KERTAS KERJA

PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN SEKOLAH 2027

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI HARMONI (NAMA CONTOH)

Tarikh program: 16 Jun 2027 (Rabu)

Masa: 8.00 pagi – 1.00 tengah hari

Tempat: Dataran dan Dewan Terbuka SK Seri Harmoni

Penganjur: Unit Kokurikulum SK Seri Harmoni

Disediakan oleh: Penyelaras Hari Keusahawanan Sekolah

Dikemukakan kepada: Guru Besar SK Seri Harmoni

Tarikh penyediaan: 10 Oktober 2026

NOTA: CONTOH KERTAS KERJA — BELUM DILULUSKAN

Maklumat sekolah, tarikh, bilangan peserta dan anggaran kewangan ialah contoh untuk diubah suai. Kelulusan, tajaan dan perolehan tertakluk kepada pertimbangan serta peraturan pihak sekolah.

# TUJUAN

Kertas kerja ini dikemukakan untuk mendapatkan pertimbangan dan kelulusan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Harmoni bagi melaksanakan Program Hari Keusahawanan Sekolah 2027. Program ini dicadangkan untuk memberi pengalaman pembelajaran secara langsung dalam pengurusan jualan, perkhidmatan pelanggan, pengiraan wang dan kerjasama kumpulan dengan bimbingan guru.

# PENGENALAN

Hari Keusahawanan Sekolah merupakan aktiviti pembelajaran berasaskan pengalaman yang menggabungkan kemahiran komunikasi, kreativiti, kerjasama dan literasi kewangan. Murid berpeluang merancang produk, menentukan harga, mengurus gerai serta mencatat modal dan hasil jualan dalam persekitaran yang dipantau oleh guru.

# OBJEKTIF PROGRAM

Pada akhir program, peserta diharapkan dapat:

  - Menggunakan kemahiran asas pengiraan wang, harga dan baki semasa aktiviti jual beli dengan bimbingan guru.

  - Menunjukkan komunikasi sopan, semangat berpasukan dan tanggungjawab ketika mengurus gerai.

  - Merekod modal, hasil jualan dan keuntungan atau kerugian menggunakan lembaran rekod yang mudah.

# MATLAMAT PROGRAM

Membentuk murid yang berinisiatif, bertanggungjawab dan mampu mengamalkan kemahiran asas keusahawanan secara beretika melalui aktiviti jual beli yang selamat dan terancang di sekolah.

# SASARAN DAN MAKLUMAT PESERTA

Program dicadangkan melibatkan semua murid Tahun 1 hingga Tahun 6 secara bergilir mengikut jadual kelas. Dua puluh gerai jualan akan dikendalikan oleh kumpulan murid dengan penyeliaan guru. Bilangan berikut ialah anggaran perancangan dan perlu disahkan semula sebelum pelaksanaan.

| Kategori | Bilangan | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Murid Tahun 1–6 | 400 | Pengunjung dan peserta gerai secara bergilir |
| Guru dan staf | 40 | AJK, penyelia gerai serta kawalan murid |
| Wakil PIBG / ibu bapa | 20 | Jemputan dan sokongan pelaksanaan |
| JUMLAH | 460 | Anggaran keseluruhan individu terlibat |

# TEMPOH MASA

Tarikh: 16 Jun 2027

Hari: Rabu

Masa program: 8.00 pagi – 1.00 tengah hari

Persediaan gerai: 7.00 pagi – 8.00 pagi

# TEMPAT

Dataran sekolah dan Dewan Terbuka Sekolah Kebangsaan Seri Harmoni. Jika hujan lebat atau keadaan tidak selamat, aktiviti dipindahkan ke ruang berbumbung yang diluluskan oleh pentadbir; keluasan, laluan keluar dan jumlah gerai perlu disemak semula.

# ANJURAN

Penganjur: Unit Kokurikulum SK Seri Harmoni

Kerjasama: Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG), tertakluk persetujuan rasmi

# TETAMU KEHORMAT, PERASMI ATAU PENCERAMAH

Perasmi dicadangkan: Guru Besar SK Seri Harmoni

Status jemputan: Cadangan; tertakluk pengesahan pentadbir

# PELAKSANAAN DAN TENTATIF PROGRAM

Penganjur mencadangkan 20 gerai, iaitu 12 gerai kumpulan kelas dan 8 gerai panitia atau kelab. Produk yang dipilih perlu sesuai untuk murid sekolah rendah. Guru penyelia mengawal wang, stok, penyediaan bahan dan giliran murid. Pengunjung dibahagikan mengikut sesi bagi mengelakkan kesesakan.

| Masa | Aktiviti | Petugas |
| --- | --- | --- |
| 7.00–7.45 | Persediaan gerai dan semakan keselamatan | AJK teknikal |
| 7.45–8.00 | Taklimat keselamatan dan tugasan murid | AJK keselamatan |
| 8.00–8.20 | Ucapan dan perasmian ringkas | Pengacara / Guru Besar |
| 8.20–10.30 | Jualan dan giliran lawatan kelas | Guru kelas / penyelia |
| 10.30–11.00 | Penilaian gerai; jualan diteruskan | Panel penilai |
| 11.00–12.00 | Jualan dan semakan rekod transaksi | Guru penyelia |
| 12.00–12.30 | Penyampaian hadiah dan penutup | AJK hadiah |
| 12.30–1.00 | Kemas gerai, kebersihan dan rekod akhir | Semua AJK |

Aspek kawalan pelaksanaan: murid menggunakan jadual tugasan gerai; jualan makanan dipantau dari segi kebersihan dan risiko alahan; aktiviti memasak atau penggunaan peralatan panas tidak dikendalikan oleh murid tanpa pengawasan khusus. AJK merekod penilaian gerai dan membuat semakan kebersihan selepas aktiviti.

# JAWATANKUASA INDUK

Penasihat: Guru Besar SK Seri Harmoni

Pengerusi: Penolong Kanan Kokurikulum

Timbalan Pengerusi: Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Setiausaha: Penyelaras Hari Keusahawanan

Penolong Setiausaha: Guru yang dilantik

Bendahari: Guru yang dilantik

# JAWATANKUASA PELAKSANA

Pelantikan rasmi dibuat oleh pihak sekolah. Senarai di bawah ialah struktur tugas yang dicadangkan; nama pegawai hendaklah dimuktamadkan dalam mesyuarat penyelarasan.

| Tugas / Unit | Nama AJK | Tanggungjawab |
| --- | --- | --- |
| Penyelaras gerai | Guru penyelaras | Susun lokasi 20 gerai, jadual tugas dan kelulusan produk |
| Protokol / acara | Guru pengacara | Atur cara, perasmian dan penyampaian hadiah |
| Kewangan / jualan | Bendahari + guru gerai | Rekod hasil, resit, kutipan dan pelaporan |
| Keselamatan / disiplin | PK HEM + AJK bertugas | Laluan, giliran murid, kawalan pintu dan kecemasan |
| Kebersihan / makanan | AJK kebersihan | Pantau gerai, makanan, sisa dan kemudahan air |
| Teknikal / peralatan | AJK teknikal | Kanopi, meja, kerusi, audio dan sambungan elektrik |
| Hadiah / dokumentasi | AJK hadiah dan dokumentasi | Pemilihan gerai, foto program dan laporan |

# IMPLIKASI KEWANGAN

Keseluruhan kos yang dicadangkan ialah RM3,000.00. Sumber kewangan di bawah merupakan unjuran, bukan dana yang telah diterima. Kutipan dan pembelian perlu mendapat kelulusan yang berkenaan serta direkod mengikut tatacara kewangan sekolah.

## Sumber Kewangan

| Sumber | Amaun (RM) | Status |
| --- | --- | --- |
| Cadangan sumbangan PIBG | 1,000.00 | Belum disahkan; perlukan kelulusan |
| Cadangan tajaan komuniti | 1,500.00 | Sasaran tajaan; belum diterima |
| Sumbangan penyertaan gerai: 20 × RM25 | 500.00 | Cadangan; tertakluk keputusan pentadbir |
| JUMLAH SUMBER (UNJURAN) | 3,000.00 | Bukan baki tunai sedia ada |

## Anggaran Perbelanjaan

| Perkara | Kuantiti | Kadar (RM) | Jumlah (RM) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sewaan kanopi | 4 unit | 220.00 | 880.00 |
| Sistem pembesar suara | 1 set | 250.00 | 250.00 |
| Sewaan meja gerai | 20 unit | 25.00 | 500.00 |
| Sewaan kerusi | 60 unit | 3.00 | 180.00 |
| Bahan promosi dan label gerai | 1 lot | 120.00 | 120.00 |
| Hadiah pertandingan gerai | 10 hadiah | 60.00 | 600.00 |
| Peralatan kebersihan | 1 lot | 120.00 | 120.00 |
| Kit pertolongan cemas | 1 set | 100.00 | 100.00 |
| Peruntukan luar jangka | 1 lot | 250.00 | 250.00 |
| JUMLAH PERBELANJAAN |  |  | 3,000.00 |

Baki unjuran: RM0.00 sekiranya semua cadangan sumber kewangan berjaya direalisasikan. Jika sumber tidak mencukupi, skop sewaan dan hadiah perlu dikurangkan sebelum sebarang komitmen perbelanjaan dibuat.

# PENGANGKUTAN

Tiada pengangkutan luar diperlukan kerana program berlangsung di kawasan sekolah. Semua murid hadir dan pulang mengikut pengaturan persekolahan yang telah ditetapkan. Jika terdapat peniaga atau penyumbang luar, AJK keselamatan perlu mengurus akses kenderaan dan lokasi pemunggahan barang.

# PERALATAN DAN MAKANAN

Keperluan utama merangkumi 20 meja gerai, kira-kira 60 kerusi, empat kanopi, sistem pembesar suara, papan tanda, tong sampah, kit pertolongan cemas dan kemudahan mencuci tangan. Bilangan sebenar perlu disemak bersama inventori sekolah sebelum sewaan dibuat.

Bagi jualan makanan dan minuman, AJK memastikan pilihan makanan yang sesuai, kebersihan pengendalian, tempat simpanan yang selamat dan kemudahan air bersih. Murid tidak dibenarkan mengendalikan api terbuka atau sambungan elektrik tanpa kawalan orang dewasa. Sebarang syarat tambahan sekolah, kantin dan pihak berkuasa hendaklah dipatuhi.

# PENUTUP

Diharapkan kertas kerja Program Hari Keusahawanan Sekolah 2027 ini mendapat pertimbangan dan kelulusan Guru Besar. Dengan pengurusan yang terancang, pengawasan guru, penglibatan PIBG serta amalan keselamatan yang baik, program ini dijangka memberi pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada murid. Segala urusan peruntukan dan pelaksanaan hanya dimulakan selepas kelulusan sewajarnya diperoleh.

# PENGESAHAN KERTAS KERJA PROGRAM

Disediakan oleh:

Tandatangan: ____________________________
Nama/Jawatan: Penyelaras Hari Keusahawanan
Tarikh: ________________________________

Disemak oleh:

Tandatangan: ____________________________
Nama/Jawatan: Penolong Kanan Kokurikulum
Tarikh: ________________________________

Diluluskan oleh:

Tandatangan: ____________________________
Nama/Jawatan: Guru Besar SK Seri Harmoni
Tarikh: ________________________________

Keputusan pentadbir:  Lulus / Tidak lulus / Perlu pindaan     (Tandakan yang berkaitan)

LAMPIRAN — PANDUAN PELAKSANAAN (CONTOH)

Lampiran A — Susun atur gerai: 20 gerai disusun mengelilingi laluan pengunjung; kawasan pembayaran, air minuman, kebersihan dan pertolongan cemas ditandakan dengan jelas.

Lampiran B — Petunjuk kejayaan: 20 gerai beroperasi, semua murid mendapat giliran yang dirancang, tiada kemalangan yang dapat dicegah, dan setiap gerai menyerahkan rekod ringkas jualan.

Lampiran C — Langkah keselamatan: taklimat awal, pemeriksaan kebersihan makanan, larangan mengendalikan api oleh murid, kawalan kabel dan elektrik, tong sampah mencukupi serta prosedur kecemasan.

Lampiran D — Rekod selepas program: laporan ringkas, jumlah jualan setiap gerai, penyata perbelanjaan sebenar, dokumentasi bergambar dan cadangan penambahbaikan.