KERTAS KERJA

HARI PELAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)
PERTENGAHAN SESI AKADEMIK 2027

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI HARMONI
(SEKOLAH REKAAN)

Tarikh cadangan: Khamis, 15 Julai 2027

Masa: 8.00 pagi hingga 12.30 tengah hari

Tempat: 12 bilik darjah dan kaunter pendaftaran sekolah

Penganjur: Jawatankuasa Kurikulum / Jawatankuasa PBS Sekolah

Sasaran: 360 penjaga, 30 guru/staf, 5 wakil PIBG (unjuran)

Anggaran kos: RM1,600.00

Disediakan oleh: Setiausaha Jawatankuasa PBS Sekolah

Dikemukakan kepada: Guru Besar SK Seri Harmoni

Tarikh penyediaan contoh: Oktober 2026

DOKUMEN CONTOH — BUKAN PROGRAM YANG TELAH DILULUSKAN

Nama sekolah, tarikh, jumlah peserta, sumber kewangan, penerima laporan dan butiran pelaksanaan adalah ilustrasi. Laporan PBD murid sebenar tidak disertakan. Ubah suai semua butiran mengikut arahan semasa KPM/JPN/PPD, sistem pelaporan dan kelulusan pentadbir sebelum digunakan.

# TUJUAN

Kertas kerja ini dikemukakan bagi memohon pertimbangan dan kelulusan Guru Besar untuk melaksanakan Hari Pelaporan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Pertengahan Sesi Akademik 2027. Program menyediakan ruang temu janji individu antara guru dengan ibu bapa/penjaga bagi menerangkan perkembangan pembelajaran murid, mendengar maklum balas serta merancang tindakan susulan yang boleh dilaksanakan bersama.

# PENGENALAN

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) dijalankan secara berterusan untuk mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan dan penguasaan murid. Panduan Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Edisi 1 Tahun 2025 oleh KPM menetapkan pelaporan PBD dua kali setahun, iaitu pada pertengahan dan akhir sesi akademik. Perekodan dan pelaporan dilaksanakan melalui Modul PBD dalam Sistem Pengurusan Pentaksiran Bersepadu (SPPB) mengikut ketetapan semasa.

Hari Pelaporan bersemuka merupakan cadangan pengurusan sekolah untuk memperkukuh komunikasi dua hala dengan penjaga; ia bukan format majlis seragam yang diwajibkan oleh KPM. Perbincangan hendaklah menumpukan bukti pembelajaran, kekuatan, keperluan bimbingan, tindakan susulan dan kerahsiaan maklumat setiap murid tanpa perbandingan atau ranking.

# OBJEKTIF PROGRAM

Pada akhir program, pihak sekolah menyasarkan perkara berikut:

  - Memberikan penjelasan individu kepada penjaga mengenai perkembangan pembelajaran murid berdasarkan laporan PBD yang telah disahkan dan ulasan guru, serta membezakan Tahap Penguasaan dengan markah UASA apabila berkaitan.

  - Mengenal pasti sekurang-kurangnya satu kekuatan, satu aspek untuk diperkukuh dan satu tindakan sokongan yang realistik bagi setiap murid melalui persetujuan bersama guru dengan penjaga.

  - Mencapai sekurang-kurangnya 90% keluarga yang hadir atau menerima sesi pelaporan susulan melalui saluran yang dibenarkan, berdasarkan rekod sekolah (sasaran contoh, bukan KPI rasmi).

# MATLAMAT PROGRAM

Memupuk kerjasama yang berterusan antara sekolah dengan keluarga supaya laporan pentaksiran digunakan untuk memperbaiki pengajaran, pembelajaran dan sokongan di rumah, bukannya sekadar untuk mengetahui Tahap Penguasaan atau membuat perbandingan antara murid.

# SASARAN DAN MAKLUMAT PESERTA

Contoh perancangan melibatkan 12 kelas Tahun 1 hingga Tahun 6, dua kelas bagi setiap tahun dengan 30 murid sekelas. Kehadiran diunjurkan kepada seorang wakil penjaga bagi setiap murid. Sesi dilakukan secara serentak di 12 kelas. Jika bilangan penjaga atau kelas sebenar berbeza, jadual temu janji dan bilangan petugas perlu dikemas kini.

| Kumpulan | Pengiraan | Bilangan |
| --- | --- | --- |
| Murid yang menerima pelaporan | 12 kelas × 30 murid | 360 murid |
| Wakil ibu bapa/penjaga (unjuran) | Seorang bagi setiap murid | 360 orang |
| Guru dan staf terlibat | 12 guru kelas dan 18 petugas lain | 30 orang |
| Wakil PIBG (logistik sahaja) | Cadangan | 5 orang |
| Jumlah dewasa di tapak (unjuran) | 360 + 30 + 5 | 395 orang |

Murid tidak diwajibkan menghadiri temu janji dalam contoh ini. Wakil PIBG yang membantu laluan dan pendaftaran tidak diberikan akses kepada laporan atau data PBD individu.

# TEMPOH MASA

Tarikh cadangan: Khamis, 15 Julai 2027 (contoh pertengahan sesi akademik; semak takwim rasmi sebelum ditetapkan). Masa program: 8.00 pagi hingga 12.30 tengah hari. Persediaan petugas: 7.15–8.00 pagi. Temu janji utama: 8.30–11.50 pagi dengan dua rehat sepuluh minit. Sesi susulan: 11.50 pagi–12.15 tengah hari.

# TEMPAT

Bilik darjah 12 kelas dan ruang pendaftaran Sekolah Kebangsaan Seri Harmoni (contoh). Perbincangan individu diadakan pada sudut yang menjaga kerahsiaan, dengan aliran masuk/keluar terkawal, laluan warga emas dan orang kurang upaya, tempat menunggu yang tidak mendedahkan identiti atau laporan murid serta ruang tambahan untuk sesi susulan yang lebih panjang.

# ANJURAN

Jawatankuasa Kurikulum dan Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dengan kerjasama guru kelas, guru mata pelajaran, Unit Hal Ehwal Murid serta wakil PIBG bagi pengurusan logistik sahaja (tertakluk kelulusan sekolah).

# TETAMU KEHORMAT, PERASMI ATAU PENCERAMAH

Tiada perasmi atau penceramah luar diperlukan. Guru Besar/Penolong Kanan Pentadbiran boleh menyampaikan taklimat ringkas operasi sebelum sesi individu. Pelaporan tetap disampaikan oleh guru yang diberi tanggungjawab, menggunakan rekod rasmi murid yang telah disahkan.

# PELAKSANAAN DAN TENTATIF PROGRAM

Guru kelas menyediakan laporan PBD individu melalui saluran rasmi yang digunakan oleh sekolah, mengesahkan jadual perjumpaan dan menyediakan ringkasan kekuatan, aspek yang perlu diperkukuh serta langkah susulan. Seramai 30 penjaga sekelas dibahagikan kepada tiga blok, sepuluh penjaga bagi setiap blok. Slot asas enam minit seorang menghasilkan 180 minit sesi individu setiap kelas. Isu yang memerlukan lebih masa dirujuk kepada temu janji susulan yang lebih panjang.

Bagi murid Tahun 4 hingga Tahun 6, guru hendaklah membezakan PBD berterusan daripada skor atau gred Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA) jika pelaporan berkaitan. Tahap Penguasaan bukan ranking murid. Perbincangan dijalankan secara individu dan tidak menjadikan data murid bahan tontonan umum.

| Masa | Aktiviti |
| --- | --- |
| 7.15–8.00 pagi | Penyediaan laporan sah, semakan kelas, meja, privasi dan papan arah |
| 8.00–8.20 pagi | Pendaftaran ibu bapa/penjaga dan pengesahan slot |
| 8.20–8.30 pagi | Taklimat ringkas aliran pergerakan serta kerahsiaan |
| 8.30–9.30 pagi | Pelaporan individu Blok A (10 penjaga setiap kelas) |
| 9.30–9.40 pagi | Rehat ringkas petugas |
| 9.40–10.40 pagi | Pelaporan individu Blok B (10 penjaga setiap kelas) |
| 10.40–10.50 pagi | Rehat ringkas petugas |
| 10.50–11.50 pagi | Pelaporan individu Blok C (10 penjaga setiap kelas) |
| 11.50 pagi–12.15 tengah hari | Temu janji tambahan dan rekod tindakan susulan |
| 12.15–12.30 tengah hari | Semakan kehadiran, pengumpulan dan keselamatan dokumen |

Semua kelas melaksanakan blok temu janji secara selari. Sekiranya keperluan setempat memerlukan sesi lebih panjang, jadual boleh dibahagi kepada beberapa hari; enam minit bukan had wajib untuk perbincangan pembelajaran murid.

# JAWATANKUASA INDUK

| Jawatan cadangan | Peranan |
| --- | --- |
| Penasihat: Guru Besar | Nasihat dasar, pertimbangan dan kelulusan program |
| Pengerusi: Penolong Kanan Pentadbiran | Penyelarasan pelaporan, pemantauan dan bantuan kepada guru |
| Naib Pengerusi: Penolong Kanan HEM | Kebajikan, keselamatan dan pengurusan penjaga |
| Setiausaha: Penyelaras PBD/PBS | Menyediakan kertas kerja, jadual, urusetia dan laporan program |
| Bendahari: Guru yang dilantik | Perolehan, resit serta pemantauan kewangan |

Nama pegawai sebenar perlu dimasukkan selepas pentadbir memuktamadkan pelantikan. Peranan yang dinyatakan adalah cadangan pengurusan sekolah.

# JAWATANKUASA PELAKSANA

| Unit | Tugas utama |
| --- | --- |
| Guru kelas / pelaporan | Menyediakan laporan sah, menemui penjaga dan merumus tindakan susulan |
| Guru mata pelajaran | Menjelaskan isu khusus pembelajaran mengikut keperluan |
| Urusetia dan pendaftaran | Senarai jemputan, slot temu janji, pendaftaran dan rekod hadir |
| Kawalan keselamatan / HEM | Laluan penjaga, keselamatan sekolah, akses dan kebajikan |
| ICT dan teknikal | Sokongan peralatan dan keselamatan paparan dokumen |
| Logistik dan privasi | Partisyen, papan tanda, kerusi dan tempat menunggu |
| Kewangan dan kebersihan | Pengurusan pembelian, rekod kewangan dan susun atur akhir |
| Dokumentasi program | Laporan aktiviti tanpa mendedahkan pelaporan murid individu |

# IMPLIKASI KEWANGAN

Anggaran kos pelaksanaan ialah RM1,600.00 menggunakan bilik darjah dan kemudahan sekolah sedia ada. Bajet ialah ilustrasi sahaja dan perlu disemak mengikut harga serta kelulusan sebenar.

## SUMBER KEWANGAN

| Sumber dicadangkan | Amaun |
| --- | --- |
| Peruntukan sekolah yang dibenarkan (tertakluk kelulusan) | RM900.00 |
| Cadangan sumbangan PIBG (belum diluluskan) | RM500.00 |
| Cadangan tajaan komuniti (belum diterima) | RM200.00 |
| JUMLAH UNJURAN | RM1,600.00 |

Jumlah sumber hanyalah unjuran, bukan bukti dana telah diterima. Semua perbelanjaan dan penerimaan sumbangan tertakluk kepada tatacara kewangan serta kelulusan yang berkenaan. Pelaporan PBD murid tidak boleh disyaratkan kepada bayaran penjaga.

## ANGGARAN PERBELANJAAN

| Perkara | Pengiraan | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| Cetakan jemputan dan jadual temu janji | 360 × RM0.50 | RM180.00 |
| Kit borang susulan dan alat tulis kelas | 12 × RM25.00 | RM300.00 |
| Papan tanda kelas dan laluan | 12 × RM10.00 | RM120.00 |
| Partisyen privasi mudah alih | 6 × RM60.00 | RM360.00 |
| Jamuan ringan petugas | 35 × RM6.00 | RM210.00 |
| Air minuman petugas | 35 × RM2.00 | RM70.00 |
| Kebersihan dan penyusunan ruang | 1 lot | RM100.00 |
| Keperluan teknikal tambahan | 1 lot | RM100.00 |
| Peruntukan luar jangka | 1 lot | RM160.00 |
| JUMLAH KESELURUHAN |  | RM1,600.00 |

Jika sekolah sudah mempunyai partisyen, alat tulis atau kemudahan cetakan mencukupi, kos boleh dikurangkan. Bajet tidak termasuk sebarang peruntukan pengurusan pentaksiran yang ditetapkan secara berasingan oleh pihak sekolah.

# PENGANGKUTAN

Tiada sewaan pengangkutan dicadangkan kerana program berlangsung dalam kawasan sekolah. Penjaga menggunakan perjalanan masing-masing. Petugas HEM menyediakan laluan yang selamat, akses mesra OKU dan pengurusan tempat letak kenderaan mengikut kapasiti kawasan.

# PERALATAN DAN MAKANAN

Peralatan: 12 set meja perbincangan guru kelas, kerusi menunggu, komputer atau salinan laporan yang dibenarkan, alat tulis, papan tanda kelas, borang susulan dalaman, partisyen privasi serta peralatan sokongan ICT. Pastikan skrin komputer dan dokumen tidak dapat dilihat oleh penjaga lain.

Makanan: jamuan ringan dan air minuman dicadangkan untuk 35 guru/staf dan wakil PIBG yang membantu operasi. Tiada jamuan atau bayaran diwajibkan kepada penjaga. Perbelanjaan sebenar hendaklah mengikut kelulusan dan peraturan sekolah.

# PENUTUP

Hari Pelaporan PBD diharap dapat mewujudkan komunikasi yang membina antara guru dan penjaga tentang kekuatan, perkembangan serta keperluan pembelajaran setiap murid. Pengurusan temu janji secara teratur, perlindungan maklumat sulit dan catatan tindakan susulan yang jelas akan membantu sekolah meningkatkan keberkesanan pentaksiran serta sokongan berterusan kepada murid.

# PENGESAHAN KERTAS KERJA PROGRAM

Kertas kerja ini dikemukakan untuk pertimbangan dan kelulusan pentadbir. Ruangan berikut sengaja belum ditandatangani kerana dokumen ini ialah contoh, bukan bukti kelulusan.

DISEDIAKAN OLEH

Tandatangan: _______________________________________

Nama / jawatan: ___________________________________

Tarikh: ____________________________________________

DISEMAK OLEH

Tandatangan: _______________________________________

Nama / jawatan: ___________________________________

Tarikh: ____________________________________________

DILULUSKAN OLEH

Tandatangan: _______________________________________

Nama / jawatan: ___________________________________

Tarikh: ____________________________________________

LAMPIRAN A — SENARAI SEMAK PELAKSANAAN

| Fasa | Semakan |
| --- | --- |
| Sebelum program | Pelaporan rasmi disahkan; slot 12 kelas disusun; hanya penjaga yang diberi kuasa dijemput; ruang privasi disediakan. |
| Semasa program | Pendaftaran tepat, laporan tidak dilihat orang lain, perbincangan berasaskan bukti dan catatan susulan secara sulit. |
| Selepas program | Sesi gantian untuk penjaga tidak hadir; laporan kewangan; rekod kehadiran; susulan pembelajaran dan pemusnahan salinan tidak diperlukan. |

LAMPIRAN B — CONTOH JADUAL JANJI TEMU SETIAP KELAS

Jadual berikut menunjukkan struktur blok bagi 30 penjaga dalam satu kelas. Penyelaras hendaklah menghasilkan jadual individu mengikut data kelas sebenar dan menyampaikan slot secara sulit kepada penjaga yang berkaitan.

| Blok | Masa | Bilangan penjaga | Kaedah |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 8.30–9.30 pagi | 10 | Slot individu enam minit |
| B | 9.40–10.40 pagi | 10 | Slot individu enam minit |
| C | 10.50–11.50 pagi | 10 | Slot individu enam minit |
| Susulan | 11.50 pagi–12.15 tengah hari | Mengikut keperluan | Isu yang memerlukan tempoh lebih panjang |

LAMPIRAN C — CONTOH CATATAN TINDAKAN SUSULAN DALAMAN

Contoh catatan tanpa identiti murid sebenar; guru boleh menggantikan dengan borang yang diluluskan sekolah dan menyimpan maklumat secara sulit. Borang ini bukan templat pelaporan rasmi SPPB.

| Fokus pembelajaran | Tindakan dipersetujui | Semakan |
| --- | --- | --- |
| Kefahaman bacaan | Bacaan pendek serta perbincangan isi bersama penjaga; guru beri maklum balas kelas. | 4 minggu |
| Fakta asas matematik | Latihan menggunakan objek sebenar selama 10 minit mengikut tahap murid. | 4 minggu |
| Keyakinan menjawab | Soal jawab berpasangan dengan sokongan positif daripada guru. | 3 minggu |

LAMPIRAN D — RUJUKAN PANDUAN RASMI

Rujukan rasmi: Panduan Pengurusan PBS (2025) dan Panduan Pelaksanaan PBD (2019), KPM. Sila semak arahan semasa di www.moe.gov.my.