KERTAS KERJA

HARI PERMUAFAKATAN BERSAMA PENJAGA TAHUN 1
PERINGKAT SEKOLAH 2027

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI HARMONI
(SEKOLAH REKAAN)

Tarikh program: Khamis, 7 Januari 2027 (tarikh contoh)

Masa: 8.00 pagi hingga 12.00 tengah hari

Tempat: Dewan Terbuka dan kelas Tahun 1 SK Seri Harmoni

Penganjur: Unit Hal Ehwal Murid dengan kerjasama Penyelaras Tahun 1

Sasaran: 100 penjaga, 12 guru/staf dan 3 wakil PIBG

Anggaran bajet: RM1,600.00

Disediakan oleh: Penyelaras Tahun 1 dan Urusetia Hari Permuafakatan

Dikemukakan kepada: Guru Besar SK Seri Harmoni

Tarikh penyediaan contoh: 11 Oktober 2026

DOKUMEN CONTOH — BUKAN DOKUMEN YANG TELAH DILULUSKAN

Nama sekolah, tarikh, jumlah kehadiran, tugasan jawatankuasa, sumber kewangan dan pengisian hanyalah contoh. Gantikan dengan maklumat sebenar dan semak arahan semasa sebelum penggunaan.

# TUJUAN

Kertas kerja ini dikemukakan untuk mendapat pertimbangan dan kelulusan Guru Besar bagi melaksanakan Hari Permuafakatan Bersama Penjaga Tahun 1 Peringkat Sekolah 2027. Program bertujuan menyelaraskan maklumat awal persekolahan, memberi ruang komunikasi dua hala dan menetapkan tindakan sokongan sekolah bersama ibu bapa atau penjaga.

# PENGENALAN

Permulaan Tahun 1 membawa perubahan rutin, persekitaran pembelajaran dan hubungan sosial kepada murid. Kerjasama ibu bapa atau penjaga dengan pihak sekolah membantu murid mengenali guru, mengurus diri dan hadir ke sekolah dengan lebih yakin. Hari Permuafakatan dianjurkan sebagai sesi taklimat, perkenalan guru dan dialog terbuka yang mesra penjaga, bukan sesi menguji kebolehan murid atau membandingkan pencapaian individu.

Cadangan program mengambil kira Kit Program Transisi Tahun Satu (PTTS) 2.0 Kementerian Pendidikan Malaysia yang menekankan penyesuaian murid, komunikasi guru dengan penjaga, dan dorongan positif dari rumah. Pelaksanaan sebenar hendaklah merujuk garis panduan dan arahan sekolah yang sedang berkuat kuasa.

# OBJEKTIF PROGRAM

Pada akhir program, penganjur mensasarkan agar:

  - Sekurang-kurangnya 90 daripada 100 penjaga yang dijemput hadir atau menerima taklimat susulan, dengan rekod kehadiran yang disahkan.

  - Penjaga memahami sekurang-kurangnya empat perkara asas: pelaksanaan transisi, rutin hadir dan pulang, saluran komunikasi serta kaedah sokongan anak di rumah.

  - Guru dan penjaga mengenal pasti persoalan umum serta bersetuju tentang saluran komunikasi dan tindakan susulan yang sesuai tanpa mendedahkan maklumat murid secara terbuka.

# MATLAMAT PROGRAM

Membina permuafakatan yang berterusan antara sekolah dan keluarga untuk menyokong kesejahteraan, keyakinan, kehadiran serta pembelajaran murid Tahun 1 dalam persekitaran yang selamat dan inklusif.

# SASARAN DAN MAKLUMAT PESERTA

Sasaran ialah wakil penjaga kepada 100 murid Tahun 1, 12 guru/staf sekolah dan tiga wakil PIBG. Kehadiran murid bukan syarat penyertaan program. Jika penjaga perlu membawa anak, sekolah hendaklah menyediakan aturan pengawasan dan ruang menunggu yang selamat.

| Kategori | Bilangan contoh | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Ibu bapa/penjaga Tahun 1 | 100 | Sasaran / unjuran |
| Guru dan staf sekolah | 12 | Petugas / jemputan |
| Wakil PIBG | 3 | Petugas / jemputan |
| JUMLAH KESELURUHAN | 115 orang | Unjuran kehadiran |

# TEMPOH MASA

Tarikh cadangan: Khamis, 7 Januari 2027, semasa minggu pertama persekolahan. Masa utama: 8.00 pagi hingga 12.00 tengah hari. Persediaan petugas: 7.30 pagi; pengemasan: sehingga 12.30 tengah hari. Tarikh ini bukan tarikh wajib KPM dan hendaklah disesuaikan dengan takwim serta pengoperasian sekolah.

# TEMPAT

Dewan Terbuka dan ruang kelas Tahun 1 SK Seri Harmoni (contoh). Sediakan laluan pendaftaran, papan arah, tempat duduk, kemudahan asas dan ruang perbincangan individu yang menjaga kerahsiaan maklumat murid.

# ANJURAN

Penganjur: Unit Hal Ehwal Murid (HEM) dengan kerjasama Penyelaras Tahun 1, Jawatankuasa Program Transisi, guru kelas Tahun 1 dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG), tertakluk persetujuan pihak berkaitan.

# TETAMU KEHORMAT, PERASMI ATAU PENCERAMAH

Guru Besar sebagai pemberi ucapan. Taklimat disampaikan oleh Penolong Kanan HEM, Penyelaras Tahun 1 dan guru kelas. Tiada penceramah berbayar atau perasmi luar dicadangkan dalam contoh ini. Nama penyampai dimuktamadkan selepas pelantikan.

# PELAKSANAAN DAN TENTATIF PROGRAM

Program menggabungkan taklimat ringkas dan perbincangan dua hala. Perkara utama meliputi tujuan PTTS 2.0, rutin persekolahan, pengurusan kehadiran serta kepulangan, keselamatan dan kebajikan, kaedah komunikasi rasmi serta aktiviti mudah yang boleh membantu anak di rumah. Isu murid secara individu dibincangkan secara tertutup dengan guru, bukan di hadapan semua penjaga.

| Masa | Aktiviti / pengisian | Tindakan |
| --- | --- | --- |
| 7.30–8.00 pagi | Persediaan urusetia, semakan audio, pendaftaran dan susun atur ruang | Semua AJK |
| 8.00–8.30 pagi | Pendaftaran ibu bapa/penjaga dan agihan kit taklimat | Urusetia & pendaftaran |
| 8.30–8.40 pagi | Ucapan aluan pengacara dan bacaan doa | Protokol |
| 8.40–9.00 pagi | Ucapan Guru Besar: sekolah penyayang dan matlamat permuafakatan | Pentadbiran |
| 9.00–9.30 pagi | Penerangan Program Transisi Tahun Satu (PTTS) 2.0 | Penyelaras Tahun 1 |
| 9.30–10.00 pagi | Taklimat rutin sekolah, kehadiran, keselamatan, pengurusan diri dan kebajikan | PK HEM |
| 10.00–10.15 pagi | Rehat dan minum pagi | Kebajikan |
| 10.15–10.45 pagi | Perkenalan guru kelas, komunikasi dua hala dan sokongan pembelajaran di rumah | Guru Tahun 1 |
| 10.45–11.15 pagi | Dialog kumpulan mengikut kelas dan pengenalpastian isu umum | Guru kelas & urusetia |
| 11.15–11.35 pagi | Sesi soal jawab dan rumusan komitmen bersama | Pentadbiran & penjaga |
| 11.35–11.50 pagi | Borang maklum balas, langkah susulan dan penutup | Urusetia |
| 11.50 pagi–12.00 tengah hari | Bersurai secara tertib | Keselamatan |
| 12.00–12.30 tengah hari | Kemas ruang dan pengumpulan bahan laporan | AJK teknikal |

# JAWATANKUASA INDUK

Penasihat: Guru Besar SK Seri Harmoni

Pengerusi: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Timbalan Pengerusi: Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi: Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha: Penyelaras Tahun 1

Penolong Setiausaha: Guru Tahun 1 yang dilantik

Bendahari: Guru bendahari program yang dilantik

# JAWATANKUASA PELAKSANA

Penamaan AJK sebenar perlu dilakukan oleh pentadbir. Pembahagian tanggungjawab yang dicadangkan adalah seperti berikut:

| Unit / AJK | Tanggungjawab utama |
| --- | --- |
| Urusetia dan pendaftaran | Mengurus jemputan, kehadiran, kit taklimat serta laporan ringkas. |
| PTTS dan pengisian akademik | Menerangkan program transisi, rutin kelas serta sokongan literasi dan numerasi di rumah. |
| Hal Ehwal Murid dan keselamatan | Menyampaikan tatacara kehadiran, pulang, kesihatan, kebajikan dan keselamatan. |
| Guru kelas / dialog kumpulan | Mengendalikan perbincangan dua hala dan mencatat persoalan untuk susulan secara sulit. |
| Protokol dan teknikal | Mengurus atur cara, pengacara, tempat duduk, projektor serta pembesar suara. |
| Kewangan dan jamuan | Mengawal pembelian, resit, hidangan dan penyediaan laporan belanjawan. |
| Dokumentasi dan maklum balas | Merekod penilaian program serta gambar hanya berdasarkan kebenaran yang sesuai. |

# IMPLIKASI KEWANGAN

Anggaran keseluruhan untuk 115 orang ialah RM1,600.00. Kos ini merupakan contoh perancangan dan tidak termasuk sewaan dewan kerana menggunakan kemudahan sekolah.

## Sumber Kewangan

| Sumber cadangan | Jumlah (RM) |
| --- | --- |
| Cadangan peruntukan sekolah yang dibenarkan (tertakluk kelulusan) | RM800.00 |
| Cadangan sumbangan PIBG (belum diluluskan) | RM500.00 |
| Cadangan sumbangan komuniti (belum diterima) | RM300.00 |
| JUMLAH UNJURAN | RM1,600.00 |

## Anggaran Perbelanjaan

| Perkara | Pengiraan | Jumlah (RM) |
| --- | --- | --- |
| Kudapan ringan peserta dan petugas | 115 × RM6.00 | RM690.00 |
| Kit penerangan Tahun 1 | 100 × RM2.00 | RM200.00 |
| Borang maklum balas dan cetakan tambahan | 100 × RM0.50 | RM50.00 |
| Papan tanda kelas dan arah | 4 × RM25.00 | RM100.00 |
| Bahan demonstrasi rutin sekolah / alat tulis | 1 lot | RM140.00 |
| Keperluan teknikal kecil | 1 lot | RM70.00 |
| Air minuman tambahan | 115 × RM1.00 | RM115.00 |
| Keselamatan dan kebersihan | 1 lot | RM85.00 |
| Peruntukan luar jangka | 1 lot | RM150.00 |
| JUMLAH KESELURUHAN |  | RM1,600.00 |

Nota: Semua sumber kewangan di atas belum disahkan atau diterima. Penerimaan sumbangan dan perbelanjaan mesti mematuhi kelulusan serta tatacara kewangan sekolah. Tiada bayaran atau sumbangan diwajibkan ke atas penjaga sebagai syarat hadir.

# PENGANGKUTAN

Tiada pengangkutan berbayar diperlukan kerana program berlangsung di sekolah. Penjaga hadir menggunakan pengangkutan sendiri. AJK menyediakan papan tanda masuk, panduan tempat letak kenderaan dan laluan selamat untuk pejalan kaki.

# PERALATAN DAN MAKANAN

Peralatan utama: meja pendaftaran, kerusi, projektor dan mikrofon sekolah, paparan PTTS, kit penerangan, borang maklum balas, papan arah kelas dan alat tulis. Kudapan ringan serta air minuman disediakan mengikut peruntukan contoh. Pengendalian makanan, akses ke tandas dan ruang menunggu hendaklah diurus secara selamat.

# PENUTUP

Hari Permuafakatan Bersama Penjaga Tahun 1 2027 dicadangkan sebagai platform untuk membina persefahaman dan tindakan bersama pada awal persekolahan. Diharapkan program ini dapat mengukuhkan komunikasi guru dengan penjaga, mengurangkan kekeliruan rutin sekolah, serta menyokong penyesuaian dan kesejahteraan murid. Sehubungan itu, pertimbangan dan kelulusan pihak pentadbir dipohon bagi pelaksanaan program.

# PENGESAHAN KERTAS KERJA PROGRAM

Disediakan oleh:

Tandatangan: ______________________________
Nama: ___________________________________
Jawatan: Penyelaras Tahun 1 / Setiausaha Program
Tarikh: ____________________________________

Disemak oleh:

Tandatangan: ______________________________
Nama: ___________________________________
Jawatan: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Tarikh: ____________________________________

Diluluskan oleh:

Tandatangan: ______________________________
Nama: ___________________________________
Jawatan: Guru Besar SK Seri Harmoni
Tarikh: ____________________________________

Keputusan pentadbir: Lulus / Tidak lulus / Perlu pindaan (tandakan yang berkaitan).

LAMPIRAN — SENARAI SEMAK PELAKSANAAN DAN TINDAKAN SUSULAN

Lampiran A: Sebelum program — semak surat jemputan, senarai kelas, aksesibiliti, alat pembesar suara, panduan urusan hadir/pulang, kit ringkas penjaga dan maklumat saluran komunikasi rasmi.

Lampiran B: Semasa program — catat bilangan hadir mengikut kelas; kumpulkan persoalan umum; sediakan urusan pertemuan peribadi bagi isu kesihatan, perkembangan atau kebajikan; elakkan paparan data murid secara terbuka.

Lampiran C: Selepas program — sediakan rumusan maklum balas, edarkan nota kepada penjaga yang tidak hadir, susun tindakan susulan dan semak semula keberkesanan komunikasi selepas empat minggu.

Rujukan panduan: KPM, Kit Program Transisi Tahun Satu 2.0 (Edisi 2); DBP, PRPM — “permuafakatan”. Bahan ini ialah contoh pengurusan program, bukan format wajib KPM.

Lampiran D — Log Ringkas Tindakan Susulan (contoh)

| Perkara | Tindakan susulan yang dicadangkan | Tanggungjawab |
| --- | --- | --- |
| Penjaga tidak hadir | Hantar ringkasan taklimat melalui saluran rasmi sekolah. | Urusetia Tahun 1 |
| Pertanyaan rutin harian | Sediakan FAQ ringkas dan kemas kini panduan ikut kelas. | Guru kelas |
| Kes kebajikan individu | Atur pertemuan tertutup dan rekod tindakan secara sulit. | Guru kelas / PK HEM |
| Semakan selepas empat minggu | Kumpul maklum balas, semak kehadiran dan tambah baik komunikasi. | Penyelaras Tahun 1 |