KERTAS KERJA

PROGRAM HARI SUKAN NEGARA PERINGKAT SEKOLAH 2027

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI HARMONI (NAMA CONTOH)

Tarikh program: 8 Oktober 2027 (Jumaat) - tarikh cadangan sekolah

Masa: 7.30 pagi – 11.30 pagi

Tempat: Padang dan Dewan Terbuka SK Seri Harmoni

Penganjur: Unit Kokurikulum / Unit Sukan SK Seri Harmoni

Disediakan oleh: Setiausaha Sukan dan Jawatankuasa Program

Dikemukakan kepada: Guru Besar SK Seri Harmoni

Tarikh penyediaan: 10 Oktober 2026

NOTA: CONTOH KERTAS KERJA – BUKAN DOKUMEN YANG TELAH DILULUSKAN

Nama sekolah dan tarikh program ialah contoh. Tarikh 8 Oktober 2027 hanyalah cadangan pelaksanaan peringkat sekolah, bukan pengesahan tarikh acara rasmi. Sumber kewangan, jemputan, penggunaan lokasi dan aktiviti tertakluk kelulusan. Keadaan cuaca dan IPU mesti diperiksa sebelum program.

# TUJUAN

Kertas kerja ini dikemukakan untuk mendapatkan pertimbangan dan kelulusan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Harmoni bagi melaksanakan Program Hari Sukan Negara Peringkat Sekolah 2027. Program dicadangkan untuk meningkatkan penyertaan murid dalam aktiviti kecergasan, mengeratkan perpaduan dan mengamalkan gaya hidup aktif dalam persekitaran yang selamat.

# PENGENALAN

Hari Sukan Negara ialah inisiatif tahunan Kementerian Belia dan Sukan untuk membudayakan sukan dan aktiviti fizikal dalam masyarakat. Peringkat sekolah memberi ruang kepada semua murid mencuba sukaneka, senamrobik dan permainan berstesen yang sesuai dengan usia serta keupayaan. Pelaksanaan program ini mengambil kira pendekatan Satu Murid Satu Sukan dan keperluan keselamatan sekolah. Pada 9 Oktober 2026, sambutan peringkat kebangsaan tahun 2026 ditangguhkan akibat jerebu; oleh itu program akan datang hendaklah tertakluk kepada arahan semasa KPM/JPN/PPD dan keadaan kualiti udara setempat.

# OBJEKTIF PROGRAM

Pada akhir program, murid diharapkan dapat:

  - Melibatkan diri secara aktif dalam sekurang-kurangnya empat aktiviti kecergasan atau sukaneka yang sesuai dengan tahap keupayaan masing-masing.

  - Menunjukkan semangat kerjasama, disiplin dan amalan kesukanan yang baik semasa aktiviti berkumpulan.

  - Mengenal pasti sekurang-kurangnya dua amalan keselamatan dan gaya hidup sihat melalui taklimat serta refleksi selepas aktiviti.

# MATLAMAT PROGRAM

Membudayakan gaya hidup aktif, menyokong penyertaan inklusif dan memupuk perpaduan warga sekolah melalui aktiviti fizikal yang selamat, menyeronokkan dan boleh diteruskan dalam kehidupan harian.

# SASARAN DAN MAKLUMAT PESERTA

Sasaran utama ialah 360 murid Tahun 1 hingga Tahun 6 yang dibahagikan kepada 12 kumpulan (30 murid setiap kumpulan). Aktiviti berstesen dilaksanakan mengikut giliran dengan pengawasan guru. Guru dan staf mengurus stesen, kumpulan serta keselamatan; wakil PIBG hanya membantu jika penyertaan diluluskan.

| Kategori | Bilangan | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Murid Tahun 1–6 | 360 | 12 kumpulan; 30 murid setiap kumpulan |
| Guru dan staf | 30 | AJK teknikal, keselamatan dan guru pengiring |
| Wakil PIBG / penjaga | 10 | Membantu jika penyertaan diluluskan |
| JUMLAH | 400 | Anggaran individu terlibat |

# TEMPOH MASA

Tarikh cadangan: 8 Oktober 2027 (Jumaat)

Hari: Jumaat

Masa program: 7.30 pagi – 11.30 pagi

Masa persediaan AJK: 7.00 pagi – 7.30 pagi

# TEMPAT

Padang sekolah dan Dewan Terbuka SK Seri Harmoni. Lokasi hanya boleh digunakan jika keadaan cuaca dan udara selamat. Jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti di luar bilik darjah yang melibatkan murid hendaklah dihentikan mengikut panduan KPM yang dirujuk; program sukan ditangguhkan dan tarikh baharu perlu mendapat kelulusan pentadbir. Aktiviti penerangan yang sesuai boleh dijalankan dalam bilik darjah jika dibenarkan.

# ANJURAN

Penganjur: Unit Kokurikulum dan Unit Sukan SK Seri Harmoni

Dengan kerjasama: PIBG SK Seri Harmoni (cadangan; tertakluk persetujuan rasmi)

# TETAMU KEHORMAT, PERASMI ATAU PENCERAMAH

Perasmi dicadangkan: Guru Besar SK Seri Harmoni

Status jemputan: Belum disahkan; tidak melibatkan tetamu luar dalam contoh ini

# PELAKSANAAN DAN TENTATIF PROGRAM

Program menggunakan konsep enam stesen sukaneka selamat: hantaran bola, balingan gelung, boling mini, laluan imbangan rendah, susun kon dan bawa beanbag. Sebanyak 12 kumpulan yang masing-masing terdiri daripada 30 murid bergerak mengikut enam pusingan (15 minit setiap pusingan). Setiap stesen menyediakan dua laluan dan dikawal sekurang-kurangnya dua guru; ketua kumpulan/guru pengiring turut memastikan giliran, rehat dan penyertaan murid berkeperluan pendidikan khas diubah suai mengikut kemampuan. Semua alatan diperiksa sebelum digunakan.

| Masa | Aktiviti | Tindakan |
| --- | --- | --- |
| 7.00–7.30 pagi | Pemeriksaan tapak, alatan dan bacaan IPU | AJK teknikal / keselamatan |
| 7.30–7.45 pagi | Pendaftaran dan kehadiran murid | Guru kelas / pengiring |
| 7.45–8.00 pagi | Taklimat keselamatan dan acara | Penyelaras / AJK keselamatan |
| 8.00–8.20 pagi | Senamrobik dan regangan ringan | Guru PJPK |
| 8.20–8.30 pagi | Agihan kumpulan dan laluan stesen | Guru pengiring kumpulan |
| 8.30–10.00 pagi | Enam pusingan aktiviti sukaneka berstesen | Penyelia stesen / guru pengiring |
| 10.00–10.20 pagi | Rehat dan air minuman | AJK kebajikan |
| 10.20–10.50 pagi | Refleksi kecergasan / permainan ringan | Guru PJPK / pengacara |
| 10.50–11.15 pagi | Penyampaian penghargaan dan penutup | AJK hadiah / protokol |
| 11.15–11.30 pagi | Kemas kawasan dan semakan akhir | Semua AJK |

Sebelum program bermula, AJK keselamatan menyemak bacaan IPU setempat, cuaca, tahap kesihatan murid, sumber air minum, tapak aktiviti dan laluan kecemasan. Guru boleh menghentikan mana-mana aktiviti jika terdapat risiko. Jika keadaan berjerebu, hujan lebat, ribut petir atau suhu tidak selamat, program fizikal ditangguhkan, bukan diteruskan secara automatik di dalam dewan. Pelaksanaan hendaklah mengikut arahan rasmi yang berkuat kuasa.

# JAWATANKUASA INDUK

Penasihat: Guru Besar SK Seri Harmoni

Pengerusi: Penolong Kanan Kokurikulum

Timbalan Pengerusi: Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Setiausaha: Setiausaha Sukan Sekolah

Penolong Setiausaha: Guru Penolong Setiausaha Sukan (dilantik)

Bendahari: Guru Bendahari Program (dilantik)

# JAWATANKUASA PELAKSANA

Nama AJK sebenar akan dilantik oleh pihak sekolah. Dua belas guru pengiring kumpulan dan sekurang-kurangnya dua guru bagi setiap stesen hendaklah ditetapkan secara bertulis. Pengawasan murid, pertolongan cemas dan rekod kehadiran tidak boleh diabaikan.

| Unit / tugas | Penyelaras cadangan | Tanggungjawab |
| --- | --- | --- |
| Stesen sukaneka | 6 ketua stesen + pembantu | Kawal enam stesen; dua laluan di setiap stesen |
| Guru pengiring kumpulan | 12 guru pengiring | Pantau 12 kumpulan sepanjang enam pusingan |
| Keselamatan / kecemasan | PK HEM dan AJK | IPU, cuaca, tindakan segera, rekod insiden |
| Pendaftaran / disiplin | Guru kelas dan AJK | Kehadiran, kawalan giliran dan kesihatan murid |
| Teknikal / peralatan | AJK teknikal | Kon, bola, gelung, audio dan tapak |
| Kebajikan / air minuman | AJK kebajikan | Hidrasi, tempat rehat dan urusan murid tidak sihat |
| Hadiah / dokumentasi | AJK hadiah dan dokumentasi | Penghargaan, gambar dan laporan selepas acara |

# IMPLIKASI KEWANGAN

Anggaran kos penganjuran ialah RM2,500.00. Semua angka merupakan contoh untuk tujuan perancangan. Sumber kewangan berikut belum disahkan, dan sebarang penggunaan wang sekolah, PIBG atau sumbangan luar hendaklah mendapat kelulusan serta mematuhi tatacara kewangan berkaitan.

## Sumber Kewangan

| Sumber | Amaun (RM) | Status |
| --- | --- | --- |
| Cadangan peruntukan aktiviti sekolah | 1,500.00 | Tertakluk kelulusan dan sumber yang dibenarkan |
| Cadangan sumbangan PIBG | 700.00 | Belum diluluskan / diterima |
| Cadangan tajaan komuniti | 300.00 | Sasaran tajaan; belum diterima |
| JUMLAH SUMBER (UNJURAN) | 2,500.00 | Tidak dianggap sebagai dana sedia ada |

## Anggaran Perbelanjaan

| Perkara | Kuantiti | Kadar (RM) | Jumlah (RM) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sewaan sistem pembesar suara | 1 set | 200.00 | 200.00 |
| Bekalan air minuman (isi semula) | 8 lot | 40.00 | 320.00 |
| Peralatan sukaneka tambahan | 10 set | 35.00 | 350.00 |
| Hadiah/penghargaan penyertaan | 24 set | 25.00 | 600.00 |
| Bahan cetak dan papan tanda stesen | 1 lot | 150.00 | 150.00 |
| Keperluan pertolongan cemas | 1 set | 100.00 | 100.00 |
| Sewaan khemah rehat | 2 unit | 180.00 | 360.00 |
| Logistik dan kebersihan | 1 lot | 120.00 | 120.00 |
| Peruntukan luar jangka | 1 lot | 300.00 | 300.00 |
| JUMLAH PERBELANJAAN |  |  | 2,500.00 |

Baki unjuran ialah RM0.00 hanya jika semua sumber kewangan yang dicadangkan diluluskan dan diterima sepenuhnya. Jika terdapat kekurangan dana, pihak penganjur hendaklah mengurangkan skop perolehan, menggunakan peralatan sedia ada atau mendapatkan keputusan baharu sebelum membuat komitmen kewangan.

# PENGANGKUTAN

Tiada pengangkutan luar disediakan kerana program berlangsung di kawasan sekolah. Murid hadir dan pulang mengikut aturan persekolahan yang ditetapkan. Jika tarikh jatuh pada hari bukan persekolahan atau melibatkan peserta luar, urusan kehadiran, kebenaran penjaga dan logistik mesti mendapatkan kelulusan berasingan.

# PERALATAN DAN MAKANAN

Peralatan utama meliputi kon keselamatan, bola lembut, gelung, beanbag, pin boling mini, penanda stesen, sistem pembesar suara, kit pertolongan cemas, bekalan air minuman, khemah rehat dan tong sampah. Semua peralatan diperiksa oleh AJK teknikal. Laluan stesen hendaklah rata, tidak licin dan sesuai untuk penyertaan inklusif.

Pengurusan makanan dalam contoh ini terhad kepada air minuman dan rehat; murid boleh membawa bekal mengikut arahan sekolah. Guru memastikan murid mendapat hidrasi secukupnya, pemeriksaan kesihatan jika perlu dan bantuan segera apabila tidak sihat. Aktiviti atau masa rehat disesuaikan dengan keadaan cuaca serta tahap kemampuan murid.

# PENUTUP

Diharapkan Program Hari Sukan Negara Peringkat Sekolah 2027 ini mendapat pertimbangan dan kelulusan Guru Besar. Pelaksanaan yang menyeluruh dan selamat dapat memupuk minat bersukan, kerjasama dan amalan hidup sihat. Program hanya dilaksanakan apabila kelulusan, sumber dan syarat keselamatan dipenuhi. Tarikh dan aktiviti boleh ditangguhkan berdasarkan arahan rasmi atau penilaian risiko semasa.

# PENGESAHAN KERTAS KERJA PROGRAM

Disediakan oleh:

Tandatangan: ____________________________
Nama/Jawatan: Setiausaha Sukan / Penyelaras Program
Tarikh: ________________________________

Disemak oleh:

Tandatangan: ____________________________
Nama/Jawatan: Penolong Kanan Kokurikulum
Tarikh: ________________________________

Diluluskan oleh:

Tandatangan: ____________________________
Nama/Jawatan: Guru Besar SK Seri Harmoni
Tarikh: ________________________________

Keputusan pentadbir:  Lulus / Tidak lulus / Perlu pindaan     (Tandakan yang berkaitan)

LAMPIRAN — MAKLUMAT PELAKSANAAN (CONTOH)

Lampiran A — Agihan murid: 360 murid dalam 12 kumpulan, enam stesen dengan dua laluan dan enam pusingan aktiviti mengikut jadual.

Lampiran B — Petunjuk kejayaan: sekurang-kurangnya 90% penyertaan murid yang sesuai dari segi kesihatan; pengawasan guru dan refleksi keselamatan direkod.

Lampiran C — Pelan kontingensi: semak bacaan IPU, cuaca dan arahan semasa. Jika IPU melebihi 100, hentikan aktiviti di luar bilik darjah melibatkan murid dan tangguhkan acara sukan. Laporkan kecemasan segera.

Lampiran D — Rekod program: kehadiran, rekod stesen, resit, laporan insiden, dokumentasi dan cadangan penambahbaikan.