KERTAS KERJA

KEM BESTARI SOLAT
PERINGKAT SEKOLAH 2027 (SIRI 1)

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI HARMONI (SEKOLAH REKAAN)

Tarikh program: Khamis, 20 Mei 2027 (contoh)

Masa: 8.00 pagi hingga 1.00 tengah hari

Tempat: Surau, Bilik Pendidikan Islam dan kawasan wuduk sekolah

Penganjur: Panitia Pendidikan Islam

Disediakan oleh: Setiausaha Kem Bestari Solat

Dikemukakan kepada: Guru Besar SK Seri Harmoni

Tarikh penyediaan: 12 Oktober 2026

DOKUMEN CONTOH — BELUM MENDAPAT KELULUSAN

Semua nama sekolah, tarikh, sasaran, jumlah kewangan dan sumber dana merupakan contoh perancangan. Nama individu, kelulusan dan rekod murid sebenar mesti dilengkapkan oleh pihak sekolah.

# TUJUAN

Kertas kerja ini disediakan bagi memohon pertimbangan serta kelulusan Guru Besar SK Seri Harmoni untuk melaksanakan Kem Bestari Solat Peringkat Sekolah 2027 (Siri 1), yang menumpukan pengukuhan wuduk, bacaan, pergerakan solat dan susulan bimbingan murid.

# PENGENALAN

Kem Bestari Solat ialah program pengukuhan amali fardu ain yang menyokong usaha Pendidikan Islam dan Model Bestari Solat dalam Program j-QAF. Latihan berstruktur diperlukan untuk membantu murid mengenal rukun wuduk, membetulkan bacaan solat, melaksanakan pergerakan dengan tertib serta membina disiplin ibadah. Program ini menggunakan contoh aktiviti sehari diikuti bimbingan empat minggu; tempoh dan kandungan akhir tertakluk kepada arahan serta keupayaan sekolah.

# OBJEKTIF PROGRAM

Pada akhir kem dan susulan pembelajaran, peserta disasarkan dapat:

  - Mempraktikkan wuduk dengan tertib dan mengenali rukun asas; sekurang-kurangnya 80% murid disasarkan menunjukkan penguasaan asas selepas bimbingan (indikator contoh, bukan KPI rasmi).

  - Meningkatkan bacaan al-Fatihah serta bacaan dan pergerakan solat mengikut tahap penguasaan, dengan pembetulan secara langsung daripada guru.

  - Memahami adab solat berjemaah, merekod perkembangan kendiri dan mengikuti bimbingan tambahan apabila diperlukan.

# MATLAMAT PROGRAM

Membentuk murid Islam yang mampu menunaikan solat dengan lebih yakin dan betul melalui gabungan amali berstruktur, penilaian sebenar dan sokongan berterusan antara sekolah dengan penjaga.

# SASARAN DAN MAKLUMAT PESERTA

Kem melibatkan 120 murid Islam Tahun 1 hingga Tahun 6, dengan 20 murid setiap tahun sebagai angka ilustrasi. Pengurusan dibahagikan kepada enam kumpulan, masing-masing 20 murid. Seramai 12 guru (lapan Guru Pendidikan Islam dan empat guru pengiring) serta tiga staf/urusetia dicadangkan; jumlah keseluruhan ialah 135 orang. Pengelompokan dan bilangan petugas perlu disesuaikan mengikut keperluan sebenar.

| Kategori | Bilangan | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Murid Tahun 1–3 | 60 | 20 murid setiap tahun (contoh) |
| Murid Tahun 4–6 | 60 | 20 murid setiap tahun (contoh) |
| Guru / pengiring | 12 | 8 GPI dan 4 guru pengiring |
| Staf / urusetia | 3 | Logistik, kebajikan, pendaftaran |
| Jumlah keseluruhan | 135 | 120 murid + 15 petugas |

# TEMPOH MASA

Tarikh: Khamis, 20 Mei 2027 (tarikh cadangan; bukan jadual rasmi).

Hari: Khamis (satu hari kem intensif); susulan empat minggu selepas program.

Masa peserta: 8.00 pagi hingga 1.00 tengah hari.

Masa petugas: 7.15 pagi hingga selesai pengemasan dan semakan akhir.

# TEMPAT

Surau sekolah untuk latihan solat dan bacaan; Bilik Pendidikan Islam untuk penerangan serta kawasan wuduk sekolah bagi demonstrasi. Lantai basah, akses air, pengudaraan, tandas dan laluan murid mesti diperiksa sebelum aktiviti. Bilik berasingan disediakan jika diperlukan mengikut kesesuaian murid.

# ANJURAN

Penganjur: Panitia Pendidikan Islam SK Seri Harmoni.

Kerjasama cadangan: Unit Kurikulum, Unit Hal Ehwal Murid dan penjaga (tertakluk kelulusan sekolah).

# TETAMU KEHORMAT, PERASMI ATAU PENCERAMAH

Fasilitator utama: Guru Pendidikan Islam SK Seri Harmoni yang dilantik. Penceramah luar tidak diperlukan bagi contoh ini; sebarang jemputan tambahan memerlukan semakan kesesuaian dan kelulusan.

Status jemputan luar: Tidak berkenaan untuk contoh; nama AJK sebenar ditentukan kemudian.

# PELAKSANAAN DAN TENTATIF PROGRAM

Program menggunakan sesi penerangan, demonstrasi, amali wuduk, bacaan solat, latihan pergerakan dan simulasi berjemaah secara terkawal. Enam kumpulan murid dibimbing oleh guru. Penilaian pada hari kem merupakan semakan awal; bacaan dan penguasaan mendalam dinilai semula dalam empat minggu susulan. Simulasi berjemaah sebelum masuk waktu bukan solat fardu sebenar.

| Masa | Aktiviti | Petugas |
| --- | --- | --- |
| 7.15–8.00 pagi | Persediaan ruang, kawasan wuduk, modul dan taklimat petugas | AJK tempat / urusetia |
| 8.00–8.20 pagi | Pendaftaran, agihan enam kumpulan dan taklimat keselamatan | Urusetia / guru pengiring |
| 8.20–8.40 pagi | Pengenalan solat dan saringan awal ringkas | Penyelaras / GPI |
| 8.40–9.15 pagi | Demonstrasi rukun wuduk dan persediaan solat | Guru Pendidikan Islam |
| 9.15–10.00 pagi | Amali wuduk mengikut kumpulan dan pemerhatian guru | Pembimbing amali / pengiring |
| 10.00–10.20 pagi | Rehat dan minum pagi | AJK kebajikan |
| 10.20–11.00 pagi | Latihan al-Fatihah dan bacaan asas mengikut tahap | Guru kumpulan |
| 11.00–11.40 pagi | Amali pergerakan solat dan pembetulan secara berpandu | Guru kumpulan |
| 11.40 pagi–12.15 tengah hari | Simulasi solat individu dan berjemaah (bukan solat fardu sebelum waktu) | GPI / guru pengiring |
| 12.15–12.40 tengah hari | Semakan ringkas, kad penguasaan dan sasaran bimbingan | AJK penilaian |
| 12.40–1.00 tengah hari | Rumusan, sijil penyertaan dan bersurai | Penyelaras / urusetia |

Pengawasan dan keselamatan: Lantai wuduk perlu bebas bahaya tergelincir, aliran murid terkawal, ruang lelaki dan perempuan sesuai, sejadah bersih dan penyesuaian aktiviti disediakan kepada murid yang memerlukan sokongan. Kebenaran rakaman murid hendaklah disemak sebelum sebarang penerbitan.

# JAWATANKUASA INDUK

Penasihat: Guru Besar SK Seri Harmoni.

Pengerusi: Penolong Kanan Pentadbiran.

Timbalan Pengerusi: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid.

Naib Pengerusi: Penolong Kanan Kokurikulum.

Setiausaha: Ketua Panitia Pendidikan Islam.

Penolong Setiausaha: Guru Pendidikan Islam yang dilantik.

Bendahari: Guru/bendahari program yang dilantik.

# JAWATANKUASA PELAKSANA

Jawatankuasa pelaksana mengurus modul fiqh, demonstrasi, disiplin, keselamatan di kawasan wuduk, pengurusan makanan, rubrik penilaian dan bimbingan susulan. Pelantikan nama individu sebenar adalah tanggungjawab pihak sekolah.

| Unit / Tugas | Pegawai bertanggungjawab | Skop tugas |
| --- | --- | --- |
| Penyelaras program | Ketua Panitia Pendidikan Islam | Menyusun modul, jadual dan laporan; memperoleh kelulusan |
| Guru modul dan amali | 6 Guru Pendidikan Islam | Demonstrasi wuduk, bacaan dan pergerakan solat |
| Penyelia modul / penilaian | 2 Guru Pendidikan Islam | Rubrik amali, pembahagian kumpulan dan susulan |
| Pengiring kumpulan | 4 guru pengiring | Kehadiran, pergerakan murid dan disiplin |
| Urusetia / dokumentasi | 2 staf sokongan | Pendaftaran, bahan latihan, rekod dan rakaman dibenarkan |
| Kebajikan / logistik | 1 staf sokongan | Air minuman, keselamatan lantai basah, peralatan |

# IMPLIKASI KEWANGAN

Anggaran kos RM2,800.00 disediakan bagi 135 orang termasuk murid dan petugas. Semua harga adalah kadar ilustrasi; pembelian, sumbangan dan penggunaan peruntukan tertakluk kepada kelulusan serta tatacara sekolah. Peruntukan yang belum diperoleh tidak boleh dianggap telah diterima.

## Sumber Kewangan

| Sumber kewangan | Amaun (RM) | Status |
| --- | --- | --- |
| Peruntukan sekolah yang dibenarkan | 1,600.00 | Cadangan; tertakluk kelulusan |
| Sumbangan PIBG | 800.00 | Cadangan; belum diluluskan |
| Tajaan komuniti | 400.00 | Cadangan; belum diterima |
| Jumlah unjuran | 2,800.00 | Belum disahkan |

## Anggaran Perbelanjaan

| Butiran perbelanjaan | Kuantiti | Kadar (RM) | Jumlah (RM) |
| --- | --- | --- | --- |
| Makanan dan minuman | 135 | 7.00 | 945.00 |
| Modul bacaan dan bahan latihan | 120 | 3.00 | 360.00 |
| Kad semakan amali individu | 120 | 1.50 | 180.00 |
| Sejadah latihan tambahan | 20 | 18.00 | 360.00 |
| Bahan demonstrasi wuduk | 6 | 35.00 | 210.00 |
| Sijil penyertaan | 120 | 2.00 | 240.00 |
| Kebersihan dan keselamatan | 1 | 150.00 | 150.00 |
| Papan tanda dan teknikal asas | 1 | 120.00 | 120.00 |
| Peruntukan luar jangka | 1 | 235.00 | 235.00 |
| Jumlah keseluruhan |  |  | 2,800.00 |

Baki unjuran pembiayaan: RM0.00, dengan syarat semua sumber cadangan RM2,800.00 benar-benar diluluskan dan diterima. Jika tidak, skop aktiviti dan perbelanjaan hendaklah dipinda.

# PENGANGKUTAN

Pengangkutan khas tidak diperlukan kerana program berlangsung dalam kawasan sekolah. Murid hadir dan pulang mengikut prosedur sekolah. Jika jadual di luar waktu biasa, makluman dan urusan mengambil murid perlu disahkan bersama penjaga.

# PERALATAN DAN MAKANAN

Peralatan: sejadah, modul bacaan, papan tanda enam kumpulan, bekas/bahan demonstrasi wuduk, senarai semak amali, alat tulis, pembesar suara sedia ada dan kit pertolongan cemas. Makanan ringan serta air minuman untuk 135 orang dicadangkan; sekolah perlu memastikan pengurusan makanan bersih dan mengambil kira alahan murid.

# PENUTUP

Semoga Kem Bestari Solat ini mendapat pertimbangan serta kelulusan pihak pentadbir sekolah. Pelaksanaan yang menekankan amali, bimbingan berhemah dan rekod susulan diharapkan dapat memperkukuh kemahiran wuduk serta solat murid. Semua perbelanjaan dan aktiviti tertakluk kepada keputusan rasmi pihak sekolah.

# PENGESAHAN KERTAS KERJA PROGRAM

Disediakan oleh:

Tandatangan: ______________________________
Nama: (Setiausaha Kem Bestari Solat, diisi selepas pelantikan)
Jawatan: Setiausaha Program
Tarikh: __________________

Disemak oleh:

Tandatangan: ______________________________
Nama: (Penolong Kanan / Ketua Panitia yang dilantik)
Jawatan: Penyemak Kertas Kerja
Tarikh: __________________

Diluluskan oleh:

Tandatangan: ______________________________
Nama: (Guru Besar / pegawai yang diberi kuasa)
Jawatan: Pelulus
Tarikh: __________________

Keputusan dan ulasan: ______________________________________________
(Dilengkapkan oleh pihak meluluskan; belum diluluskan)

LAMPIRAN

Lampiran A: Rubrik Amali (M = Menguasai; B = Perlu Bimbingan; T = Belum Disemak)

| Aspek semakan | Bukti pemerhatian guru | Status murid |
| --- | --- | --- |
| Wuduk | Rukun dan tertib asas | M / B / T |
| Bacaan al-Fatihah | Bacaan diperbaiki mengikut tahap | M / B / T |
| Pergerakan solat | Takbir, rukuk dan sujud | M / B / T |
| Tuma’ninah | Pergerakan tenang dan tertib | M / B / T |
| Tahiyat dan salam | Urutan dan bacaan asas | M / B / T |
| Adab berjemaah | Saf, imam dan makmum | M / B / T |

Lampiran B: Pelan Bimbingan Susulan Empat Minggu

| Minggu | Fokus bimbingan | Kaedah semakan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rukun dan tertib wuduk | Amali kumpulan kecil |
| 2 | al-Fatihah dan bacaan | Semakan lisan individu |
| 3 | Pergerakan dan tuma’ninah | Pemerhatian amali |
| 4 | Penilaian semula | Rekod susulan murid |

Lampiran C: Senarai Semak Keselamatan dan Kebajikan

Pastikan lantai wuduk selamat; laluan tidak sesak; guru pengiring mencukupi; ruang bersuci sesuai; kit kecemasan tersedia; penyesuaian murid diberikan dan kebenaran rakaman disemak.

Lampiran D: Maklumat Rujukan dan Rekod Pelaksanaan

Simpan surat kelulusan, senarai hadir, rubrik individu, inventori, resit, rekod sumber dana, laporan program dan pelan intervensi. Rujukan: Dasar Pendidikan Kebangsaan KPM (j-QAF), SPI KPM Bil. 3/2024 dan Surat Siaran KPM Bil. 9/2024.