KERTAS KERJA

PERKHEMAHAN PERDANA UNIT BERUNIFORM 2027

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI HARMONI (SEKOLAH REKAAN)

Tarikh program: 16–17 Julai 2027 (Jumaat–Sabtu) — tarikh contoh

Masa program: Jumaat, 2.00 petang hingga Sabtu, 12.30 tengah hari (2 hari 1 malam)

Tempat: Padang berpagar dan ruang sokongan SK Seri Harmoni (contoh)

Penganjur: Unit Kokurikulum / Jawatankuasa Unit Beruniform SK Seri Harmoni

Disediakan oleh: Penyelaras Perkhemahan Perdana Unit Beruniform

Dikemukakan kepada: Guru Besar SK Seri Harmoni

Tarikh penyediaan: 10 Oktober 2026

DOKUMEN CONTOH — BUKAN KELULUSAN PROGRAM

Semua maklumat sekolah, peserta, tempat, tarikh, petugas, kelengkapan, harga dan sumber kewangan ialah contoh. Sebelum perkhemahan dilaksanakan, pihak sekolah hendaklah mendapatkan kelulusan yang berkaitan, persetujuan bertulis ibu bapa/penjaga, menyemak keselamatan tapak serta memastikan pengawasan murid sepanjang masa. Khemah dan tempat tidur mesti mengikut kapasiti selamat serta pengasingan peserta.

# TUJUAN

Kertas kerja ini dikemukakan untuk mendapatkan pertimbangan dan kelulusan Guru Besar SK Seri Harmoni bagi menganjurkan Perkhemahan Perdana Unit Beruniform 2027 selama dua hari satu malam di kawasan sekolah. Program dicadangkan melibatkan 120 murid Tahun 4 hingga Tahun 6, 16 guru pengiring dan empat petugas sokongan dengan anggaran kos RM7,000.00. Pelaksanaan adalah bersyarat kepada kelulusan, persetujuan ibu bapa/penjaga, semakan risiko serta pematuhan arahan pendidikan yang berkuat kuasa.

# PENGENALAN

Perkhemahan Perdana Unit Beruniform merupakan aktiviti kokurikulum bersepadu yang memberi pengalaman pembelajaran melalui latihan disiplin, pengurusan diri, komunikasi, kepimpinan, pertolongan cemas asas dan kemahiran perkhemahan. Cadangan ini melibatkan Pengakap, Tunas Kadet Remaja Sekolah (TKRS), Pergerakan Puteri Islam Malaysia (PPIM) dan Bulan Sabit Merah Malaysia (BSMM). Aktiviti disusun di dalam kawasan sekolah yang dinilai selamat dengan pengawasan guru. Tiada aktiviti air, penggunaan api terbuka, aktiviti tali pada ketinggian atau penjelajahan malam dimasukkan dalam contoh ini.

# OBJEKTIF PROGRAM

Pada akhir program, peserta diharapkan dapat:

  - Mempraktikkan sekurang-kurangnya tiga kemahiran asas unit beruniform, seperti simpulan mudah, pengurusan khemah dan tindakan awal meminta bantuan ketika kecemasan.

  - Menunjukkan disiplin, komunikasi berhemah dan kerja berpasukan ketika menjalankan aktiviti berstesen serta tugasan kumpulan dengan pengawasan guru.

  - Mengamalkan prosedur keselamatan, kebersihan dan pengurusan diri sepanjang perkhemahan, termasuk penggunaan kemudahan bersama dan semakan kehadiran.

# MATLAMAT PROGRAM

Membentuk murid yang berdisiplin, berdikari secara berperingkat, prihatin terhadap keselamatan diri dan rakan serta mampu memimpin dan bekerjasama melalui pengalaman kokurikulum yang inklusif dan terkawal.

# SASARAN DAN MAKLUMAT PESERTA

Sasaran contoh ialah 120 murid Tahun 4 hingga Tahun 6 yang mendapat kebenaran ibu bapa/penjaga: Pengakap 30, TKRS 30, PPIM 30 dan BSMM 30. Petugas terdiri daripada 16 guru dan empat staf sokongan; jumlah keseluruhan 140 orang. Bagi pengurusan stesen, murid boleh dibahagikan kepada enam kumpulan × 20 orang. Perancangan tidur berasingan mengikut jantina, umur dan kapasiti khemah sebenar; 16 khemah berkapasiti selamat sekurang-kurangnya lapan orang hanya digunakan jika pengagihan peserta dan penilaian tapak membenarkannya.

| Kategori | Bilangan | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Pengakap | 30 | Murid Tahun 4–6 (contoh) |
| TKRS | 30 | Murid Tahun 4–6 (contoh) |
| PPIM | 30 | Murid Tahun 4–6 (contoh) |
| BSMM | 30 | Murid Tahun 4–6 (contoh) |
| Guru pengiring | 16 | Penempatan tugas dan giliran disahkan sekolah |
| Staf sokongan | 4 | Logistik, kebersihan dan operasi |
| Jumlah | 140 | 120 murid + 20 guru/staf |

# TEMPOH MASA

Tarikh cadangan: 16–17 Julai 2027

Hari: Jumaat hingga Sabtu

Masa peserta: Jumaat 2.00 petang – Sabtu 12.30 tengah hari

Persediaan petugas: Jumaat 1.00 petang; kawalan bermalam sepanjang program; serahan peserta kepada penjaga selepas tamat.

# TEMPAT

Padang berpagar SK Seri Harmoni (tapak khemah contoh) dan dewan/bilik sokongan sekolah bagi aktiviti serta ruang perlindungan kecemasan yang telah diperiksa dan diluluskan. Lokasi perkhemahan, sistem perparitan, kemudahan tandas, bekalan air, laluan kecemasan, pencahayaan dan kawalan keluar masuk mesti disemak terlebih dahulu. Jika keadaan cuaca atau tapak tidak selamat, aktiviti hendaklah ditangguhkan atau dibatalkan mengikut keputusan pihak berkuasa/pentadbir; pemindahan ke ruang lain bukan pengganti automatik bagi semua risiko.

# ANJURAN

Penganjur: Unit Kokurikulum dan Jawatankuasa Unit Beruniform SK Seri Harmoni.

Kerjasama dicadangkan: Guru penasihat Pengakap, TKRS, PPIM dan BSMM, Unit Hal Ehwal Murid, guru kesihatan sekolah serta PIBG, tertakluk persetujuan dan kelulusan.

# TETAMU KEHORMAT, PERASMI ATAU PENCERAMAH

Perasmi cadangan: Guru Besar SK Seri Harmoni. Fasilitator kemahiran asas dicadangkan daripada guru penasihat yang mempunyai kompetensi sesuai. Tiada jurulatih luar dilantik secara automatik dalam contoh ini.

Status: Cadangan sahaja. Sekiranya melibatkan jurulatih luar atau aktiviti berisiko tinggi, kelayakan, kebenaran dan tatacara keselamatan hendaklah disemak dahulu.

# PELAKSANAAN DAN TENTATIF PROGRAM

Program selama dua hari satu malam dimulakan dengan semakan borang kebenaran serta rekod kesihatan yang diperlukan, taklimat keselamatan, pemasangan khemah berpandu dan aktiviti kerjasama kumpulan. Pada hari kedua, enam kumpulan bergerak melalui enam stesen kemahiran ringan: simpulan asas, navigasi di kawasan sekolah, pertolongan cemas asas, pengurusan khemah, komunikasi kepimpinan dan kebersihan persekitaran. Enam pusingan × 15 minit membentuk sesi berstesen 90 minit. Semua aktiviti dijalankan mengikut kapasiti murid dan pengawasan guru.

| Masa | Aktiviti | Petugas |
| --- | --- | --- |
| Jumaat, 16 Julai 2027 |  |  |
| 1.00–2.00 petang | Pemeriksaan tapak, khemah, tandas dan peralatan | Teknikal / keselamatan |
| 2.00–2.30 petang | Pendaftaran; semak persetujuan penjaga, kehadiran dan keperluan kesihatan | Urusetia / kebajikan |
| 2.30–3.00 petang | Taklimat disiplin, keselamatan, laluan dan peraturan tidur | Komandan / keselamatan |
| 3.00–4.30 petang | Pemasangan khemah berpandu dan pemeriksaan penempatan | Guru penasihat / logistik |
| 4.30–5.30 petang | Aktiviti kerjasama kumpulan dan pengurusan diri | Fasilitator / guru pengiring |
| 5.30–7.30 malam | Urus diri, ibadah/rehat dan makan malam | Kebajikan / makanan / pengiring |
| 7.30–8.30 malam | Slot kepimpinan ringan di ruang berbumbung | Modul / disiplin |
| 8.30–9.00 malam | Semakan kehadiran dan taklimat pengawasan malam | Urusetia / petugas malam |
| 9.00 malam–6.30 pagi | Rehat malam; rondaan petugas mengikut giliran | Warden / keselamatan |
| Sabtu, 17 Julai 2027 |  |  |
| 6.30–7.30 pagi | Bangun, kebersihan diri, ibadah dan regangan ringan | Guru pengiring / kebajikan |
| 7.30–8.15 pagi | Sarapan dan persediaan stesen | Makanan / fasilitator |
| 8.15–8.30 pagi | Taklimat pusingan serta semakan kumpulan | Penyelaras stesen |
| 8.30–10.00 pagi | Enam pusingan stesen × 15 minit | 6 penyelia stesen / guru pengiring |
| 10.00–10.20 pagi | Rehat dan air minuman | Kebajikan |
| 10.20–11.00 pagi | Refleksi, penghargaan dan penutup | Urusetia / protokol |
| 11.00 pagi–12.00 tengah hari | Buka khemah, inventori alatan dan kebersihan tapak | Logistik / guru pengiring |
| 12.00–12.30 tengah hari | Makan tengah hari dan serahan murid kepada penjaga | Makanan / urusetia / keselamatan |

Keselamatan dan kebajikan: Semak kelulusan, borang kebenaran bertulis penjaga, maklumat kesihatan/alahan secara sulit, pelan risiko, keadaan cuaca, kebersihan makanan, kemudahan tandas, pencahayaan dan akses kecemasan. Sediakan rekod keluar masuk, senarai semak kehadiran pada setiap pertukaran aktiviti, petugas malam mengikut giliran serta pengasingan tempat tidur lelaki/perempuan dengan pengawasan sesuai. Elakkan api terbuka, aktiviti air, pendakian, tali tinggi dan penjelajahan malam. Peserta diserahkan hanya kepada penjaga/pihak yang diberi kuasa. Tindakan kecemasan hendaklah mengikut pelan sekolah, termasuk menghubungi 999 jika diperlukan.

# JAWATANKUASA INDUK

Penasihat: Guru Besar SK Seri Harmoni

Pengerusi: Penolong Kanan Kokurikulum

Timbalan Pengerusi: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi: Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha: Penyelaras Perkhemahan Perdana (guru dilantik)

Penolong Setiausaha: Guru urusetia (akan dilantik)

Bendahari: Guru bendahari program (akan dilantik)

# JAWATANKUASA PELAKSANA

Semua nama petugas dan giliran bertugas perlu dimuktamadkan sebelum kelulusan. Pastikan petugas penginapan lelaki dan perempuan yang bersesuaian, petugas kebajikan/kesihatan serta kawalan keselamatan tapak tersedia sepanjang masa. Bilangan pengawas sebenar mesti berdasarkan penilaian risiko, keperluan murid dan arahan berkuat kuasa; angka 16 guru di sini hanyalah contoh perancangan.

| Unit | Penyelaras (jawatan contoh) | Skop tanggungjawab |
| --- | --- | --- |
| Komandan kem | Penyelaras perkhemahan | Menyelaras semua aktiviti, keputusan dan laporan |
| Urusetia / data murid | Setiausaha dan guru kelas | Borang kebenaran, rekod kesihatan, kontak dan kehadiran |
| Keselamatan / kecemasan | PK HEM / guru bertugas | Penilaian risiko, kawalan tapak, pelan kecemasan |
| Penginapan / petugas malam | Guru penasihat lelaki dan perempuan | Khemah berasingan, jadual kawalan dan rondaan |
| Modul dan enam stesen | Penyelaras aktiviti | Bahan stesen, fasilitator kompeten dan penilaian |
| Logistik / peralatan | Guru logistik | Khemah, alas tidur, pencahayaan dan inventori |
| Makanan / kebajikan | Guru kebajikan | Kualiti makanan, air, alahan dan kebersihan |
| Kewangan | Bendahari | Semakan sebut harga, resit, belanja dan laporan |
| Protokol / dokumentasi | Guru dokumentasi | Majlis penutup, rekod program dan privasi murid |
| Pengambilan murid | Urusetia / pengawal laluan | Semak orang yang diberi kuasa mengambil murid |

# IMPLIKASI KEWANGAN

Anggaran keseluruhan program ialah RM7,000.00 bagi 120 murid dan 20 petugas. Kos makanan RM3,640.00 dikira untuk 140 orang × RM26 bagi tiga waktu makan. Harga khemah serta bahan aktiviti ialah contoh yang perlu disahkan. Semua sumber kewangan belum diluluskan atau diterima.

## Sumber Kewangan

| Sumber kewangan cadangan | Amaun (RM) | Status |
| --- | --- | --- |
| Peruntukan sekolah (cadangan) | 3,000.00 | Belum diluluskan |
| Sumbangan PIBG (cadangan) | 2,500.00 | Belum diluluskan |
| Tajaan komuniti (cadangan) | 1,500.00 | Belum disahkan |
| JUMLAH UNJURAN | 7,000.00 | Tertakluk kelulusan / penerimaan |

## Anggaran Perbelanjaan

| Perkara | Kuantiti | Kadar (RM) | Jumlah (RM) |
| --- | --- | --- | --- |
| Makanan: 140 orang × (RM9 + RM7 + RM10) | 140 orang × 3 waktu | 26.00 | 3,640.00 |
| Khemah: 16 unit (kapasiti perlu disahkan) | 16 unit | 70.00 | 1,120.00 |
| Alas tidur / tikar | 120 unit | 5.00 | 600.00 |
| Bahan enam stesen kemahiran | 6 set | 90.00 | 540.00 |
| Bekalan pertolongan cemas | 1 lot | 250.00 | 250.00 |
| Sijil, cetakan dan papan tanda | 1 lot | 200.00 | 200.00 |
| Kebersihan dan keperluan tandas | 1 lot | 400.00 | 400.00 |
| Peruntukan luar jangka | 1 lot | 250.00 | 250.00 |
| JUMLAH KESELURUHAN |  |  | 7,000.00 |

Jumlah unjuran sumber kewangan RM7,000.00 menyamai anggaran kos RM7,000.00, dengan baki RM0.00 hanya jika semua sumber yang dicadangkan diluluskan dan diterima. Tidak boleh membuat komitmen perbelanjaan menggunakan dana yang belum disahkan. Sekolah hendaklah menyemak tujuan peruntukan dan tatacara kewangan yang terpakai.

# PENGANGKUTAN

Pengangkutan luar tidak diperlukan dalam contoh ini kerana semua aktiviti berlangsung dalam kawasan sekolah. Ibu bapa/penjaga mengurus penghantaran dan pengambilan peserta di pintu masuk yang ditetapkan; serahan murid direkodkan. Sekiranya tapak dipindahkan ke luar sekolah, keperluan kenderaan, kelulusan dan tatacara yang relevan hendaklah disemak semula secara menyeluruh.

# PERALATAN DAN MAKANAN

Peralatan utama: 16 khemah berkapasiti selamat mengikut pengagihan peserta, 120 alas tidur, tali simpulan latihan, kon dan peta tapak, bahan pertolongan cemas asas, lampu kawasan selamat, papan tanda, peti pertolongan cemas serta bekalan air minuman. Kelengkapan murid meliputi pakaian sesuai, pakaian tidur, kasut, botol air, lampu suluh peribadi dan barangan kebersihan. Makanan contoh: makan malam Jumaat, sarapan dan makan tengah hari Sabtu untuk 140 orang. Urusetia perlu mengesahkan alergi dan pengendalian makanan serta mengurus kemudahan tandas, ruang persalinan dan ruang solat/ibadah yang sesuai.

# PENUTUP

Perkhemahan Perdana Unit Beruniform 2027 dicadangkan untuk membina keyakinan, disiplin, semangat berpasukan dan kemahiran asas kokurikulum melalui aktiviti yang dipantau serta sesuai dengan usia murid. Kejayaan program memerlukan sokongan pentadbir, guru penasihat dan penjaga, selain pematuhan prosedur keselamatan, kelulusan serta pengurusan kewangan. Sehubungan itu, pertimbangan dan kelulusan pihak sekolah adalah dipohon bagi cadangan program ini, tertakluk kepada pindaan yang diperlukan.

# PENGESAHAN KERTAS KERJA PROGRAM

Disediakan oleh:

Tandatangan: ______________________________
Nama/Jawatan: Penyelaras Perkhemahan Perdana Unit Beruniform
Tarikh: ______________________________

Disemak oleh:

Tandatangan: ______________________________
Nama/Jawatan: Penolong Kanan Kokurikulum
Tarikh: ______________________________

Diluluskan oleh:

Tandatangan: ______________________________
Nama/Jawatan: Guru Besar SK Seri Harmoni
Tarikh: ______________________________

Keputusan pentadbir: Lulus / Tidak lulus / Perlu pindaan (tandakan yang berkenaan).

LAMPIRAN — SENARAI SEMAK PERLAKSANAAN (CONTOH)

Lampiran A — Sebelum program: kelulusan; kebenaran bertulis penjaga; maklumat kesihatan/alahan; nombor kecemasan; pemeriksaan tapak dan khemah; senarai petugas malam; pengasingan tempat tidur; semakan makanan, tandas, cuaca dan pelan kecemasan. Semakan dilengkapkan oleh penyelaras.

Lampiran B — Semasa/selepas program: semakan kehadiran, pengawasan malam, kebersihan, laporan insiden, serahan murid kepada penjaga dan laporan perbelanjaan. Rujukan keselamatan: SPI KPM Bil. 9/2000 dan Bil. 5/2016.