KERTAS KERJA

PROGRAM LAWATAN PENDIDIKAN SEKOLAH KE KUALA LUMPUR

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI HARMONI, KUANTAN

(NAMA SEKOLAH REKAAN UNTUK CONTOH)

Tarikh cadangan: Sabtu–Ahad, 17–18 Julai 2027

Tempoh: 2 hari 1 malam

Lokasi: Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan

Penganjur: Unit Kokurikulum dan Jawatankuasa Lawatan Pendidikan

Peserta: 40 murid Tahun 5–6 dan 8 guru pengiring

Anggaran kewangan: RM15,000.00

Disediakan oleh: Setiausaha Program Lawatan Pendidikan

Dikemukakan melalui: Guru Besar kepada pihak Pelulus berkenaan

DOKUMEN CONTOH — BELUM MENDAPAT KELULUSAN

Semua identiti sekolah, tarikh, bilangan murid, kadar bayaran, penginapan, penerimaan sumbangan dan perolehan ialah ilustrasi yang perlu disahkan. Dokumen ini tidak menggantikan borang permohonan dan kebenaran rasmi KPM.

# TUJUAN

Kertas kerja ini disediakan untuk mendapatkan pertimbangan Guru Besar, sokongan rasmi Ketua Jabatan dan kelulusan pihak Pelulus berkenaan bagi mengadakan Program Lawatan Pendidikan Sekolah ke Kuala Lumpur selama dua hari satu malam. Permohonan lawatan antara negeri hendaklah dibuat mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bilangan 9 Tahun 2023 dan arahan terkini yang berkaitan.

# PENGENALAN

Program lawatan pendidikan memberi pengalaman pembelajaran di luar bilik darjah yang menghubungkan kandungan Sejarah, Sains, Teknologi dan Pendidikan Sivik dengan sumber autentik. Destinasi contoh ialah Muzium Negara, Dataran Merdeka dan Petrosains, The Discovery Centre. Setiap lawatan disertakan tugasan pemerhatian, soal jawab dan refleksi murid yang sesuai sebagai bahan sokongan pentaksiran bilik darjah (PBD).

Contoh perjalanan bertolak dari Kuantan dengan satu bas persiaran berlesen. Lawatan tidak boleh dijalankan sebelum permohonan antara negeri, persetujuan bertulis penjaga, pengangkutan dan tempat penginapan diluluskan serta disahkan. Segala jadual perjalanan adalah anggaran dan tertakluk kepada keadaan lalu lintas, operasi destinasi dan keselamatan. Menurut SPI KPM Bilangan 9 Tahun 2023, lawatan murid sekolah dibenarkan sehingga dua kali setahun bagi setiap murid mengikut keperluan dan kesesuaian.

# OBJEKTIF PROGRAM

Meningkatkan pengetahuan murid tentang sejarah negara dan mercu tanda Kuala Lumpur melalui aktiviti berpandu di Muzium Negara dan Dataran Merdeka.

Mengukuhkan minat terhadap Sains dan Teknologi melalui penerokaan aktiviti interaktif di Petrosains serta laporan refleksi selepas lawatan.

Membina disiplin, kerjasama, pengurusan diri dan pematuhan arahan keselamatan sepanjang lawatan pendidikan antara negeri.

# MATLAMAT PROGRAM

Melahirkan murid yang berpengetahuan, menghargai sejarah tanah air, berminat terhadap pembelajaran STEM dan mampu mengaplikasikan adab serta keselamatan ketika mengikuti program di luar sekolah.

# SASARAN DAN MAKLUMAT PESERTA

| Kategori | Bilangan |
| --- | --- |
| Murid Tahun 5–6 lelaki | 20 orang |
| Murid Tahun 5–6 perempuan | 20 orang |
| Guru pengiring lelaki | 4 orang |
| Guru pengiring perempuan | 4 orang |
| Jumlah rombongan | 48 orang |

Nisbah pengiring contoh ialah 1 guru bagi 5 murid sekolah rendah, selaras Lampiran C SPI KPM Bil. 9 Tahun 2023 bagi kategori biasa. Pengaturan pengiring, kesesuaian gender dan penyertaan murid berkeperluan pendidikan khas mesti disemak mengikut kategori serta keputusan Pelulus. Tiada senarai nama atau maklumat kesihatan murid sebenar dimasukkan dalam contoh awam ini.

# TEMPOH MASA

Tarikh cadangan ialah 17 hingga 18 Julai 2027 (Sabtu dan Ahad), selama dua hari satu malam. Waktu bertolak dirancang 6.00 pagi pada hari pertama dan waktu kembali pada petang/awal malam hari kedua, bergantung pada lalu lintas dan keadaan semasa.

# TEMPAT

| Destinasi | Tujuan pendidikan |
| --- | --- |
| Muzium Negara, Jalan Damansara, Kuala Lumpur | Sejarah dan identiti negara |
| Dataran Merdeka, Jalan Raja, Kuala Lumpur | Warisan kemerdekaan dan mercu tanda |
| Petrosains, Aras 4, Suria KLCC, Kuala Lumpur | Sains, teknologi dan eksplorasi STEM |

Permohonan atau tempahan awal perlu dibuat terus kepada pihak destinasi. Petrosains meminta tempahan awal bagi kumpulan 20 orang atau lebih, termasuk surat rasmi sekolah, dan pihak sekolah perlu mendapatkan pengesahan slot serta kadar tiket. Muzium Negara meminta borang permohonan berkumpulan dilengkapkan dan surat rasmi sekolah dibawa bersama. Waktu lawatan dan jadual destinasi hendaklah disahkan semula sebelum perjalanan.

# ANJURAN

Unit Kokurikulum dengan kerjasama Jawatankuasa Kurikulum, guru mata pelajaran Sejarah dan Sains serta Unit Hal Ehwal Murid (cadangan). Nama penyelaras sebenar dan senarai guru pengiring perlu dimuktamadkan melalui pelantikan bertulis.

# TETAMU KEHORMAT / PERASMI / PENCERAMAH

Tidak berkenaan bagi contoh lawatan ini. Pegawai penyelaras, jurupandu muzium atau fasilitator destinasi boleh ditempah tertakluk kepada ketersediaan dan pengesahan pihak destinasi.

# PELAKSANAAN DAN TENTATIF PROGRAM

Jadual Hari Pertama — Sabtu, 17 Julai 2027

| Masa cadangan | Aktiviti |
| --- | --- |
| 6.00 pagi | Pendaftaran, semakan kebenaran, taklimat keselamatan dan bertolak dari sekolah di Kuantan |
| 9.00 pagi | Rehat di hentian yang selamat; pemeriksaan kehadiran (waktu perjalanan tertakluk trafik) |
| 11.30 pagi | Tiba di Kuala Lumpur, rehat dan makan tengah hari (anggaran) |
| 12.45–2.45 petang | Lawatan pendidikan ke Muzium Negara: galeri sejarah dan lembaran eksplorasi |
| 3.15–4.00 petang | Dataran Merdeka: pemerhatian mercu tanda dan sesi fotografi berkumpulan yang dibenarkan |
| 5.00–6.30 petang | Daftar masuk penginapan; pemeriksaan bilik dan rehat |
| 7.00–8.00 malam | Makan malam dan ibadah mengikut keperluan peserta |
| 8.00–8.45 malam | Refleksi pembelajaran, semakan kehadiran dan taklimat rehat |
| 9.30 malam | Rehat; pengawasan guru sama jantina mengikut jadual |

Jadual Hari Kedua — Ahad, 18 Julai 2027

| Masa cadangan | Aktiviti |
| --- | --- |
| 7.00–8.00 pagi | Bangun, urus diri, sarapan dan semakan bilik |
| 8.15 pagi | Daftar keluar dan bergerak ke kawasan KLCC |
| 9.15 pagi | Pendaftaran Petrosains mengikut slot tempahan yang disahkan |
| 9.30 pagi–12.00 tengah hari | Eksplorasi sains dan teknologi di Petrosains; tugasan kumpulan |
| 12.15–1.15 tengah hari | Makan tengah hari, solat/rehat dan semakan inventori |
| 1.30 petang | Bertolak pulang ke Kuantan dengan hentian rehat yang sesuai |
| Petang / awal malam | Tiba di sekolah, semak kehadiran dan serah murid kepada penjaga sah (masa bergantung trafik) |

Jadual ini contoh yang boleh berubah disebabkan trafik, tempahan tempat, keadaan cuaca dan keperluan murid. Waktu sebenar perlu dimuktamadkan selepas kelulusan dan pengesahan destinasi. Aktiviti harian semasa penginapan tidak dijadualkan selepas jam 12.00 malam.

# JAWATANKUASA INDUK

| Jawatan | Tugas |
| --- | --- |
| Penasihat — Guru Besar | Menyemak dan menyokong permohonan serta memastikan proses kelulusan dipatuhi. |
| Pengerusi — Penolong Kanan Kokurikulum | Memantau perancangan, keselamatan, pengangkutan dan kewangan. |
| Naib Pengerusi — Penolong Kanan HEM | Kebajikan, keselamatan dan komunikasi penjaga. |
| Setiausaha — Guru yang dilantik | Menyediakan dokumen lengkap untuk pengesahan dan permohonan Pelulus. |

# JAWATANKUASA PELAKSANA

| AJK / Unit | Tugas utama |
| --- | --- |
| Pengerusi / Penasihat | Guru Besar: nasihat, sokongan dokumen dan penyelarasan dengan Pelulus |
| Ketua Rombongan | Guru yang dilantik secara bertulis; ketua keselamatan dan penyelaras pergerakan |
| Setiausaha / Urusetia | Borang permohonan, surat penjaga, surat destinasi, senarai semak dan laporan |
| Bendahari / Kewangan | Anggaran, rekod kutipan sukarela yang diluluskan, resit dan pemulangan baki |
| Pengiring murid | 8 guru keseluruhan; semakan murid ikut kumpulan/jantina dan penginapan |
| Pengangkutan / Logistik | Permit perjalanan, keadaan bas, tempat duduk, koordinasi pemandu dan jadual hentian |
| Kesihatan / Kebajikan | Maklumat kesihatan sulit, kit pertolongan cemas, makanan dan kecemasan |
| Modul / Dokumentasi | Lembaran kerja Sejarah/Sains/PBD, rekod gambar dengan kebenaran dan laporan |

Ketua rombongan perlu dilantik secara bertulis. Pengiring diwajibkan mematuhi arahan perjalanan dan memastikan murid sentiasa bersama kumpulan yang ditetapkan. Jadual rondaan serta penempatan bilik perlu disediakan mengikut jantina.

# IMPLIKASI KEWANGAN

## Sumber Kewangan

| Sumber cadangan | Kiraan | Unjuran (RM) |
| --- | --- | --- |
| Cadangan sumbangan penyertaan secara sukarela setelah diluluskan | 40 × RM250.00 | 10,000.00 |
| Cadangan sumbangan PIBG (belum diluluskan) | 1 lot | 3,000.00 |
| Cadangan peruntukan sekolah / tajaan yang dibenarkan | 1 lot | 2,000.00 |
| JUMLAH |  | 15,000.00 |

Cadangan sumbangan penyertaan RM250 seorang bukan kadar yang telah diluluskan. Penyertaan dan kutipan mesti bersifat sukarela dengan persetujuan penjaga dan berdasarkan kelulusan yang sah. Sekiranya terdapat lebihan kutipan, pulangan atau pelarasan hendaklah diurus mengikut SPI KPM Bil. 9 Tahun 2023 dan tatacara kewangan yang berkaitan.

## Anggaran Perbelanjaan

| Perkara | Pengiraan | Jumlah (RM) |
| --- | --- | --- |
| Sewaan bas persiaran termasuk komponen perjalanan (unjuran) | 1 × RM4,800.00 | 4,800.00 |
| Penginapan 1 malam (asing lelaki/perempuan) | 48 × RM90.00 | 4,320.00 |
| Makanan dan minuman sepanjang lawatan | 48 × RM60.00 | 2,880.00 |
| Tiket/aktiviti destinasi (anggaran; tertakluk tempahan) | 1 lot | 1,200.00 |
| Bahan keselamatan dan kebajikan | 1 lot | 250.00 |
| Perlindungan tambahan jika perlu dan diluluskan | 48 × RM8.00 | 384.00 |
| Modul lawatan dan tag nama murid | 40 × RM5.00 | 200.00 |
| Bahan dokumentasi dan papan tanda | 1 lot | 180.00 |
| Peruntukan luar jangka | 1 lot | 786.00 |
| JUMLAH KESELURUHAN |  | 15,000.00 |

Semua kos ialah ilustrasi penyediaan kertas kerja, bukan sebut harga atau kadar tiket yang telah disahkan bagi 2027. Kos bas perlu diteliti supaya caj tol, parkir dan pemandu tidak dikira dua kali. Kadar penginapan, makanan, insurans tambahan jika perlu dan tiket Petrosains hendaklah disahkan dengan pembekal sebelum bayaran dibuat.

# PENGANGKUTAN

Satu bas persiaran yang berlesen, mempunyai tempat duduk mencukupi untuk 48 anggota rombongan dan mematuhi keperluan keselamatan dipilih berdasarkan sebut harga yang sah. Syarikat pengangkutan perlu mengurus permit perjalanan dan pengesahan kenderaan selamat; keperluan penyerahan salinan permit kepada JPJ mengikut garis panduan hendaklah dipatuhi. Jadual perjalanan memasukkan hentian rehat untuk murid dan pemandu.

# PERALATAN DAN MAKANAN

Setiap murid membawa kad pengenalan diri yang sesuai, buku nota, alat tulis, pakaian bersesuaian, ubat peribadi yang telah dimaklumkan secara sulit dan kelengkapan penginapan. Ketua rombongan menyediakan senarai kehadiran, kontak kecemasan, dokumen kebenaran rawatan, kit pertolongan cemas dan maklumat kemudahan kesihatan berhampiran.

Makanan dan minuman perlu memenuhi keperluan peserta termasuk halal, vegetarian atau alahan yang telah dimaklumkan. Penginapan hendaklah diasingkan antara peserta lelaki dan perempuan serta diawasi oleh pengiring sama jantina. Semak kecukupan bilik, akses kecemasan, kebersihan dan keselamatan sebelum tempahan disahkan.

# PENUTUP

Penganjuran lawatan pendidikan ke Kuala Lumpur diharapkan dapat memperkayakan pengetahuan Sejarah dan Sains murid di samping memupuk disiplin, kerjasama dan rasa cinta kepada negara. Segala pelaksanaan, destinasi dan kewangan hanya akan dimuktamadkan selepas kebenaran pihak Pelulus serta pengesahan keperluan keselamatan dan kebajikan peserta.

# PENGESAHAN KERTAS KERJA PROGRAM

Disediakan oleh: ____________________________________     Tarikh: __________________

Nama / Jawatan: Setiausaha Program Lawatan Pendidikan (contoh)

Disemak / disokong oleh Guru Besar: _____________________     Tarikh: _____________

Keputusan dan pengesahan pihak Pelulus berkenaan: _____________________________

Ruang pengesahan di atas sengaja dibiarkan untuk tindakan pihak berkuasa sebenar dan tidak menunjukkan kelulusan sedia ada.

LAMPIRAN A — SENARAI SEMAK PERMOHONAN RASMI

| Dokumen / tindakan | Status sebelum lawatan |
| --- | --- |
| Borang Permohonan Lawatan Murid Sekolah (Lampiran A SPI KPM 9/2023) | Mesti dilengkapkan menggunakan borang rasmi |
| Surat kebenaran bertulis ibu bapa/penjaga (Lampiran B) | Mesti dikumpulkan sebelum penyertaan |
| Permohonan antara negeri minimum 30 hari melalui Ketua Jabatan | Semak tarikh serahan dan kelulusan Pelulus |
| Lantikan Ketua Rombongan bertulis | Perlu disahkan |
| Senarai murid / pengiring, nisbah dan kesihatan/keperluan khas | Rekod sulit, akses terhad |
| Tempahan destinasi, penginapan, bas berlesen / permit | Perlu disahkan sebelum bayaran |
| Pelan keselamatan, hospital/polis berhampiran, kontak kecemasan | Sedia dan disemak |
| Kelulusan kutipan sukarela / tajaan serta rekod kewangan | Tertakluk tatacara |

LAMPIRAN B — PELAN RISIKO DAN TINDAKAN

| Risiko | Langkah kawalan / tindakan |
| --- | --- |
| Murid terpisah daripada rombongan | Kumpulan tetap, kiraan sebelum/selepas setiap lokasi, guru pengiring bertugas, titik berkumpul. |
| Kesihatan / alahan / keletihan | Rekod maklumat sulit, air minuman dan rehat, peti kecemasan, rujuk rawatan jika perlu. |
| Masalah bas / trafik / cuaca | Perhubungan dengan operator, hentian selamat, pelan perjalanan fleksibel dan keputusan ketua rombongan. |
| Keselamatan penginapan | Pengasingan jantina, jadual pengawasan pengiring sama jantina, pemeriksaan bilik dan laluan keluar. |
| Destinasi ditutup / tiket tidak tersedia | Pengesahan awal bertulis dan aktiviti alternatif yang memerlukan kelulusan Pelulus sebelum dilaksanakan. |
| Kehilangan barang / dokumen | Inventori ringkas dan simpanan dokumen penting oleh guru bertugas. |

LAMPIRAN C — CONTOH TUGASAN PEMBELAJARAN / PBD

Setiap murid merekod: (i) dua fakta baharu tentang sejarah negara di Muzium Negara, (ii) satu pemerhatian tentang warisan di Dataran Merdeka, dan (iii) dua konsep sains atau teknologi yang ditemui di Petrosains. Laporan pascalawatan disiapkan mengikut bimbingan guru, tanpa mendedahkan data peribadi rakan.

LAMPIRAN D — RUJUKAN RASMI

SPI KPM Bilangan 9 Tahun 2023 — Garis Panduan Lawatan Murid Sekolah (portal rasmi): https://www.moe.gov.my/spi-kpm-bil-9-tahun-2023-garis-panduan-lawatan-mur

Muzium Negara — Lawatan Berkumpulan: https://www.muziumnegara.gov.my/ms/lawatan-berkumpulan

Petrosains — Plan a School Field Trip: https://petrosains.com.my/visit/plan-a-school-field-trip/