KERTAS KERJA

PROGRAM MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN 2027

BERSERTA CONTOH JADUAL AKTIVITI LIMA HARI

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI HARMONI (SEKOLAH REKAAN)

Tempoh contoh: 4–8 Januari 2027 (Isnin–Jumaat, sekolah Kumpulan B)

Waktu contoh: 7.30 pagi hingga 12.30 tengah hari

Tempat: Dewan, kelas dan kawasan sekolah yang dibenarkan

Anjuran: Jawatankuasa Pengurusan Sekolah / Unit HEM dengan kerjasama Unit Kurikulum dan Kokurikulum

Sasaran: 420 murid Tahun 1–6, 35 guru dan 5 staf sokongan

Anggaran perbelanjaan: RM2,400.00 (cadangan)

Disediakan oleh: Penyelaras Program Minggu Pertama Persekolahan

Dikemukakan kepada: Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Harmoni

Tarikh penyediaan contoh: Oktober 2026

DOKUMEN CONTOH — BUKAN PROGRAM YANG TELAH DILULUSKAN

Nama sekolah, peserta, tarikh, sumber kewangan dan kos adalah ilustrasi. Ubah mengikut keperluan sebenar serta arahan rasmi semasa sebelum digunakan.

# TUJUAN

Kertas kerja ini dikemukakan bagi mendapatkan pertimbangan dan kelulusan Guru Besar untuk melaksanakan Program Minggu Pertama Persekolahan Peringkat Sekolah 2027 secara ceria, selamat dan terancang. Dokumen merangkumi jadual contoh lima hari, jawatankuasa pelaksana, kebajikan murid dan anggaran perbelanjaan.

# PENGENALAN

Pembukaan persekolahan ialah peluang untuk membina hubungan positif antara murid, guru dan warga sekolah. Aktiviti suai kenal, keselamatan, 3K, kreativiti dan sahsiah membantu murid kembali ke rutin sekolah dengan lebih yakin. Pengisian sekolah hendaklah menyeronokkan, mempunyai nilai pendidikan serta mengambil kira umur dan keupayaan murid.

SPI KPM Bilangan 5 Tahun 2023 tentang Pengurusan Minggu Pertama Persekolahan menyatakan aktiviti bermula pada hari pertama persekolahan, manakala jumlah hari dan pengisian ditentukan berdasarkan kesesuaian enrolmen, kemudahan, keperluan dan lokaliti sekolah. PdP biasa dimulakan selepas program yang ditetapkan selesai. Jadual lima hari di sini merupakan PILIHAN PERANCANGAN, bukannya tempoh wajib yang sama bagi semua sekolah.

Bagi murid Tahun 1, Program Transisi Tahun Satu (PTTS) 2.0 perlu diteruskan mengikut panduan rasmi. Contoh jadual Tahun 1 dalam lampiran menggunakan Fasa Penyesuaian dan tidak menggantikan jadual transisi empat minggu.

Rujukan: SPI KPM Bil. 5 Tahun 2023; Kalendar Akademik KPM 2027; Kit PTTS 2.0 Edisi 2.

# OBJEKTIF PROGRAM

Program dicadangkan untuk mencapai objektif berikut:

  - Membantu murid mengenali guru, rakan, kemudahan dan rutin sekolah serta menyesuaikan diri secara selamat dan positif.

  - Mengukuhkan amalan disiplin, kebersihan, komunikasi, kerjasama dan keselamatan melalui aktiviti berunsur pendidikan yang sesuai.

  - Mencetus minat membaca, kreativiti serta keyakinan murid, di samping merekod pemerhatian dan tindakan susulan guru terhadap keperluan murid.

# MATLAMAT PROGRAM

Mewujudkan permulaan sesi persekolahan yang sejahtera, inklusif dan menyeronokkan agar setiap murid rasa dihargai, yakin hadir ke sekolah dan bersedia mengikuti proses pendidikan seterusnya.

# SASARAN DAN MAKLUMAT PESERTA

| Kumpulan | Bilangan contoh | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Tahun 1 | 70 murid | Dua kelas; mengikuti PTTS 2.0 |
| Tahun 2–6 | 350 murid | Sepuluh kelas; jadual aktiviti mingguan contoh |
| Guru | 35 orang | Pentadbir, guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bertugas |
| Staf sokongan | 5 orang | Logistik, kebersihan dan kemudahan |
| JUMLAH | 460 orang | 420 murid dan 40 warga sekolah |

Jumlah murid dan pembahagian kelas adalah ilustrasi. Sekolah hendaklah menggunakan enrolmen sebenar, merancang penyesuaian murid berkeperluan pendidikan khas dan memastikan pengawasan mengikut keperluan aktiviti.

# TEMPOH MASA

Tarikh contoh: Isnin hingga Jumaat, 4–8 Januari 2027; masa contoh 7.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Lima hari merupakan pilihan susunan sekolah bagi Kumpulan B seperti Pahang. Tempoh sebenar serta masa program perlu ditetapkan melalui keputusan pentadbir dan arahan KPM/JPN/PPD terkini.

# TEMPAT

Dewan sekolah, bilik darjah, pusat sumber, kantin, laluan sekolah dan ruang lapang yang telah dinilai selamat. Aktiviti luar bangunan dilaksanakan hanya apabila cuaca, kualiti udara dan kawalan murid mengizinkan.

# ANJURAN

Jawatankuasa Pengurusan Sekolah melalui Unit Hal Ehwal Murid (HEM), dengan kerjasama Unit Kurikulum, Unit Kokurikulum, guru kelas, Pusat Sumber Sekolah dan guru bimbingan yang berkaitan.

# TETAMU KEHORMAT, PERASMI ATAU PENCERAMAH

Tiada tetamu kehormat atau penceramah luar diperlukan bagi contoh program ini. Guru Besar boleh menyampaikan amanat ringkas dan memperkenalkan warga sekolah pada hari pertama. Sekiranya sekolah mahu mengundang pihak luar, urus kebenaran dan garis panduan pelawat terlebih dahulu.

# PELAKSANAAN DAN TENTATIF PROGRAM

Pelaksanaan melibatkan amalan sekolah penyayang setiap pagi, pengisian utama mengikut tema hari, rehat yang diawasi serta refleksi kelas. Lampiran A menunjukkan contoh jadual lima hari untuk Tahun 2–6. Lampiran B menyediakan susunan Fasa Penyesuaian yang berasingan untuk Tahun 1.

| Hari / tarikh | Tema utama | Fokus pembelajaran |
| --- | --- | --- |
| ISNIN 4 JANUARI 2027 | Selamat Datang dan Sekolah Penyayang | Mewujudkan rasa selamat, diterima dan gembira hadir ke sekolah. |
| SELASA 5 JANUARI 2027 | Kenali Rakan, Guru dan Keselamatan Sekolah | Membina hubungan positif serta mengetahui cara meminta bantuan. |
| RABU 6 JANUARI 2027 | Sekolah Ceria, Bersih dan Sejahtera | Mengamalkan kebersihan, rasa memiliki dan tanggungjawab bersama. |
| KHAMIS 7 JANUARI 2027 | Kreativiti, STEM dan Budaya Membaca | Mencetus minat mencuba, membaca dan bekerjasama. |
| JUMAAT 8 JANUARI 2027 | Sahsiah, Potensi Diri dan Aspirasi Murid | Memupuk nilai murni, keyakinan dan persediaan pembelajaran seterusnya. |

Setiap hari Tahun 2–6 dicadangkan mengandungi tujuh blok masa dari 7.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Sekolah boleh memendekkan tempoh program dan meneruskan PdP seperti yang dibenarkan oleh SPI serta ketetapan semasa. Tiada aktiviti boleh mengatasi pertimbangan keselamatan atau keperluan murid.

# JAWATANKUASA INDUK

| Peranan | Pemegang jawatan cadangan |
| --- | --- |
| Penasihat | Guru Besar |
| Pengerusi | Penolong Kanan HEM |
| Naib Pengerusi | Penolong Kanan Pentadbiran / Kokurikulum |
| Penyelaras | Guru yang dilantik oleh pentadbir |
| Setiausaha | Guru urusetia yang dilantik |
| Bendahari | Guru/petugas kewangan yang dilantik |

Nama individu sebenar mesti diisi selepas pelantikan. Jadual ini bukan bukti bahawa pelantikan telah dibuat.

# JAWATANKUASA PELAKSANA

| Unit | Peranan utama |
| --- | --- |
| Sambutan dan disiplin | Ketibaan murid, pengawasan laluan dan rutin pulang. |
| Penyelaras Tahun 1 | Melaksanakan PTTS 2.0 Fasa Penyesuaian mengikut kit rasmi. |
| Aktiviti Tahun 2–6 | Menyelaras modul suai kenal, kebersihan, STEM dan nilai murni. |
| Keselamatan dan kebajikan | Penilaian risiko, bilik rawatan, akses, kecemasan dan murid memerlukan sokongan. |
| Pusat sumber dan literasi | Aktiviti membaca dan bahan bacaan yang sesuai. |
| Logistik dan 3K | Bahan, papan tanda, inventori serta pengurusan kebersihan. |
| Kewangan dan dokumentasi | Perbelanjaan, resit, senarai semak dan laporan aktiviti. |
| Komunikasi penjaga | Hebahan waktu, pakaian, pengambilan anak dan saluran pertanyaan. |

# IMPLIKASI KEWANGAN

## Sumber Kewangan

| Sumber cadangan | Unjuran (RM) |
| --- | --- |
| Peruntukan sekolah yang dibenarkan (tertakluk kelulusan) | 1,400.00 |
| Cadangan sumbangan PIBG (belum diluluskan) | 600.00 |
| Cadangan tajaan komuniti (belum diterima) | 400.00 |
| JUMLAH UNJURAN | 2,400.00 |

Semua sumber tersebut ialah unjuran dan BUKAN dana yang telah diluluskan atau diterima. Pembelian, kutipan dan penggunaan sumbangan hendaklah mematuhi tatacara kewangan sekolah. Penyertaan murid tidak boleh dipersyaratkan dengan bayaran.

## Anggaran Perbelanjaan

| Butiran | Pengiraan contoh | Jumlah (RM) |
| --- | --- | --- |
| Kad nama dan bahan suai kenal | 420 × RM1.00 | 420.00 |
| Bahan aktiviti STEM dan kreativiti | 20 set × RM35.00 | 700.00 |
| Bahan cetakan, jadual dan poster | 20 set × RM10.00 | 200.00 |
| Bahan keceriaan kelas | 12 kelas × RM45.00 | 540.00 |
| Alatan permainan kerjasama selamat | 8 set × RM35.00 | 280.00 |
| Kit kebajikan dan keselamatan asas | 1 lot | 160.00 |
| Peruntukan luar jangka | 1 lot | 100.00 |
| JUMLAH KESELURUHAN |  | 2,400.00 |

Anggaran tidak merangkumi makanan murid kerana contoh menggunakan waktu persekolahan biasa. Harga bahan perlu disemak semula dan perbelanjaan hanya dibuat selepas kelulusan yang sah.

# PENGANGKUTAN

Tidak memerlukan kenderaan khas kerana program dilaksanakan di kawasan sekolah. Pengurusan ketibaan dan pulang murid tetap melibatkan kawalan pintu pagar serta makluman yang jelas kepada penjaga.

# PERALATAN DAN MAKANAN

Peralatan: kad nama, kertas, alat tulis, bahan kitar semula yang selamat, buku cerita, kad emosi, kon penanda, kit pertolongan cemas, jadual kelas dan sistem audio sedia ada. Penggunaan alatan tajam, bahan panas atau peralatan berat tidak dibenarkan tanpa kawalan sesuai.

Makanan: tidak disediakan oleh penganjur dalam bajet contoh. Murid menggunakan perkhidmatan kantin atau bekalan makanan mengikut pengurusan biasa sekolah. Penjaga dimaklumkan jika terdapat aktiviti khas yang melibatkan makanan.

# PENUTUP

Program yang dirancang dijangka membantu murid memulakan sesi persekolahan dengan lebih yakin, berdisiplin dan ceria. Kelulusan pihak pentadbir dipohon bagi membolehkan penyelarasan petugas, penyediaan bahan dan pelaksanaan aktiviti yang sesuai. Setiap pengisian tertakluk pada keselamatan, kesejahteraan serta arahan rasmi semasa.

# PENGESAHAN KERTAS KERJA PROGRAM

Disediakan oleh:

Tandatangan: _________________________________

Nama: _____________________________________

Jawatan: Penyelaras Program    Tarikh: __________________

Disemak oleh:

Tandatangan: _________________________________

Nama: _____________________________________

Jawatan: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid    Tarikh: __________________

Diluluskan oleh:

Tandatangan: _________________________________

Nama: _____________________________________

Jawatan: Guru Besar    Tarikh: __________________

Ruang tandatangan adalah kosong untuk dilengkapkan oleh pegawai sebenar. Dokumen contoh ini belum mendapat kelulusan.

LAMPIRAN A — CONTOH JADUAL LIMA HARI (TAHUN 2–6)

Jadual lima hari berikut ialah salah satu cara menyusun aktiviti. Murid Tahun 1 mengikuti jadual PTTS 2.0 yang berasingan (Lampiran B). Semua lokasi dan petugas mesti disahkan oleh sekolah.

ISNIN, 4 JANUARI 2027 — SELAMAT DATANG DAN SEKOLAH PENYAYANG

Mewujudkan rasa selamat, diterima dan gembira hadir ke sekolah.

| Masa | Aktiviti | Tanggungjawab |
| --- | --- | --- |
| 7.30–8.00 pagi | Amalan Sekolah Penyayang, ketibaan dan semakan kehadiran | Guru bertugas / HEM |
| 8.00–8.30 pagi | Perhimpunan/taklimat ringkas tema hari | Pentadbir / guru bertugas |
| 8.30–9.45 pagi | Suai kenal guru, rakan dan kelas; kad nama serta peta sahabat. | Guru penyelaras / guru kelas |
| 9.45–10.15 pagi | Rehat dan pengawasan kantin | Guru bertugas / guru kelas |
| 10.15–11.30 pagi | Jelajah sekolah berpandu: kantin, surau, pejabat dan laluan keluar. | Guru mata pelajaran / fasilitator |
| 11.30 pagi–12.20 tengah hari | Carta harapan kelas, pengurusan peralatan dan refleksi awal. | Guru kelas / guru pengiring |
| 12.20–12.30 tengah hari | Semakan kehadiran akhir dan pergerakan pulang selamat | Guru kelas / HEM |

SELASA, 5 JANUARI 2027 — KENALI RAKAN, GURU DAN KESELAMATAN SEKOLAH

Membina hubungan positif serta mengetahui cara meminta bantuan.

| Masa | Aktiviti | Tanggungjawab |
| --- | --- | --- |
| 7.30–8.00 pagi | Amalan Sekolah Penyayang, ketibaan dan semakan kehadiran | Guru bertugas / HEM |
| 8.00–8.30 pagi | Perhimpunan/taklimat ringkas tema hari | Pentadbir / guru bertugas |
| 8.30–9.45 pagi | Jejak keselamatan: laluan datang/pulang, guru bertugas dan isyarat kecemasan. | Guru penyelaras / guru kelas |
| 9.45–10.15 pagi | Rehat dan pengawasan kantin | Guru bertugas / guru kelas |
| 10.15–11.30 pagi | Permainan kerjasama dan komunikasi sopan; simulasi situasi selamat. | Guru mata pelajaran / fasilitator |
| 11.30 pagi–12.20 tengah hari | Kad "Siapa Boleh Saya Hubungi?" serta ikrar saling menghormati. | Guru kelas / guru pengiring |
| 12.20–12.30 tengah hari | Semakan kehadiran akhir dan pergerakan pulang selamat | Guru kelas / HEM |

RABU, 6 JANUARI 2027 — SEKOLAH CERIA, BERSIH DAN SEJAHTERA

Mengamalkan kebersihan, rasa memiliki dan tanggungjawab bersama.

| Masa | Aktiviti | Tanggungjawab |
| --- | --- | --- |
| 7.30–8.00 pagi | Amalan Sekolah Penyayang, ketibaan dan semakan kehadiran | Guru bertugas / HEM |
| 8.00–8.30 pagi | Perhimpunan/taklimat ringkas tema hari | Pentadbir / guru bertugas |
| 8.30–9.45 pagi | Demonstrasi kebersihan tangan, pengurusan sampah dan penjagaan kelas. | Guru penyelaras / guru kelas |
| 9.45–10.15 pagi | Rehat dan pengawasan kantin | Guru bertugas / guru kelas |
| 10.15–11.30 pagi | Projek keceriaan kelas secara ringan dengan bahan kitar semula selamat. | Guru mata pelajaran / fasilitator |
| 11.30 pagi–12.20 tengah hari | Galeri mini "Kelas Idaman" dan refleksi amalan 3K. | Guru kelas / guru pengiring |
| 12.20–12.30 tengah hari | Semakan kehadiran akhir dan pergerakan pulang selamat | Guru kelas / HEM |

KHAMIS, 7 JANUARI 2027 — KREATIVITI, STEM DAN BUDAYA MEMBACA

Mencetus minat mencuba, membaca dan bekerjasama.

| Masa | Aktiviti | Tanggungjawab |
| --- | --- | --- |
| 7.30–8.00 pagi | Amalan Sekolah Penyayang, ketibaan dan semakan kehadiran | Guru bertugas / HEM |
| 8.00–8.30 pagi | Perhimpunan/taklimat ringkas tema hari | Pentadbir / guru bertugas |
| 8.30–9.45 pagi | Cabaran STEM kertas/kadbod: reka bentuk jambatan kertas atau menara stabil. | Guru penyelaras / guru kelas |
| 9.45–10.15 pagi | Rehat dan pengawasan kantin | Guru bertugas / guru kelas |
| 10.15–11.30 pagi | Jom Baca dan bercerita; sudut bacaan serta pertandingan idea tanpa penyingkiran. | Guru mata pelajaran / fasilitator |
| 11.30 pagi–12.20 tengah hari | Pameran hasil dan perkongsian penemuan kumpulan. | Guru kelas / guru pengiring |
| 12.20–12.30 tengah hari | Semakan kehadiran akhir dan pergerakan pulang selamat | Guru kelas / HEM |

JUMAAT, 8 JANUARI 2027 — SAHSIAH, POTENSI DIRI DAN ASPIRASI MURID

Memupuk nilai murni, keyakinan dan persediaan pembelajaran seterusnya.

| Masa | Aktiviti | Tanggungjawab |
| --- | --- | --- |
| 7.30–8.00 pagi | Amalan Sekolah Penyayang, ketibaan dan semakan kehadiran | Guru bertugas / HEM |
| 8.00–8.30 pagi | Perhimpunan/taklimat ringkas tema hari | Pentadbir / guru bertugas |
| 8.30–9.45 pagi | Aktiviti nilai murni, empati, anti-buli dan semangat rakan sekelas. | Guru penyelaras / guru kelas |
| 9.45–10.15 pagi | Rehat dan pengawasan kantin | Guru bertugas / guru kelas |
| 10.15–11.30 pagi | Galeri bakat secara sukarela; projek matlamat diri dan kerjasama pasukan. | Guru mata pelajaran / fasilitator |
| 11.30 pagi–12.20 tengah hari | Refleksi minggu pertama, maklum balas murid dan pengukuhan rutin. | Guru kelas / guru pengiring |
| 12.20–12.30 tengah hari | Semakan kehadiran akhir dan pergerakan pulang selamat | Guru kelas / HEM |

LAMPIRAN B — JADUAL FASA PENYESUAIAN TAHUN 1 (PTTS 2.0)

Peruntukan rasmi Fasa Penyesuaian menurut Kit PTTS 2.0 Edisi 2 ialah 300 minit sehari: Rutin Kelas (30), Perbualan Awal (30), Aktiviti Fizikal (30), Suai Kenal (120), Aktiviti Pembelajaran (60) dan Rehat (30). Waktu di bawah ialah contoh susunan setempat.

| Masa contoh | Pengisian | Minit |
| --- | --- | --- |
| 7.30–8.00 pagi | Rutin kelas | 30 |
| 8.00–8.30 pagi | Perbualan awal | 30 |
| 8.30–9.00 pagi | Aktiviti fizikal ringan | 30 |
| 9.00–10.00 pagi | Suai kenal – sesi pertama | 60 |
| 10.00–10.30 pagi | Rehat dengan bimbingan guru | 30 |
| 10.30–11.30 pagi | Suai kenal – sesi kedua | 60 |
| 11.30 pagi–12.30 tengah hari | Aktiviti pembelajaran asas | 60 |
| JUMLAH |  | 300 |

| Hari | Tema Tahun 1 | Contoh aktiviti suai kenal |
| --- | --- | --- |
| 4 Januari, Isnin | Saya, Guru dan Rakan | Kad nama, ucap selamat, mengenali guru dan sudut kelas |
| 5 Januari, Selasa | Kelas Saya | Peraturan mudah, jadual, alat tulis dan adab berinteraksi |
| 6 Januari, Rabu | Kenali Sekolah | Lawatan terkawal ke tandas, kantin dan laluan pulang |
| 7 Januari, Khamis | Saya Boleh Urus Diri | Beratur, kebersihan, kad emosi dan meminta bantuan |
| 8 Januari, Jumaat | Sekolah Tempat Saya Belajar | Aktiviti jom baca, permainan kumpulan dan refleksi |

Nota: PTTS 2.0 berlangsung empat minggu secara keseluruhan (dua minggu penyesuaian, dua minggu kesediaan). Jadual contoh ini hanya minggu pertama dan tidak menggantikan panduan rasmi.

LAMPIRAN C — SENARAI SEMAK KESELAMATAN DAN KELANCARAN

☐  Semak takwim 2027 dan arahan KPM/JPN/PPD sebelum jadual dimuktamadkan.

☐  Sahkan guru bertugas di pintu pagar, laluan murid, kantin dan waktu pulang.

☐  Pastikan aktiviti selamat, inklusif dan tidak menggunakan alatan berbahaya.

☐  Sediakan pelan hujan, cuaca panas atau jerebu serta lokasi dalam bangunan.

☐  Tentukan keperluan khusus murid dan kaedah sokongan dengan privasi terpelihara.

☐  Sahkan lokasi aktiviti, kelengkapan asas dan kit pertolongan cemas.

☐  Maklumkan penjaga mengenai masa, pakaian, aktiviti dan urusan pulang.

☐  Sediakan catatan kehadiran, laporan dan pemerhatian murid selepas program.

LAMPIRAN D — CADANGAN PELAPORAN PROGRAM

| Perkara | Bukti / catatan selepas program |
| --- | --- |
| Penyertaan | Kehadiran keseluruhan, kesesuaian aktiviti dan penglibatan murid. |
| Keselamatan dan kebajikan | Perkara yang perlu dibaiki; tanpa mendedahkan data sensitif murid. |
| Amalan positif | Contoh kerjasama, komunikasi, kebersihan dan tanggungjawab. |
| Kewangan | Perbelanjaan sebenar, resit dan baki peruntukan yang diluluskan. |
| Tindakan susulan | Sokongan Tahun 1 (PTTS) serta keperluan Tahun 2–6. |

SUMBER RUJUKAN

SPI KPM Bilangan 5 Tahun 2023: Pengurusan Minggu Pertama Persekolahan
https://www.moe.gov.my/spi-kpm-bil-5-tahun-2023-pengurusan-minggu-pertama

Kalendar Akademik KPM 2027
https://www.moe.gov.my/index.php/kalendar-akademik-semasa

Surat Siaran KPM Bilangan 1 Tahun 2022 (PTTS 2.0)
https://www.moe.gov.my/surat-siaran-kpm-bilangan-1-tahun-2022

Kit Program Transisi Tahun Satu 2.0 Edisi 2
https://www.moe.gov.my/storage/files/shares/pekeliling_dan_garis_panduan/surat_siaran/bahagian-pem-kurikulum/Kit%20Program%20Transisi%20Tahun%20Satu%202.0%20Edisi%202.pdf