KERTAS KERJA

PROGRAM MOTIVASI MURID SEKOLAH RENDAH 2027

YAKIN DIRI, BIJAK BELAJAR, SAHSIAH TERPUJI

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI HARMONI (SEKOLAH REKAAN)

Tarikh program: Khamis, 5 Ogos 2027 (contoh)

Masa: 8.00 pagi hingga 1.00 tengah hari

Tempat: Dewan dan ruang aktiviti sekolah

Penganjur: Unit Bimbingan dan Kaunseling bersama Unit Hal Ehwal Murid

Disediakan oleh: Urusetia Program Motivasi Murid (jawatan contoh)

Dikemukakan kepada: Guru Besar SK Seri Harmoni

Tarikh penyediaan contoh: 15 Oktober 2026

DOKUMEN CONTOH — BELUM MENDAPAT KELULUSAN

Semua nama sekolah, tarikh, jumlah peserta, anggaran kos dan sumber dana ialah maklumat rekaan untuk rujukan. Gantikan dengan maklumat sebenar sebelum memohon kelulusan.

# TUJUAN

Kertas kerja ini dikemukakan bagi memohon pertimbangan dan kelulusan Guru Besar untuk melaksanakan Program Motivasi Murid Sekolah Rendah 2027: Yakin Diri, Bijak Belajar. Program contoh bertujuan membimbing murid meningkatkan keyakinan, disiplin belajar, kerjasama dan kemahiran menetapkan sasaran yang realistik tanpa tekanan emosi atau paksaan.

# PENGENALAN

Program ini menggabungkan pengisian motivasi ringkas, latihan mengenal kekuatan diri, pembentukan matlamat pembelajaran, kerja kumpulan dan kaedah mendapatkan bantuan. Murid mengikuti aktiviti yang sesuai dengan usia, diselia oleh guru bimbingan dan kaunseling serta guru sekolah. Satu pelan susulan empat minggu turut dicadangkan supaya amalan baik dapat diteruskan selepas hari program.

Rujukan penting: SPI KPM Bil. 2/1999 tentang Penganjuran Program Motivasi di Sekolah mengutamakan kepakaran warga guru serta menekankan kelayakan pemudah cara, kesesuaian kandungan, keselamatan murid dan tiada unsur paksaan. Garis panduan keselamatan serta perlindungan murid yang berkuat kuasa hendaklah turut disemak.

# OBJEKTIF PROGRAM

Pada akhir program dan tempoh susulan, peserta disasarkan dapat:

  - Mengenal pasti sekurang-kurangnya dua kekuatan diri atau nilai positif yang boleh diaplikasikan dalam pembelajaran dan pergaulan.

  - Menghasilkan satu matlamat empat minggu dengan dua tindakan kecil; sasaran contoh ialah sekurang-kurangnya 80% murid dapat melengkapkan kad tindakan.

  - Menunjukkan kerjasama, ketekunan mencuba semula dan kebolehan mengenal pasti guru atau penjaga yang boleh diminta bantuan.

# MATLAMAT PROGRAM

Melahirkan murid yang lebih yakin mengenali potensi diri, mempunyai sikap positif terhadap pembelajaran dan memperoleh sokongan berterusan daripada guru serta keluarga. Program ini tidak menjanjikan perubahan prestasi serta-merta atau menggantikan bimbingan profesional apabila diperlukan.

# SASARAN DAN MAKLUMAT PESERTA

Contoh program melibatkan 120 murid Tahun 4 hingga Tahun 6 dan 12 guru/petugas. Murid dibahagi kepada enam kumpulan seramai 20 orang; pengawasan dan keperluan murid perlu disemak sebelum pelaksanaan.

| Kumpulan | Bilangan | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Murid Tahun 4 | 40 | Sasaran contoh |
| Murid Tahun 5 | 40 | Sasaran contoh |
| Murid Tahun 6 | 40 | Sasaran contoh |
| Guru dan petugas sekolah | 12 | Guru kaunseling, fasilitator dan urusetia |
| JUMLAH KESELURUHAN | 132 | Bukan data pendaftaran sebenar |

# TEMPOH MASA

Tarikh cadangan: Khamis, 5 Ogos 2027 (contoh, tertakluk takwim dan kelulusan).

Masa murid: 8.00 pagi hingga 1.00 tengah hari.

Persediaan petugas: 7.15 pagi hingga selesai pengemasan.

Susulan: empat minggu selepas kem mengikut jadual yang dipersetujui guru kelas.

# TEMPAT

Dewan sekolah bagi slot bersama, dengan tiga stesen motivasi yang mempunyai dua laluan setiap satu. Kawasan stesen perlu mempunyai ruang mencukupi, akses ke air minuman, laluan kecemasan dan tempat sokongan murid yang memerlukan rehat.

# ANJURAN

Penganjur: Unit Bimbingan dan Kaunseling dengan kerjasama Unit Hal Ehwal Murid (HEM).

Kerjasama: guru kelas Tahun 4–6, jawatankuasa kebajikan dan guru petugas yang dilantik.

# TETAMU KEHORMAT, PERASMI ATAU PENCERAMAH

Perasmian ringkas boleh disempurnakan oleh Guru Besar, tertakluk kepada kesesuaian. Pengendali pengisian dicadangkan dalam kalangan guru bimbingan dan kaunseling serta guru sekolah. Penceramah luar tidak diperlukan dalam contoh ini, maka tiada honorarium dimasukkan ke dalam bajet.

Jika sekolah bercadang melibatkan penceramah luar, pihak pentadbir hendaklah menyemak SPI KPM Bil. 2/1999, dasar terkini, latar belakang dan kelayakan penceramah, kesesuaian modul serta keperluan kelulusan pihak berkuasa pendidikan.

# PELAKSANAAN DAN TENTATIF PROGRAM

Program menggunakan dua slot modul bersama, kemudian tiga stesen bergilir selama 30 minit setiap satu. Enam kumpulan melaksanakan aktiviti di tiga stesen yang masing-masing mempunyai dua laluan. Pengisian tidak merangkumi pendedahan peribadi secara paksa atau latihan berisiko.

| Masa | Aktiviti |
| --- | --- |
| 7.15–8.00 pagi | Persediaan petugas, semakan ruang dan keselamatan |
| 8.00–8.20 pagi | Pendaftaran murid dan penerangan peraturan selamat |
| 8.20–8.40 pagi | Aluan dan pencairan suasana |
| 8.40–9.15 pagi | Modul 1: Saya Ada Kekuatan |
| 9.15–9.50 pagi | Modul 2: Matlamat Kecil, Langkah Besar |
| 9.50–10.10 pagi | Rehat dan minum pagi |
| 10.10–11.40 pagi | Tiga stesen: rutin belajar, komunikasi sokongan dan kerjasama (30 minit setiap stesen) |
| 11.40 pagi–12.10 tengah hari | Refleksi: Saya Boleh Cuba Lagi |
| 12.10–12.40 tengah hari | Kad tindakan empat minggu dan penilaian ringkas |
| 12.40–1.00 tengah hari | Rumusan, penghargaan dan bersurai |

# JAWATANKUASA INDUK

| Jawatan | Penyandang jawatan (cadangan) |
| --- | --- |
| Penasihat | Guru Besar |
| Pengerusi | Penolong Kanan Hal Ehwal Murid |
| Naib Pengerusi | Penolong Kanan Pentadbiran |
| Penyelaras | Guru Bimbingan dan Kaunseling |
| Setiausaha | Guru yang dilantik |
| Bendahari | Guru yang dilantik |

Nama individu sebenar hendaklah dilengkapkan selepas pelantikan rasmi. Senarai ini menerangkan jawatan contoh sahaja.

# JAWATANKUASA PELAKSANA

| Unit | Tanggungjawab ringkas |
| --- | --- |
| Modul dan kaunseling | Semak pengisian, melaksanakan slot motivasi dan mengurus rujukan sulit |
| Fasilitator kumpulan | Mengawal kumpulan dan memudah cara aktiviti berstesen |
| Urusetia dan pendaftaran | Menjaga daftar kehadiran dan kad matlamat |
| Keselamatan dan kebajikan | Memantau pergerakan, keselesaan, kesihatan dan bantuan murid |
| Logistik dan bahan | Menyedia dewan, alat tulis, modul dan papan tanda |
| Kewangan dan makanan | Perolehan, semakan resit serta makanan ringan |
| Dokumentasi dan penilaian | Membuat catatan agregat tanpa mendedahkan data peribadi murid |

# IMPLIKASI KEWANGAN

## Sumber Kewangan

Jadual berikut hanyalah unjuran. Peruntukan, sumbangan dan tajaan tidak boleh dianggap telah diterima atau diluluskan. Sebarang urusan kewangan tertakluk kepada prosedur sekolah serta garis panduan KPM.

| Sumber yang dicadangkan | Jumlah (RM) |
| --- | --- |
| Peruntukan sekolah yang dibenarkan (tertakluk kelulusan) | 1,500.00 |
| Cadangan sumbangan PIBG | 700.00 |
| Cadangan sumbangan komuniti | 400.00 |
| JUMLAH UNJURAN | 2,600.00 |

## Anggaran Perbelanjaan

| Butiran | Pengiraan | Jumlah (RM) |
| --- | --- | --- |
| Makanan ringan dan minuman | 132 × RM7 | 924.00 |
| Modul dan kad sasaran murid | 120 × RM3 | 360.00 |
| Alat tulis aktiviti kumpulan | 6 × RM45 | 270.00 |
| Bahan visual dan cetakan | 1 lot | 150.00 |
| Sijil penyertaan | 120 × RM2 | 240.00 |
| Bahan penghargaan kumpulan | 6 × RM50 | 300.00 |
| Kebajikan dan keselamatan | 1 lot | 140.00 |
| Luar jangka | 1 lot | 216.00 |
| JUMLAH KESELURUHAN |  | 2,600.00 |

Jumlah contoh RM2,600.00 adalah anggaran, bukan sebut harga. Bajet akan dikemas kini berdasarkan harga sebenar dan kelulusan yang diterima. Tiada kutipan wajib atau paksaan penyertaan ke atas murid.

# PENGANGKUTAN

Tidak berkenaan kerana program dirancang di dalam kawasan sekolah. Jika tempat atau bentuk pelaksanaan berubah, keperluan pengangkutan dan kelulusan berkaitan hendaklah dinilai semula.

# PERALATAN DAN MAKANAN

Peralatan program: projektor, sistem audio sedia ada, meja stesen, kad kekuatan diri, kad matlamat, pen marker, kertas warna, alat tulis dan borang penilaian ringkas. Peralatan perlu selamat, dalam keadaan baik dan disusun agar tidak menghalang laluan.

Makanan: minum pagi ringan bagi 132 orang sebagai anggaran. Sebarang alahan atau keperluan kesihatan murid hendaklah disemak secara sulit. Bekalan air minuman dan ruang rehat disediakan sepanjang program.

# PENUTUP

Program ini dicadangkan bagi memupuk keyakinan, disiplin belajar dan sahsiah melalui aktiviti sesuai umur serta susulan empat minggu. Pertimbangan dan kelulusan Guru Besar dipohon supaya pelaksanaannya selamat, terancang dan bermanfaat.

# PENGESAHAN KERTAS KERJA PROGRAM

Dokumen ini ialah contoh perancangan. Kelulusan hanya sah apabila ditandatangani pegawai berkuasa berdasarkan prosedur sekolah.

| Disediakan oleh | Disemak oleh | Diluluskan oleh |
| --- | --- | --- |
| Urusetia / Setiausaha Program | Penolong Kanan HEM | Guru Besar |
| Tandatangan: __________________ | Tandatangan: __________________ | Tandatangan: __________________ |
| Nama / tarikh: __________________ | Nama / tarikh: __________________ | Nama / tarikh: __________________ |

# LAMPIRAN A — PELAN SUSULAN EMPAT MINGGU

Pelan ini ialah cadangan bimbingan selepas program; guru kelas menyesuaikan aktiviti dan memelihara kerahsiaan rekod murid.

| Minggu | Fokus | Tindakan guru / murid |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rutin kecil | Murid melaksanakan satu tindakan selama 10–15 minit pada hari yang dipersetujui |
| 2 | Semakan kendiri | Guru membantu murid menilai halangan tanpa hukuman atau label |
| 3 | Sokongan rakan | Aktiviti galakan dan maklum balas positif secara sukarela |
| 4 | Refleksi | Semakan kad matlamat; susun sasaran baharu atau sokongan lanjut |

# LAMPIRAN B — CONTOH KAD MATLAMAT MURID

Kad berikut ialah contoh yang telah diisi menggunakan identiti rekaan. Murid lain boleh membuat kad tersendiri yang disimpan secara sulit oleh guru.

| Butiran | Contoh isian |
| --- | --- |
| Murid | Murid Contoh A (bukan murid sebenar) |
| Kekuatan diri | Suka membaca dan membantu rakan |
| Matlamat 4 minggu | Membaca buku 10 minit empat kali seminggu |
| Dua tindakan | 1. Pilih buku pada Isnin. 2. Tandakan sesi membaca pada kad. |
| Sokongan dan semakan | Guru kelas dan penjaga; semak kemajuan Minggu 4 |

# LAMPIRAN C — PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

• Sebelum: dapatkan kelulusan, semak modul, fasilitator, tempat dan keselamatan.

• Semasa: penyertaan tanpa paksaan, aktiviti diawasi dan maruah murid dijaga.

• Selepas: rekod kehadiran, kad sasaran dan maklum balas secara agregat.

• Susulan: semak Minggu 2 dan 4; rujuk bantuan khusus melalui saluran sekolah.

• Dokumentasi: semak kebenaran penjaga sebelum merakam atau menerbitkan gambar.

# LAMPIRAN D — RUJUKAN UTAMA DAN NOTA

Rujukan pentadbiran yang digunakan:

• KPM, Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1999: Penganjuran Program Motivasi di Sekolah.

• KPM, Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2026: Garis Panduan Pengurusan Sekolah Selamat.

• KPM, Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/2026: Polisi Perlindungan Murid Sekolah.

• KPM, Surat Siaran Bil. 9/2024: Kebenaran Rakaman dan Penyiaran Murid.

• KPM, Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2018: Penyaluran dan Penerimaan Sumbangan.

Sumber asal boleh diakses melalui portal rasmi www.moe.gov.my. Rujukan hendaklah disemak semula pada tarikh pelaksanaan sebenar. Dokumen contoh ini bukan format wajib KPM dan bukan pengganti proses kelulusan sekolah.