KERTAS KERJA

SAMBUTAN HARI KANAK-KANAK PERINGKAT SEKOLAH 2026

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI HARMONI (SEKOLAH REKAAN)

Tarikh program: 19 November 2026 (Khamis) — tarikh contoh

Masa program: 7.30 pagi – 12.00 tengah hari

Tempat: Dewan Terbuka dan ruang aktiviti SK Seri Harmoni

Penganjur: Unit Hal Ehwal Murid (HEM) SK Seri Harmoni

Disediakan oleh: Penyelaras Sambutan Hari Kanak-Kanak

Dikemukakan kepada: Guru Besar SK Seri Harmoni

Tarikh penyediaan: 10 Oktober 2026

DOKUMEN CONTOH — BUKAN DOKUMEN YANG TELAH DILULUSKAN

Nama sekolah, tarikh, jumlah peserta, kos, AJK dan sumber kewangan ialah contoh yang perlu disesuaikan. Sambutan ini bukan program rasmi yang telah disahkan. Sebarang jemputan, kutipan, tajaan, rakaman murid dan perbelanjaan tertakluk kepada arahan serta kelulusan sekolah.

# TUJUAN

Kertas kerja ini dikemukakan untuk mendapatkan pertimbangan dan kelulusan Guru Besar SK Seri Harmoni bagi melaksanakan Sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Sekolah 2026. Program bertujuan meraikan murid dalam suasana selamat, menyeronokkan dan inklusif melalui aktiviti kreativiti, bacaan, kerjasama serta ruang menyuarakan pandangan. Anggaran perbelanjaan ialah RM3,800.00 dan tertakluk kepada kelulusan sumber kewangan yang dicadangkan.

# PENGENALAN

Sambutan Hari Kanak-Kanak memberi peluang kepada sekolah menzahirkan penghargaan terhadap murid dan mengiktiraf kepentingan kesejahteraan serta hak mereka. Hari Kanak-Kanak Sedunia disambut setiap 20 November menurut UNICEF; tarikh sambutan peringkat sekolah pula ditentukan mengikut takwim dan kesesuaian sekolah. Program contoh ini mengutamakan penglibatan semua murid tanpa membezakan kemampuan, latar belakang atau pencapaian, dengan pengawasan guru dan penjagaan privasi murid.

# OBJEKTIF PROGRAM

Pada akhir program, pihak sekolah menyasarkan agar:

  - Sekurang-kurangnya 400 murid contoh berpeluang menyertai empat aktiviti yang sesuai dengan umur serta keperluan masing-masing, melalui lapan kumpulan berjadual.

  - Murid menunjukkan kerjasama, kreativiti dan saling menghormati serta berpeluang menyatakan sekurang-kurangnya satu pandangan tentang persekitaran sekolah yang selamat dan menyeronokkan.

  - Program dilaksanakan mengikut tentatif, pelan keselamatan dan bajet yang diluluskan dengan rekod kehadiran, maklum balas serta laporan perbelanjaan yang boleh disemak.

# MATLAMAT PROGRAM

Mewujudkan budaya sekolah penyayang dan inklusif yang mengiktiraf suara, perkembangan, kebajikan dan keselamatan kanak-kanak, sambil memperkukuh hubungan guru, ibu bapa serta komuniti.

# SASARAN DAN MAKLUMAT PESERTA

Sasaran penyertaan: 400 murid Tahun 1 hingga Tahun 6, 35 guru/staf dan 15 wakil PIBG/penjaga yang dijemput (jumlah anggaran 450 orang). Murid dipecahkan kepada lapan kumpulan yang masing-masing terdiri daripada 50 murid dengan pengawasan guru. Empat zon aktiviti diwujudkan, setiap zon mempunyai dua laluan agar dua kumpulan boleh mengikuti aktiviti pada masa yang sama. Angka ini ialah contoh dan perlu diubah mengikut enrolmen serta kapasiti sekolah.

| Kategori | Bilangan | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Murid Tahun 1 hingga Tahun 6 | 400 | 8 kumpulan × 50 murid |
| Guru / staf | 35 | Petugas program dan pengiring |
| PIBG / penjaga jemputan | 15 | Anggaran, belum disahkan |
| JUMLAH | 450 | Anggaran kehadiran keseluruhan |

# TEMPOH MASA

Tarikh cadangan: 19 November 2026 (Khamis)

Hari: Khamis

Masa program: 7.30 pagi – 12.00 tengah hari

Persediaan petugas: 7.00 – 7.30 pagi; kemas kawasan: 12.00 – 12.30 tengah hari

# TEMPAT

Lokasi: Dewan Terbuka dan empat ruang aktiviti SK Seri Harmoni. Lokasi perlu memenuhi keperluan teduhan, akses murid berkeperluan pendidikan khas, kapasiti kumpulan, laluan kecemasan dan kemudahan tandas. Sekiranya hujan lebat, keadaan tidak selamat atau ruang tidak mencukupi, perubahan aktiviti/tempat/tarikh perlu mendapatkan pertimbangan pentadbir.

# ANJURAN

Penganjur: Unit Hal Ehwal Murid (HEM), SK Seri Harmoni

Kerjasama dicadangkan: Unit Kokurikulum, panitia mata pelajaran, Pusat Sumber Sekolah serta PIBG, tertakluk persetujuan dan kelulusan.

# TETAMU KEHORMAT, PERASMI ATAU PENCERAMAH

Perasmi dicadangkan: Guru Besar SK Seri Harmoni. Tiada jemputan perasmi luar diwajibkan bagi contoh ini.

Status: Cadangan sahaja; jemputan belum dimuktamadkan. Nama sebenar dimasukkan setelah disahkan.

# PELAKSANAAN DAN TENTATIF PROGRAM

Program bermula dengan perhimpunan ringkas, persembahan murid secara sukarela dan taklimat keselamatan. Lapan kumpulan murid (50 orang setiap kumpulan) bergerak mengikut empat pusingan, 25 minit setiap satu, ke empat zon: Kreativiti Ceria, Suara Kanak-Kanak, Permainan Kerjasama dan Sudut Cerita. Setiap zon menyediakan dua laluan aktiviti, diurus guru bertugas; pengubahsuaian aktiviti disediakan untuk murid yang memerlukan. Selepas rehat, majlis diteruskan dengan persembahan sukarela, penyampaian penghargaan dan penutup.

| Masa | Aktiviti | Petugas |
| --- | --- | --- |
| 7.00–7.30 pagi | Persediaan ruang, peralatan dan semakan keselamatan | Teknikal / keselamatan |
| 7.30–8.00 pagi | Pendaftaran dan taklimat kumpulan | Urusetia / guru pengiring |
| 8.00–8.20 pagi | Ucapan, doa dan pengenalan sambutan | Protokol / pengacara |
| 8.20–8.40 pagi | Persembahan ringkas murid secara sukarela | AJK persembahan |
| 8.40–8.50 pagi | Penerangan peraturan zon dan pergerakan | Ketua aktiviti / HEM |
| 8.50–10.30 pagi | Empat pusingan aktiviti berzon, 25 minit setiap satu | AJK zon / guru pengiring |
| 10.30–10.50 pagi | Rehat, air minuman dan semakan kebajikan | AJK kebajikan |
| 10.50–11.20 pagi | Persembahan sukarela dan perkongsian suara murid | Pengacara / guru penyelia |
| 11.20–11.45 pagi | Cenderamata, penghargaan dan penutup | Hadiah / protokol |
| 11.45–12.00 tengah hari | Bersurai secara berperingkat | Disiplin / guru pengiring |
| 12.00–12.30 tengah hari | Kemas ruang dan semakan rekod peralatan | Semua AJK |

Keselamatan: Semak kehadiran, keadaan cuaca, tahap kesesuaian alat, alahan/keperluan kesihatan, laluan kecemasan, keselamatan makanan serta akses untuk murid berkeperluan khas. Rakaman atau penerbitan gambar/video/audio murid hendaklah mematuhi tatacara kebenaran ibu bapa/penjaga yang berkuat kuasa, termasuk Surat Siaran KPM Bilangan 9 Tahun 2024. Tiada murid diwajibkan berpakaian kostum atau membeli aksesori.

# JAWATANKUASA INDUK

Penasihat: Guru Besar SK Seri Harmoni

Pengerusi: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Timbalan Pengerusi: Penolong Kanan Kokurikulum

Naib Pengerusi: Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha: Penyelaras Sambutan Hari Kanak-Kanak

Penolong Setiausaha: Guru Urusetia Program (akan dilantik)

Bendahari: Guru Bendahari Program (akan dilantik)

# JAWATANKUASA PELAKSANA

Pelantikan nama individu dibuat oleh pentadbir sebelum program. Setiap kumpulan murid mempunyai guru pengiring; setiap laluan aktiviti mempunyai guru/fasilitator yang bertanggungjawab. AJK kebajikan dan keselamatan perlu menyediakan pengurusan kecemasan, semakan kebenaran rakaman serta pengendalian murid yang memerlukan rehat atau bantuan.

| Unit | Penyelaras | Tanggungjawab |
| --- | --- | --- |
| Urusetia & kumpulan | Setiausaha / guru kelas | Kehadiran, 8 kumpulan, senarai dan giliran |
| Zon Kreativiti Ceria | AJK zon 1 | Sedia bahan kad dan kraftangan selamat |
| Zon Suara Kanak-Kanak | AJK zon 2 | Bimbing cadangan dan hormati privasi |
| Zon Permainan Kerjasama | AJK zon 3 | Pantau aktiviti tanpa penyingkiran |
| Zon Sudut Cerita | AJK zon 4 | Buku cerita dan aktiviti bahasa |
| Protokol & persembahan | AJK majlis | Ucapan, pengacara, sukarelawan |
| Keselamatan & kebajikan | PK HEM / guru bertugas | Kecemasan, akses, alahan, kesejahteraan |
| Kewangan & cenderamata | Bendahari / AJK hadiah | Belanjawan, resit, 400 kit cenderamata |
| Dokumentasi & kebersihan | AJK dokumentasi | Kebenaran rakaman, laporan, kebersihan |

# IMPLIKASI KEWANGAN

Anggaran keseluruhan ialah RM3,800.00. Kiraan dibuat untuk 400 murid dan empat zon aktiviti; harga sebenar tertakluk kepada pembekal serta kemudahan sedia ada. Cadangan dana sekolah, PIBG dan tajaan komuniti di bawah bukan dana yang telah diluluskan atau diterima. Sebarang perolehan dan sumbangan memerlukan kelulusan serta tatacara kewangan yang berkaitan.

## Sumber Kewangan

| Sumber kewangan cadangan | Amaun (RM) | Status |
| --- | --- | --- |
| Cadangan peruntukan sekolah yang dibenarkan | 1,800.00 | Belum diluluskan |
| Cadangan sumbangan PIBG | 1,200.00 | Belum disahkan atau diterima |
| Cadangan tajaan komuniti | 800.00 | Belum disahkan atau diterima |
| JUMLAH UNJURAN | 3,800.00 | Bukan dana yang telah diterima |

## Anggaran Perbelanjaan

| Perkara | Kuantiti | Kadar (RM) | Jumlah (RM) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kit cenderamata bukan makanan | 400 set | 4.00 | 1,600.00 |
| Bahan empat zon aktiviti | 4 zon | 135.00 | 540.00 |
| Hadiah galakan / penghargaan | 24 unit | 25.00 | 600.00 |
| Backdrop dan hiasan asas | 1 lot | 280.00 | 280.00 |
| Keperluan audio tambahan | 1 set | 200.00 | 200.00 |
| Kit keselamatan dan kebersihan | 1 lot | 180.00 | 180.00 |
| Cetakan dan papan tanda | 1 lot | 150.00 | 150.00 |
| Peruntukan luar jangka | 1 lot | 250.00 | 250.00 |
| JUMLAH PERBELANJAAN |  |  | 3,800.00 |

Baki unjuran ialah RM0.00 hanya sekiranya semua RM3,800.00 sumber cadangan diluluskan dan diterima. Jika dana tidak mencukupi, utamakan keselamatan dan penglibatan murid; gunakan peralatan sedia ada dan kurangkan perbelanjaan pilihan sebelum membuat komitmen pembelian.

# PENGANGKUTAN

Pengangkutan luar tidak diperlukan kerana sambutan berlangsung dalam kawasan sekolah. Pergerakan murid dari kelas ke empat zon aktiviti dibuat bersama guru pengiring mengikut giliran. Pergerakan dan pengambilan murid selepas program perlu mematuhi prosedur sekolah; jika pihak luar dilibatkan kemudian, keperluan kebenaran dan pergerakan perlu disemak semula.

# PERALATAN DAN MAKANAN

Peralatan utama: meja, kerusi, rostrum dan audio sedia ada; bahan kraftangan selamat untuk empat zon, kad pandangan, buku cerita, kon permainan, papan tanda, kit pertolongan cemas dan keperluan kebersihan. Cenderamata 400 murid merupakan alat tulis atau bahan bukan makanan, bagi mengurangkan risiko alahan. Jika makanan diedarkan secara berasingan, semak kebersihan, diet/keperluan khas, alahan dan tatacara penyediaannya terlebih dahulu.

# PENUTUP

Sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Sekolah 2026 dicadangkan sebagai penghargaan kepada murid dengan penekanan pada kegembiraan, kreativiti, keterangkuman dan keselamatan. Kertas kerja ini hanya dilaksanakan selepas mendapat kelulusan pentadbir, pengesahan aktiviti, sumber kewangan serta penugasan AJK.

# PENGESAHAN KERTAS KERJA PROGRAM

Disediakan oleh:

Tandatangan: ______________________________
Nama/Jawatan: Penyelaras Sambutan Hari Kanak-Kanak
Tarikh: ______________________________

Disemak oleh:

Tandatangan: ______________________________
Nama/Jawatan: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Tarikh: ______________________________

Diluluskan oleh:

Tandatangan: ______________________________
Nama/Jawatan: Guru Besar SK Seri Harmoni
Tarikh: ______________________________

Keputusan pentadbir: Lulus / Tidak lulus / Perlu pindaan (tandakan yang berkaitan).

LAMPIRAN — MAKLUMAT PELAKSANAAN (CONTOH)

Lampiran A — Pengelompokan: 8 kumpulan × 50 murid = 400 murid. Empat zon × dua laluan, dengan satu kumpulan bagi setiap laluan untuk setiap pusingan. Setiap kumpulan melawat keempat-empat zon melalui jadual giliran yang disediakan AJK.

Lampiran B — Reka bentuk zon: (1) Kreativiti Ceria: kad penghargaan dan kraftangan ringkas; (2) Suara Kanak-Kanak: kad cadangan untuk sekolah penyayang; (3) Permainan Kerjasama: cabaran berkumpulan tanpa penyingkiran; (4) Sudut Cerita: bacaan dan permainan bahasa ringkas.