KERTAS KERJA

SIMULASI HAJI CILIK
PERINGKAT SEKOLAH 2027

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI HARMONI (SEKOLAH REKAAN)

Tarikh program: Khamis, 22 April 2027 (tarikh contoh)

Masa: 8.00 pagi hingga 1.00 tengah hari

Tempat: Dewan Terbuka dan Ruang Aktiviti SK Seri Harmoni

Penganjur: Panitia Pendidikan Islam SK Seri Harmoni

Disediakan oleh: Setiausaha Program Simulasi Haji Cilik

Dikemukakan kepada: Guru Besar SK Seri Harmoni

Tarikh penyediaan: 11 Oktober 2026

DOKUMEN CONTOH — BELUM MENDAPAT KELULUSAN

Nama sekolah, tarikh, jumlah peserta, kadar bayaran dan sumber kewangan ialah contoh sahaja. Simulasi ini ialah latihan pendidikan, bukan pelaksanaan ibadah haji sebenar. Kandungan manasik hendaklah disemak oleh Guru Pendidikan Islam atau pembimbing haji yang berkelayakan.

# TUJUAN

Kertas kerja ini disediakan bagi memohon pertimbangan dan kelulusan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Harmoni untuk melaksanakan Program Simulasi Haji Cilik Peringkat Sekolah 2027 yang dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Islam. Program dirancang sebagai aktiviti pembelajaran dan penghayatan manasik haji melalui simulasi terkawal serta penilaian mudah.

# PENGENALAN

Simulasi Haji Cilik memberi pendedahan kepada murid tentang konsep ihram dan miqat, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melontar jamrah, tawaf, saie serta tahallul. Program melibatkan model Kaabah dan enam stesen berkonsepkan pembelajaran. Pergerakan murid ialah demonstrasi simbolik yang boleh dipendekkan demi keselamatan, dan tidak menyamai ibadah haji sebenar. Penerangan hukum disemak berasaskan panduan Tabung Haji serta Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan.

# OBJEKTIF PROGRAM

Pada akhir pelaksanaan program, peserta diharapkan dapat:

  - Mengenal pasti sekurang-kurangnya empat daripada enam konsep atau lokasi manasik utama melalui lembaran penilaian; sasaran contoh ialah sekurang-kurangnya 80% murid mencapai tahap tersebut.

  - Mengikuti pergerakan enam stesen secara tertib dalam kumpulan kecil dengan pengawasan guru, tanpa berebut, berlari atau mengganggu peserta lain.

  - Mempraktikkan kerjasama, disiplin, sabar, hormat dan adab ketika mempelajari ibadah haji melalui simulasi yang bersesuaian dengan umur.

# MATLAMAT PROGRAM

Menyemai kefahaman asas mengenai Rukun Islam kelima dan membina pengalaman pembelajaran Pendidikan Islam yang menyeronokkan tetapi beradab, tepat dari sudut pengenalan hukum serta selamat dari aspek pergerakan murid. Penilaian dijalankan untuk mengukur kefahaman, bukannya mengesahkan seseorang murid telah menunaikan haji.

# SASARAN DAN MAKLUMAT PESERTA

Sasaran terdiri daripada 100 murid Islam Tahun 4 hingga Tahun 6, 12 guru dan urusetia serta dua fasilitator jemputan, menjadikan 114 orang keseluruhannya. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan, 20 orang setiap kumpulan. Senarai sebenar dan pembahagian guru pengiring perlu disahkan sebelum program.

| Kategori peserta | Bilangan | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Murid Islam Tahun 4–6 | 100 orang | Lima kumpulan × 20 murid |
| Guru dan urusetia | 12 orang | Pengiring, stesen, keselamatan dan logistik |
| Fasilitator jemputan | 2 orang | Tertakluk pengesahan |
| Jumlah keseluruhan | 114 orang | Maklumat contoh |

# TEMPOH MASA

Tarikh: Khamis, 22 April 2027 (cadangan sahaja; bukan tarikh rasmi KPM).

Hari: Khamis; program pendidikan satu hari.

Masa peserta: 8.00 pagi hingga 1.00 tengah hari.

Masa persediaan petugas: 7.00–7.45 pagi; kemas peralatan: 1.00–1.30 tengah hari.

# TEMPAT

Dewan Terbuka dan ruang aktiviti Sekolah Kebangsaan Seri Harmoni. Enam stesen ditandakan sebagai Miqat/ Ihram, Arafah, Muzdalifah/Mina, Tawaf, Saie dan Tahallul/Refleksi. Laluan sehala, tempat rehat, akses air minuman, pintu keluar dan lokasi pertolongan cemas dikenal pasti terlebih dahulu.

# ANJURAN

Penganjur: Panitia Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Seri Harmoni.

Kerjasama dicadangkan: Unit Kurikulum, Unit Hal Ehwal Murid, PIBG serta pembimbing haji tempatan yang mahir (tertakluk persetujuan dan kelulusan).

# TETAMU KEHORMAT, PERASMI ATAU PENCERAMAH

Dua fasilitator berpengalaman dalam bimbingan ibadah haji dicadangkan bagi semakan isi dan demonstrasi, dengan keutamaan kepada pengajar yang sesuai mengendalikan murid sekolah rendah. Tidak ada keperluan wajib perasmian oleh tetamu luar.

Status jemputan: Belum disahkan. Guru Penyelaras hendaklah mengesahkan identiti, kesesuaian dan kemampuan fasilitator menjelaskan perbezaan rukun, wajib serta variasi tertib ibadah haji secara tepat. Program bukan Kursus Asas Haji rasmi Tabung Haji.

# PELAKSANAAN DAN TENTATIF PROGRAM

Lima kumpulan bergerak mengikut laluan enam stesen yang sama tetapi bermula pada sela 15 minit. Setiap stesen mengambil masa 15 minit; kumpulan pertama tamat selepas 90 minit dan kumpulan terakhir tamat selepas 150 minit (9.00–11.30 pagi). Kumpulan yang belum bermula atau selesai awal mengikuti kuiz dan refleksi di kawasan menunggu dengan pengawasan guru.

| Masa | Aktiviti / Pengisian | Petugas |
| --- | --- | --- |
| 7.00–7.45 pagi | Persediaan petugas, semak alatan dan laluan | Logistik / keselamatan |
| 7.45–8.00 pagi | Pendaftaran dan kehadiran murid | Urusetia / guru pengiring |
| 8.00–8.15 pagi | Doa dan taklimat keselamatan | Penyelaras / HEM |
| 8.15–8.40 pagi | Pengenalan manasik, rukun, wajib dan adab simulasi | Fasilitator / GPI |
| 8.40–9.00 pagi | Penerangan stesen dan agihan lima kumpulan | Guru pengiring |
| 9.00–11.30 pagi | Enam stesen secara bergilir, termasuk rehat bergilir | Penyelia stesen / guru pengiring |
| 11.30–11.50 pagi | Kuiz, refleksi dan peneguhan konsep | GPI / dokumentasi |
| 11.50 pagi–12.10 tengah hari | Penghargaan penyertaan dan penutup | Penyelaras / protokol |
| 12.10–12.40 tengah hari | Jamuan ringan dan rehat | Kebajikan / jamuan |
| 12.40–1.00 tengah hari | Bersurai secara terkawal | Guru pengiring / HEM |
| 1.00–1.30 tengah hari | Kemas peralatan dan semakan akhir | Logistik / urusetia |

Keselamatan dan adab: Tawaf di model Kaabah dipendekkan sebagai tunjuk cara, saie menggunakan laluan singkat, melontar jamrah menggunakan bola lembut sahaja, dan tahallul diterangkan secara simbolik tanpa memotong rambut. Murid tidak berniat ihram sebenar. Pengajar menerangkan bahawa simulasi bukan turutan hukum yang lengkap untuk semua jenis haji dan tidak menggantikan panduan rasmi.

# JAWATANKUASA INDUK

Penasihat: Guru Besar SK Seri Harmoni.

Pengerusi: Penolong Kanan Pentadbiran.

Timbalan Pengerusi: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid.

Naib Pengerusi: Penolong Kanan Kokurikulum.

Setiausaha: Ketua Panitia Pendidikan Islam.

Penolong Setiausaha: Guru Pendidikan Islam yang dilantik.

Bendahari: Guru bendahari program yang dilantik.

Pecahan tugas pengawasan contoh: enam penyelia stesen mengekalkan kelancaran penerangan, lima guru pengiring mengawal kumpulan murid, dua petugas mengurus keselamatan/urusetia dan seorang penyelaras memantau keseluruhan program. Pembahagian tersebut berjumlah 14 orang; sekurang-kurangnya dua daripadanya ialah fasilitator jemputan. Tugas sebenar hendaklah diagihkan mengikut bilangan dan kemahiran petugas yang hadir.

Penyelaras perlu menyediakan pelan pergerakan kumpulan A hingga E, nombor kecemasan, senarai guru bertugas, laluan masuk dan keluar serta tempat rehat. Setiap kumpulan hanya berpindah setelah menerima arahan supaya model Kaabah, kawasan saie dan stesen lontaran tidak terlalu sesak. Murid yang memerlukan penyesuaian pergerakan boleh mengikuti pengisian yang setara bersama guru.

# JAWATANKUASA PELAKSANA

Tugas setiap unit dinyatakan dalam jadual berikut. Pembahagian akhir hendaklah mengambil kira sekurang-kurangnya enam penyelia stesen, lima guru pengiring kumpulan, penyelaras keselamatan dan petugas urusetia. Jika bilangan petugas tidak mencukupi, pihak sekolah perlu mengurangkan kumpulan atau stesen.

| Unit / AJK | Penyelaras | Tugas utama |
| --- | --- | --- |
| Penyelaras dan urusetia | GPI dan guru dilantik | Kelulusan, kumpulan, kehadiran dan jadual |
| Fasilitator ibadah / penyelia stesen | Pengajar dan guru dilantik | Semak kandungan manasik serta enam stesen |
| Guru pengiring kumpulan | Lima guru dilantik | Mengawasi 20 murid setiap kumpulan |
| Keselamatan dan kebajikan | Guru HEM | Laluan selamat, air minuman dan kecemasan |
| Logistik, model dan teknikal | Guru dilantik | Model Kaabah, tanda lokasi dan peralatan |
| Kewangan, jamuan dan dokumentasi | Bendahari / urusetia | Belanja, makanan, kuiz dan rakaman berizin |

# IMPLIKASI KEWANGAN

Kos anggaran Program Simulasi Haji Cilik ialah RM3,500.00 untuk 114 orang. Sumber yang dicadangkan berjumlah RM3,500.00, namun semuanya merupakan UNJURAN dan bukan dana yang telah diterima atau diluluskan. Pengiraan bajet disediakan mengikut kuantiti serta kadar contoh seperti dalam jadual.

## Sumber Kewangan

| Sumber kewangan (cadangan) | Amaun (RM) | Status |
| --- | --- | --- |
| Peruntukan sekolah yang dibenarkan | 1,500.00 | Belum diluluskan |
| Sumbangan PIBG | 1,000.00 | Belum diterima |
| Tajaan komuniti | 1,000.00 | Belum diterima |
| Jumlah unjuran | 3,500.00 | Bukan dana tersedia |

## Anggaran Perbelanjaan

| Perkara | Kuantiti | Kadar (RM) | Jumlah (RM) |
| --- | --- | --- | --- |
| Makanan dan minuman | 114 | 12.00 | 1,368.00 |
| Bahan model Kaabah dan tanda laluan | 1 | 350.00 | 350.00 |
| Bola lembut simulasi jamrah | 100 | 1.50 | 150.00 |
| Papan tanda enam lokasi | 6 | 45.00 | 270.00 |
| Kon, tali penanda dan logistik zon | 1 | 130.00 | 130.00 |
| Honorarium fasilitator cadangan | 2 | 200.00 | 400.00 |
| Modul dan lembaran penilaian | 100 | 3.00 | 300.00 |
| Sijil penyertaan | 100 | 2.00 | 200.00 |
| Keselamatan dan kebajikan | 1 | 150.00 | 150.00 |
| Peruntukan luar jangka | 1 | 182.00 | 182.00 |
| Jumlah keseluruhan |  |  | 3,500.00 |

Jumlah sumber yang diunjurkan ialah RM3,500.00 dan sepadan dengan jumlah perbelanjaan RM3,500.00, tetapi hanya boleh digunakan setelah sumber disahkan dan diluluskan. Jumlah sebenar perlu dikemas kini berdasarkan tawaran harga dan stok bahan sekolah. Penggunaan dana serta sumbangan mematuhi tatacara kewangan yang berkuat kuasa.

# PENGANGKUTAN

Program dijalankan sepenuhnya dalam kawasan sekolah, maka tiada pengangkutan luar disediakan untuk murid. Perjalanan fasilitator jemputan diurus melalui persetujuan berasingan dan tidak diperuntukkan secara automatik dalam bajet contoh.

# PERALATAN DAN MAKANAN

Peralatan: model Kaabah atau replika berukuran selamat, papan tanda enam lokasi, kon dan pita laluan, bola span/lembut untuk jamrah, helaian konsep ihram dan tahallul, modul penilaian, sijil, projektor/PA sedia ada, kit bantuan cemas, air minuman serta bahan kebersihan. Pakaian murid hendaklah sopan dan mematuhi arahan sekolah; tiada kewajipan membeli kain ihram. Makanan dan minuman dianggarkan untuk 114 orang pada RM12 seorang.

# PENUTUP

Program Simulasi Haji Cilik Peringkat Sekolah 2027 diharapkan dapat memberi pengalaman pembelajaran manasik haji yang praktikal, beradab dan selamat, serta mendapat pertimbangan dan kelulusan pentadbir. Semua fakta ibadah, pelantikan petugas, tempat, tarikh dan sumber kewangan hendaklah disahkan sebelum program dilaksanakan.

# PENGESAHAN KERTAS KERJA PROGRAM

Disediakan oleh:

Tandatangan: ______________________________
Nama/Jawatan: Setiausaha Program Simulasi Haji Cilik
Tarikh: ______________________________

Disemak oleh:

Tandatangan: ______________________________
Nama/Jawatan: Ketua Panitia Pendidikan Islam / Penolong Kanan Pentadbiran
Tarikh: ______________________________

Diluluskan oleh:

Tandatangan: ______________________________
Nama/Jawatan: Guru Besar SK Seri Harmoni
Tarikh: ______________________________

Keputusan: Lulus / Tidak lulus / Perlu pindaan. Hanya pegawai sebenar boleh melengkapkan tandatangan, cop dan keputusan. Dokumen contoh ini belum diluluskan.

LAMPIRAN A — PANDUAN STESEN DAN PENILAIAN

Stesen 1 — Miqat/Ihram: Makna niat, penanda miqat, perbezaan pakaian lelaki dan wanita serta larangan ihram. Guru menggunakan demonstrasi; murid tidak berniat ihram sebenar.

Stesen 2 — Arafah: Maksud wukuf dan doa. Stesen 3 — Muzdalifah/Mina: Pengenalan mabit dan melontar menggunakan bola span/lembut tanpa batu keras. Semua stesen teduh atau berbumbung.

Stesen 4 — Tawaf: Penerangan tawaf tujuh pusingan dalam ibadah sebenar serta demonstrasi bergerak secara terkawal di model Kaabah. Stesen 5 — Saie: Penerangan tujuh perjalanan Safa-Marwah, menggunakan laluan pendek dan selamat.

Stesen 6 — Tahallul/Refleksi: Maksud bergunting/bercukur, tanpa memotong rambut murid. Gunakan kuiz pra/pasca, rekod kumpulan, penilaian adab dan refleksi ringkas. Sesuaikan penjelasan tertib mengikut jenis haji.

LAMPIRAN B — SENARAI SEMAK PELAKSANAAN

Senarai semak ini hendaklah dikemas kini oleh urusetia sebelum dan selepas program. Semua status dinyatakan sebagai BELUM DISAHKAN kerana dokumen ini ialah contoh untuk kegunaan dan pindaan pihak sekolah.

| Perkara | Status awal | Pengesahan / tindakan |
| --- | --- | --- |
| Kelulusan program dan tarikh | Belum disahkan | Guru Besar / pentadbir |
| Kebenaran/ makluman penjaga | Belum disahkan | Urusetia / HEM |
| Modul haji disemak pengajar | Belum disahkan | GPI / fasilitator berkelayakan |
| Laluan model Kaabah selamat | Belum disahkan | Penyelaras stesen / logistik |
| Bola jamrah lembut dan terkawal | Belum disahkan | Penyelia stesen |
| Guru pengiring 5 kumpulan | Belum disahkan | Penyelaras / HEM |
| Air minuman dan pertolongan cemas | Belum disahkan | Kebajikan |
| Kebenaran rakaman murid | Belum disahkan | Dokumentasi / HEM |
| Harga dan dana disahkan | Belum disahkan | Bendahari / pentadbir |
| Laporan dan kos sebenar | Belum disahkan | Urusetia selepas program |

RUJUKAN: Lembaga Tabung Haji, portal e-Bimbingan Haji (https://www.tabunghaji.gov.my/bm/e-bimbingan); Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Bayan Li al-Haj Siri 2 tentang pengertian dan perbezaan haji/umrah (https://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/bayan-li-al-haj/724-bayan-li-al-haj-siri-2-pengertian-haji-dan-umrah-serta-perbezaannya); KPM, Surat Siaran Bil. 9 Tahun 2024 tentang kebenaran rakaman murid.