KERTAS KERJA

PROGRAM ORIENTASI TAHUN 1
PERINGKAT SEKOLAH SESI 2027

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI HARMONI
(SEKOLAH REKAAN)

Tarikh program: Rabu, 30 Disember 2026 (tarikh contoh)

Masa: 8.00 pagi hingga 11.30 pagi (murid dan penjaga)

Tempat: Dewan, tiga bilik darjah Tahun 1 dan kawasan SK Seri Harmoni

Penganjur: Unit Hal Ehwal Murid dan Penyelaras Tahun 1

Sasaran: 90 murid, 90 penjaga dan 15 guru/staf (195 orang)

Anggaran bajet: RM1,750.00

Disediakan oleh: Penyelaras Tahun 1 dan Urusetia Program Orientasi

Dikemukakan kepada: Guru Besar SK Seri Harmoni

Tarikh penyediaan contoh: 14 Oktober 2026

DOKUMEN CONTOH - BUKAN DOKUMEN YANG TELAH DILULUSKAN

Maklumat sekolah, tarikh, bilangan peserta, petugas dan anggaran kewangan ialah contoh. Aktiviti orientasi sebelum pembukaan sekolah memerlukan persetujuan pentadbir dan petugas. Orientasi ini tidak menggantikan PTTS 2.0.

# TUJUAN

Kertas kerja ini dikemukakan bagi memohon pertimbangan dan kelulusan Guru Besar untuk melaksanakan Program Orientasi Tahun 1 Sesi 2027 di Sekolah Kebangsaan Seri Harmoni sebagai persediaan awal murid mengenali sekolah dan guru sebelum permulaan sesi akademik.

# PENGENALAN

Murid yang baharu memasuki Tahun 1 memerlukan masa untuk mengenali ruang, peraturan asas serta rutin persekolahan. Sesi orientasi yang singkat dan mesra murid dapat memberi pengalaman awal yang selamat melalui aktiviti kenali guru dan rakan, jelajah kawasan sekolah serta amali pengurusan diri.

Program ini ialah aktiviti sokongan sekolah yang dicadangkan sebelum sesi persekolahan 2027 bermula pada 4 Januari 2027. Program Transisi Tahun Satu (PTTS) 2.0 KPM tetap diteruskan selama empat minggu selepas sekolah dibuka, mengikut dua fasa yang ditetapkan. Hari orientasi tidak dianggap sebagai ganti minggu pelaksanaan PTTS.

# OBJEKTIF PROGRAM

Pada akhir program, pihak penganjur menyasarkan agar:

  - Sekurang-kurangnya 80% murid dapat mengenal guru kelas, bilik darjah dan sekurang-kurangnya seorang rakan melalui pemerhatian aktiviti suai kenal.

  - Murid dapat mengenal laluan asas ke kelas, tandas, kantin dan kawasan menunggu serta mempraktikkan cara meminta bantuan daripada guru.

  - Penjaga menerima maklumat kelas, kaedah komunikasi rasmi, rutin datang dan pulang serta mengetahui tindakan susulan sebelum 4 Januari 2027.

# MATLAMAT PROGRAM

Membantu murid Tahun 1 memperoleh pengalaman awal persekolahan yang positif, membina rasa selamat dan keyakinan diri, serta mengeratkan kerjasama sekolah dengan penjaga tanpa menggantikan pelaksanaan PTTS 2.0.

# SASARAN DAN MAKLUMAT PESERTA

Sasaran contoh ialah 90 murid Tahun 1 yang bakal ditempatkan dalam tiga kelas, masing-masing 30 murid; 90 wakil penjaga (seorang bagi setiap murid); 12 guru dan tiga staf/urusetia. Jumlah keseluruhan yang diunjurkan ialah 195 orang. Penjaga yang tidak dapat hadir hendaklah menerima makluman alternatif.

| Kategori | Bilangan contoh | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Murid Tahun 1 (3 kelas × 30) | 90 | Peserta aktiviti orientasi |
| Ibu bapa / penjaga | 90 | Unjuran seorang setiap murid |
| Guru sekolah | 12 | Petugas dan guru kelas |
| Staf/urusetia sokongan | 3 | Pendaftaran dan logistik |
| JUMLAH | 195 | Anggaran keseluruhan |

# TEMPOH MASA

Tarikh cadangan: Rabu, 30 Disember 2026 (dalam cuti akhir persekolahan 2026). Masa murid/penjaga: 8.00 pagi hingga 11.30 pagi; persediaan dan penutupan petugas: 7.30 pagi hingga 12.00 tengah hari. Tarikh hanya boleh digunakan selepas persetujuan pihak pentadbir, petugas dan pemakluman penjaga.

# TEMPAT

Dewan sekolah, tiga bilik darjah Tahun 1 serta laluan berpandu ke tandas, kantin dan kawasan menunggu. Semua kawasan perlu diperiksa terlebih dahulu dan mempunyai petugas pemantau serta papan tanda yang jelas.

# ANJURAN

Penganjur: Unit Hal Ehwal Murid dengan kerjasama Penyelaras Tahun 1, guru kelas, jawatankuasa PTTS serta urusetia sekolah. Peranan PIBG hanya jika diluluskan dan diperlukan.

# TETAMU KEHORMAT, PERASMI ATAU PENCERAMAH

Guru Besar dicadangkan menyampaikan aluan ringkas. Taklimat penjaga diselaraskan oleh Penolong Kanan HEM dan Penyelaras Tahun 1. Tiada perasmi atau penceramah luar diperlukan untuk contoh ini.

# PELAKSANAAN DAN TENTATIF PROGRAM

Aktiviti diadakan dalam tiga kumpulan kelas dengan 30 murid setiap kumpulan. Semasa guru kelas mengurus suai kenal dan jelajah sekolah secara berpandu, penjaga menghadiri taklimat ringkas PTTS 2.0, prosedur datang/pulang dan komunikasi. Murid diserahkan hanya kepada penjaga yang disahkan dan kehadiran direkod.

| Masa | Aktiviti / pengisian | Tindakan |
| --- | --- | --- |
| 7.30–8.00 pagi | Persediaan petugas; semak papan arah, kelas, daftar hadir serta keselamatan. | Semua AJK |
| 8.00–8.20 pagi | Pendaftaran murid bersama penjaga; agihan kad nama dan pengesahan kelas. | Urusetia / penjaga |
| 8.20–8.35 pagi | Aluan ringkas, doa jika sesuai dan taklimat keselamatan serta aliran pulang. | Penyelaras / HEM |
| 8.35–9.15 pagi | Murid: kenali guru, rakan dan sudut kelas. Penjaga: taklimat PTTS, rutin dan saluran komunikasi. | Guru kelas / taklimat penjaga |
| 9.15–9.45 pagi | Murid: jelajah tandas, kantin dan laluan kelas. Penjaga: pertanyaan umum di dewan. | Guru pengiring / urusetia |
| 9.45–10.10 pagi | Rehat ringan, amalan kebersihan diri dan pemantauan murid. | Kebajikan / guru kelas |
| 10.10–10.45 pagi | Simulasi beratur, menyimpan beg, meminta bantuan dan pengurusan diri. | Guru kelas / keselamatan |
| 10.45–11.10 pagi | Aktiviti “Saya Bersedia ke Tahun 1” bersama guru dan penjaga; rumusan ringkas. | Guru kelas / penjaga |
| 11.10–11.30 pagi | Serahan murid kepada penjaga yang disahkan dan pulang berperingkat. | Urusetia / guru pengiring |
| 11.30 pagi–12.00 tengah hari | Kemas ruang, semak inventori, tutup senarai hadir dan rekod isu susulan. | Semua AJK |

# JAWATANKUASA INDUK

Penasihat: Guru Besar SK Seri Harmoni

Pengerusi: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Timbalan Pengerusi: Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi: Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha: Penyelaras Tahun 1

Penolong Setiausaha: Guru Tahun 1 yang dilantik

Bendahari: Guru yang dilantik oleh pentadbir

# JAWATANKUASA PELAKSANA

Nama jawatankuasa sebenar hendaklah ditetapkan oleh pihak pentadbir. Contoh pembahagian tugas adalah seperti berikut:

| Unit / AJK | Tanggungjawab utama |
| --- | --- |
| Penyelaras program | Menyusun jadual, aliran kelas, petugas, makluman penjaga dan laporan. |
| Urusetia / pendaftaran | Menyemak nama murid, kelas, hubungan penjaga serta daftar hadir. |
| Guru kelas / fasilitator | Membimbing aktiviti kenali guru, rakan dan rutin asas di tiga kelas. |
| Keselamatan / serahan murid | Mengawasi laluan, tandas, kantin, kawasan menunggu dan pengesahan pengambilan pulang. |
| Taklimat penjaga | Menerangkan PTTS 2.0, saluran komunikasi serta prosedur datang dan pulang. |
| Logistik dan kebajikan | Menyediakan kad nama, bahan aktiviti, papan tanda, ruang rehat dan kebersihan. |
| Kewangan / dokumentasi | Merekod perbelanjaan dan maklum balas serta dokumentasi yang mendapat kebenaran. |

# IMPLIKASI KEWANGAN

Anggaran keseluruhan bagi 195 orang ialah RM1,750.00. Kos ini merupakan contoh bahan orientasi dan kudapan ringkas, menggunakan kemudahan sekolah sedia ada. Semua harga dan sumbangan perlu disahkan serta mendapat kelulusan.

## Sumber Kewangan

| Sumber cadangan | Jumlah (RM) |
| --- | --- |
| Peruntukan sekolah yang dibenarkan (tertakluk kelulusan) | RM900.00 |
| Cadangan sumbangan PIBG (belum diluluskan) | RM550.00 |
| Cadangan tajaan komuniti (belum diterima) | RM300.00 |
| JUMLAH UNJURAN | RM1,750.00 |

## Anggaran Perbelanjaan

| Perkara | Pengiraan | Jumlah (RM) |
| --- | --- | --- |
| Kad nama murid dan tanda kelas | 90 × RM2.00 | RM180.00 |
| Kad visual rutin serta papan arah | 3 × RM55.00 | RM165.00 |
| Bahan aktiviti suai kenal | 3 × RM120.00 | RM360.00 |
| Cetakan ringkasan penjaga | 90 × RM1.00 | RM90.00 |
| Kudapan dan air minuman | 195 × RM4.00 | RM780.00 |
| Kebersihan dan keselamatan asas | 1 lot | RM75.00 |
| Peruntukan luar jangka | 1 lot | RM100.00 |
| JUMLAH KESELURUHAN |  | RM1,750.00 |

Nota: Sumber kewangan hanya unjuran, belum dianggap diterima atau diluluskan. Tiada bayaran diwajibkan ke atas murid atau penjaga untuk mendapatkan maklumat orientasi. Jika bilangan peserta atau harga berubah, semak semula keseluruhan bajet.

# PENGANGKUTAN

Tiada sewaan kenderaan bagi program ini. Murid hadir bersama penjaga menggunakan pengangkutan sendiri. Urusetia menetapkan laluan masuk, tempat menunggu dan urusan serahan pulang yang selamat serta sesuai dengan aliran kenderaan sekolah.

# PERALATAN DAN MAKANAN

Peralatan: meja pendaftaran, senarai kelas, kad nama, papan arah, projektor/mikrofon sedia ada, bahan suai kenal, alat tulis, kit pertolongan cemas dan borang maklum balas. Kudapan/air minuman disediakan mengikut peruntukan yang diluluskan. Semak alahan makanan dan kebersihan ruang.

# PENUTUP

Program Orientasi Tahun 1 ini dicadangkan untuk memberikan pengalaman awal yang positif kepada murid serta maklumat asas kepada penjaga. Pelaksanaan tertakluk pada kelulusan pentadbir, kawalan keselamatan dan kesediaan petugas. Program Transisi Tahun Satu 2.0 perlu diteruskan selepas sekolah bermula.

# PENGESAHAN KERTAS KERJA PROGRAM

Disediakan oleh:

Tandatangan: ______________________________
Nama: ___________________________________
Jawatan: Penyelaras Tahun 1 / Setiausaha Program
Tarikh: ___________________________________

Disemak oleh:

Tandatangan: ______________________________
Nama: ___________________________________
Jawatan: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Tarikh: ___________________________________

Diluluskan oleh:

Tandatangan: ______________________________
Nama: ___________________________________
Jawatan: Guru Besar
Tarikh: ___________________________________

Keputusan pentadbir: Lulus / Tidak lulus / Perlu pindaan (tandakan yang berkaitan).

LAMPIRAN - SENARAI SEMAK DAN TINDAKAN SUSULAN

Lampiran A: Sebelum program - dapatkan kelulusan semasa cuti sekolah; semak daftar nama murid dan penjaga; tetapkan guru kelas; periksa ruang, pintu pagar, laluan tandas, kantin dan kawasan menunggu; sediakan petugas keselamatan dan nombor kecemasan.

Lampiran B: Semasa program - rekod kehadiran mengikut kelas; kawal giliran murid; sediakan ruang bagi murid yang cemas; pastikan tiada murid tanpa pengawasan; catat sebarang keperluan sokongan secara sulit.

Lampiran C: Selepas program - semak setiap murid telah diserahkan kepada penjaga yang sah; edar maklumat kepada keluarga yang tidak hadir; simpan catatan pemerhatian secara sulit; kemas kini persediaan minggu pertama PTTS.

Rujukan utama: KPM, Kit Program Transisi Tahun Satu 2.0 Edisi 2; KPM, Kalendar Akademik Tahun 2027. Program orientasi satu hari ini ialah perancangan contoh sekolah, bukannya format atau jadual wajib KPM.

Lampiran D - Log Tindakan Susulan Orientasi (Contoh)

| Perkara | Tindakan susulan | Penanggungjawab |
| --- | --- | --- |
| Murid tidak hadir | Edarkan ringkasan kelas dan prosedur pada saluran rasmi sekolah. | Urusetia |
| Murid memerlukan sokongan | Rancang penerimaan fleksibel dan maklum balas penjaga secara sulit. | Guru kelas / HEM |
| Rekod serahan murid | Sahkan semua murid telah pulang dengan penjaga yang diberi kuasa. | Guru pengiring |
| Permulaan PTTS 2.0 | Sambung Fasa Penyesuaian bermula sekolah dibuka. | Penyelaras Tahun 1 |