KERTAS KERJA

PROGRAM HARI KELUARGA KOMUNITI

TAMAN SERI BESTARI 2027

Tema: Keluarga Harmoni, Komuniti Sejahtera

Tarikh: Sabtu, 19 Jun 2027

Masa: 8.00 pagi – 1.00 tengah hari

Tempat: Dewan Serbaguna dan Padang Komuniti Taman Seri Bestari

Penganjur: Persatuan Penduduk Taman Seri Bestari (rekaan)

Sasaran keseluruhan: 150 orang

DOKUMEN CONTOH — NAMA PERSATUAN DAN LOKASI ADALAH REKAAN

Tarikh, peserta, pembiayaan, harga dan sumber tajaan dalam dokumen ini merupakan perancangan ilustrasi. Semua butiran perlu disahkan dan mendapat kelulusan penganjur sebelum program dilaksanakan.

# TUJUAN

Kertas kerja ini dikemukakan bagi mendapatkan pertimbangan dan kelulusan Jawatankuasa Persatuan Penduduk Taman Seri Bestari (nama organisasi contoh) untuk melaksanakan Program Hari Keluarga Komuniti 2027. Dokumen ini turut menjelaskan skop aktiviti, anggaran kos, petugas, pengurusan keselamatan dan tindakan susulan.

# PENGENALAN

Hari Keluarga Komuniti ialah program kemasyarakatan yang menghimpunkan penduduk pelbagai peringkat umur melalui aktiviti santai dan kerjasama. Penganjuran ini menyediakan ruang untuk keluarga mengenali jiran, membina semangat kejiranan dan memupuk budaya saling membantu. Pengisian program tidak berasaskan persaingan berat, sebaliknya memberi peluang penyertaan yang adil.

# RASIONAL PROGRAM

Hubungan sesama jiran memerlukan ruang pertemuan yang positif. Aktiviti keluarga dan sukaneka ringan dapat mempertemukan penduduk daripada latar belakang dan generasi berbeza. Program ini juga boleh menjadi saluran mendapatkan cadangan penduduk untuk aktiviti komuniti yang seterusnya, dengan mengambil kira keselamatan, kebolehcapaian dan kapasiti kemudahan awam.

# MATLAMAT DAN OBJEKTIF PROGRAM

Matlamat program adalah mengukuhkan hubungan kekeluargaan dan kerjasama dalam kalangan penduduk melalui aktiviti komuniti yang inklusif, selamat dan terancang.

## Objektif penyertaan

Menyasarkan penglibatan 130 penduduk daripada kira-kira 50 keluarga, dengan sokongan 20 AJK dan sukarelawan yang dilantik.

## Objektif kerjasama keluarga

Melaksanakan empat stesen sukaneka ringan yang melibatkan ahli keluarga berbeza umur dan menyediakan pilihan aktiviti alternatif bagi peserta yang memerlukan penyesuaian.

## Objektif kesinambungan komuniti

Mengumpulkan maklum balas dan cadangan program susulan bagi menggalakkan hubungan kejiranan yang berterusan selepas Hari Keluarga.

# MAKLUMAT PENGANJUR

Penganjur utama ialah Persatuan Penduduk Taman Seri Bestari (organisasi rekaan). Kerjasama dengan Kawasan Rukun Tetangga atau NGO, jika dicadangkan, hanya boleh dinyatakan sebagai penganjur bersama atau penaja selepas persetujuan rasmi diperoleh. Segala perbelanjaan tertakluk kepada keputusan jawatankuasa persatuan.

# SASARAN PESERTA

| Kategori | Bilangan |
| --- | --- |
| Penduduk dewasa | 80 |
| Kanak-kanak bersama keluarga | 50 |
| AJK / sukarelawan (termasuk petugas stesen) | 20 |
| JUMLAH | 150 |

Daripada 150 orang keseluruhan, 130 orang merupakan peserta aktiviti keluarga. Dua puluh petugas melaksanakan urusan pendaftaran, stesen, kebajikan, keselamatan, makanan dan dokumentasi. Kanak-kanak hendaklah berada di bawah pengawasan penjaga atau petugas yang diberi kuasa.

# BUTIRAN PROGRAM

| Perkara | Butiran |
| --- | --- |
| Nama program | Hari Keluarga Komuniti Taman Seri Bestari 2027 |
| Tema | Keluarga Harmoni, Komuniti Sejahtera |
| Tarikh cadangan | Sabtu, 19 Jun 2027 |
| Masa peserta | 8.00 pagi hingga 1.00 tengah hari |
| Tempat | Dewan Serbaguna dan Padang Komuniti Taman Seri Bestari (lokasi rekaan) |
| Bilangan keseluruhan | 150 orang |
| Kaedah | Sesi pengenalan, aktiviti berstesen, kuiz keluarga, penghargaan dan jamuan |

# CADANGAN AKTIVITI DAN TENTATIF

## Aktiviti sukaneka berstesen

Seramai 130 peserta penduduk dibahagikan kepada empat pasukan campuran: A (33), B (33), C (32) dan D (32). Setiap kumpulan menjalani empat aktiviti secara bergilir. Setiap pusingan selama 20 minit, termasuk pertukaran tempat, bagi memastikan keseluruhan sesi berstesen berlangsung selama 80 minit.

| Stesen | Aktiviti | Penyesuaian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Puzzle Komuniti | Boleh disertai pelbagai umur |
| 2 | Bola dalam Bakul | Gunakan bola lembut; pilihan permainan duduk |
| 3 | Relay Kreatif | Menyusun objek ringan tanpa larian pantas |
| 4 | Kuiz Keluarga | Soalan kejiranan, keselamatan dan nilai murni |

## Tentatif program

| Masa | Aktiviti |
| --- | --- |
| 7.00–8.00 pagi | Persediaan AJK, pemeriksaan lokasi, audio, peralatan dan makanan |
| 8.00–8.30 pagi | Pendaftaran peserta dan pembahagian kumpulan keluarga |
| 8.30–8.45 pagi | Ucapan ringkas, taklimat keselamatan dan regangan |
| 8.45–9.05 pagi | Penerangan stesen, peraturan serta aliran peserta |
| 9.05–10.25 pagi | Empat pusingan aktiviti sukaneka (20 minit setiap pusingan) |
| 10.25–10.45 pagi | Rehat, air minuman dan kebajikan peserta |
| 10.45–11.30 pagi | Kuiz komuniti, aktiviti keluarga dan persembahan sukarela |
| 11.30 pagi–12.00 tengah hari | Penyampaian hadiah dan penghargaan |
| 12.00–12.45 tengah hari | Jamuan bersama |
| 12.45–1.00 tengah hari | Rumusan, maklum balas dan bersurai |
| 1.00–1.30 tengah hari | Kemas kawasan, inventori dan laporan ringkas petugas |

# JAWATANKUASA PELAKSANA

| Jawatankuasa / Unit | Bidang tugas utama |
| --- | --- |
| Pengerusi / Penyelaras | Kelulusan dalaman dan penyelarasan keseluruhan |
| Setiausaha dan Pendaftaran | Hebahan, rekod kehadiran, pembahagian pasukan serta laporan |
| Ketua Stesen 1–4 | Peralatan, kawalan aktiviti, skor jika perlu, dan giliran peserta |
| Keselamatan dan Kebajikan | Semakan lokasi, cuaca, kecemasan dan akses |
| Logistik dan Teknikal | Kanopi, meja, kerusi, sistem audio dan papan tanda |
| Makanan dan Kebersihan | Jamuan, alahan, air minuman dan pengurusan sisa |
| Kewangan dan Tajaan | Sebut harga, perbelanjaan, resit dan laporan |
| Dokumentasi dan Penilaian | Foto dengan kebenaran dan maklum balas peserta |

Nama petugas sebenar hendaklah diisi selepas pelantikan dibuat oleh jawatankuasa. Pembahagian di atas berada dalam jumlah 20 petugas contoh dan tidak menambah jumlah keseluruhan peserta.

# KEPERLUAN LOGISTIK

Keperluan asas termasuk tiga unit kanopi, meja dan kerusi, sistem pembesar suara, empat set bahan aktiviti, bola lembut, kad kuiz, stesen pendaftaran, papan tanda, bekalan air, makanan, tong sampah, kit pertolongan cemas dan laluan kecemasan yang jelas. Penggunaan padang atau dewan perlu mendapatkan kebenaran pihak yang mengurus kemudahan tersebut.

# ANGGARAN PERBELANJAAN DAN SUMBER KEWANGAN

## Anggaran perbelanjaan

| Butiran | Pengiraan | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| Jamuan makan tengah hari | 150 × RM15.00 | RM2,250.00 |
| Air minuman | 150 × RM2.00 | RM300.00 |
| Sewaan kanopi | 3 × RM250.00 | RM750.00 |
| Sewaan meja dan kerusi | 1 lot | RM500.00 |
| Bahan empat stesen | 1 lot | RM350.00 |
| Hadiah penghargaan | 10 × RM60.00 | RM600.00 |
| Sistem pembesar suara | 1 set | RM250.00 |
| Papan tanda dan cetakan | 1 lot | RM120.00 |
| Kit keselamatan dan kebersihan | 1 lot | RM180.00 |
| Peruntukan luar jangka | 1 lot | RM400.00 |
| JUMLAH KESELURUHAN |  | RM5,700.00 |

Anggaran ini tidak melibatkan sebut harga sebenar. Jika peralatan tersedia atau kos lokasi berubah, bajet hendaklah disemak semula sebelum perbelanjaan diluluskan.

## Cadangan sumber kewangan

| Sumber kewangan | Jumlah cadangan |
| --- | --- |
| Tabung persatuan (tertakluk kelulusan AJK) | RM2,000.00 |
| Tajaan perniagaan setempat (belum disahkan) | RM2,500.00 |
| Sumbangan rakan komuniti / NGO (belum disahkan) | RM1,200.00 |
| JUMLAH UNJURAN | RM5,700.00 |

Semua sumbangan yang disenaraikan masih cadangan. Jumlah unjuran tidak bermaksud wang telah diterima. Kutipan, pembelian dan pelaporan hendaklah mengikut keputusan serta tatacara kewangan penganjur.

# KESELAMATAN DAN PENGURUSAN RISIKO

## Kawalan keselamatan peserta

| Risiko utama | Kawalan yang dicadangkan |
| --- | --- |
| Haba, hujan atau ribut petir | Semak amaran cuaca; hentikan aktiviti luar dan pindahkan atau tangguhkan program jika tidak selamat |
| Tergelincir atau terjatuh | Periksa permukaan aktiviti, elak larian berisiko dan sediakan ruang pergerakan |
| Kanak-kanak terpisah | Sistem kumpulan, tempat berkumpul dan pengawasan penjaga |
| Alahan makanan atau kesihatan | Sediakan maklumat yang diperlukan secara sulit, label makanan dan petugas kebajikan |
| Privasi foto dan data peserta | Dapatkan kebenaran sesuai; akses data hanya kepada urusetia berkaitan |

## Kebenaran dan pelan alternatif

Penganjur hendaklah mengesahkan kebenaran penggunaan tapak, keperluan PBT jika berkaitan, kapasiti ruang berteduh serta pelan kecemasan. Jika berlaku petir atau ribut, aktiviti luar dihentikan dan peserta dibawa ke lokasi perlindungan yang sesuai; program boleh disusun semula hanya selepas keadaan disahkan selamat.

# KAEDAH PENILAIAN KEBERHASILAN

Penilaian dibuat berdasarkan rekod kehadiran, bilangan keluarga yang mengambil bahagian, empat stesen yang disempurnakan, maklum balas peserta serta perbelanjaan sebenar. Sebarang insiden keselamatan dan cadangan penambahbaikan hendaklah dilaporkan kepada jawatankuasa secara berhemah.

Ringkasan dapatan sebenar diisi dalam Lampiran C selepas program berlangsung. Sasaran 150 orang dan bajet RM5,700 tidak boleh ditulis sebagai pencapaian sebelum disahkan melalui rekod.

# PENUTUP DAN PENGESAHAN

## Penutup

Program Hari Keluarga Komuniti diharap dapat memperkukuh hubungan kejiranan, menggalakkan penyertaan pelbagai generasi dan menyediakan ruang kerjasama yang berterusan. Pertimbangan serta kelulusan jawatankuasa penganjur dipohon tertakluk kepada kemampuan dana, kebenaran lokasi dan keperluan keselamatan yang berkaitan.

## Ruangan pengesahan

| Disediakan oleh | Disemak oleh | Diluluskan oleh |
| --- | --- | --- |
| ........................................ Nama/Jawatan: Tarikh: | ........................................ Nama/Jawatan: Tarikh: | ........................................ Nama/Jawatan: Tarikh: |

Ruangan tandatangan di atas sengaja dibiarkan kosong. Dokumen contoh ini tidak merupakan kelulusan rasmi.

# LAMPIRAN A — JADUAL ROTASI STESEN

| Masa | Kumpulan A | Kumpulan B | Kumpulan C | Kumpulan D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.05–9.25 pagi | Stesen 1 | Stesen 2 | Stesen 3 | Stesen 4 |
| 9.25–9.45 pagi | Stesen 2 | Stesen 3 | Stesen 4 | Stesen 1 |
| 9.45–10.05 pagi | Stesen 3 | Stesen 4 | Stesen 1 | Stesen 2 |
| 10.05–10.25 pagi | Stesen 4 | Stesen 1 | Stesen 2 | Stesen 3 |

Satu pusingan termasuk masa pergerakan antara stesen. Ketua kumpulan perlu memastikan peserta tahu lokasi seterusnya dan bahawa kanak-kanak bergerak bersama penjaga.

# LAMPIRAN B — SENARAI SEMAK PELAKSANAAN

| Bil. | Perkara semakan | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kelulusan penganjur dan kebenaran penggunaan lokasi | ☐ |
| 2 | Senarai peserta, penjaga dan petugas disahkan | ☐ |
| 3 | Sebut harga, dana tersedia dan belian diluluskan | ☐ |
| 4 | Tapak, peralatan dan laluan kecemasan diperiksa | ☐ |
| 5 | Ramalan serta amaran cuaca disemak | ☐ |
| 6 | Pembekal makanan dan alahan dimaklumkan jika perlu | ☐ |
| 7 | Borang maklum balas dan rekod kehadiran disediakan | ☐ |
| 8 | Semakan akhir stok, kawasan dan laporan selepas program | ☐ |

# LAMPIRAN C — REKOD PENILAIAN RINGKAS

| Perkara | Catatan selepas program |
| --- | --- |
| Jumlah hadir | ............................................................ |
| Jumlah keluarga yang mengambil bahagian | ............................................................ |
| Stesen dan aktiviti yang dilaksanakan | ............................................................ |
| Kos sebenar dan baki peruntukan | ............................................................ |
| Isu keselamatan atau kebajikan (jika ada) | ............................................................ |
| Cadangan program susulan | ............................................................ |